РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

04 октября 2021 года                       №102                     ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Малолученского сельского поселения

«Содействие занятости населения»

за 9 месяцев 2021 года

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 г № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Содействие занятости населения», утвержденного распоряжением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.12.2020 года № 91 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Содействие занятости населения» на 2021 год»  по результатам за 9 месяцев 2021 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Малолученского сельского поселения                                       Е.В.Козырева

### Приложение

к распоряжению Администрации

Малолученского сельского поселения от  04.10.2021 г № 102

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Содействие занятости населения»  отчетный период 9 месяцев 2021 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Х | Х | Х | 167,5 | 167,5 | 115,3 | 115,3 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. - Организация проведения оплачиваемых общественных работ | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Выполнены работы по уборке территории в ст.Малая Лучка по договорам №1 от 01.02.2021 (Попов М.В.), №2 от 05.03.2021 г (Попов М.В.), №3 от 06.04.2021 г (Попов М.В.), №4 от 11.05.2021 г (Попов М.В.), №5 от 01.06.2021 (Попов М.В.), №11 от 01.07.2021 (Попов М.В.), №13 от 02.08.2021 (Попов М.В.), | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 162,5 | 162,5 | 110,4 | 110,4 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. - Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Выполнены работы по уборке территории в ст.Малая Лучка по договорам №7 от 11.06.2021 (Глухова В.С.), №8 от 11.06.2021 (Попова В.М.), №9 от 11.06.2021 (Глущенко В.В.), №10 от 11.06.2021 (Драгунова Д.А.) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Малолученского сельского поселения «О финансировании общественных работ в Малолученском сельском поселении» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | заключены договора №1 от 01.02.2021, №2 от 05.03.2021 г, №3 от 06.04.2021 г, №4 от 11.05.2021, №5 от 01.06.2021, №7 от 11.06.2021, №8 от 11.06.2021, №9 от 11.06.2021, №10 от 11.06.2021, №11 от 01.07.2021, №13 от 02.08.2021, по уборке территории в ст.Малая Лучка | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Х | Х | Х | 167,5 | 167,5 | 115,3 | 115,3 | 0,0 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Содействие занятости населения» на 2021 год по итогам 9 месяцев 2021 года»

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Содействие занятости населения» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.10.2018 № 146 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2020 году муниципальной программой предусмотрено 167,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 167,5 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2021 заключено договоров ГПХ  на сумму 115,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 115,3 тыс. рублей или 68,8%.

Муниципальная программа включает в себя одну подпрограмму:

подпрограмма 1 – «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан».

В соответствии с постановлениями Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 № 7 и от 29.01.2018 г №8 утвержден план реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Содействие занятости населения» на 2021 год.

На реализацию двух основных мероприятий подпрограммы 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» (далее – подпрограмма 1) на 2021 год предусмотрено муниципальной программой 167,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 167,5 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2021  заключено договоров ГПХ  на сумму 115,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 115,3 тыс. рублей или 68,8%.

Не освоено 52,2 тыс. рублей, в том числе:

52,2 тыс. рублей – заключение договоров планируется в октябре - декабре 2021 года.

Из 2 мероприятий подпрограммы 1 по состоянию на 01.10.2021 – 2 мероприятия реализуются своевременно.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

По 1 контрольному событию по итогам 1 полугодия 2021 года  – заключено 9 договора по уборке территории в ст.Малая Лучка.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Содействие занятости населения» на 2021 год по итогам 9 месяцев 2021 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения.