РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

04 октября 2021 года                     №104                        ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Малолученского сельского поселения  «Защита населения

и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 9 месяцев 2021 года

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 г № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденного распоряжением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.12.2020 года № 81 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2021 год»  по результатам за 9 месяцев 2021 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Малолученского сельского поселения                                      Е.В.Козырева

### Приложение

к распоряжению Администрации

Малолученского сельского поселения от  04.10.2021г № 104

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  отчетный период 9 месяцев 2021 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Пожарная безопасность» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | Х | Х | Х | 193,8 | 193,8 | 56,4 | 56,4 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Малолученского сельского поселения, огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли административного здания и здания Малолученского СДК и чердачных помещений, монтаж и обслуживание системы АПС | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф.. | Выполнены работы по муниципальному контракту от 16.02.2021 №2021.164583 (ООО «НПИП «Спецавтоматика»,договору от 12.02.2021 г №2015EW000027 (САО «ВСК»), муниципальным контрактам от 27.05.2021 г №2021.539578, №2021.539611 (ИП Ляшов В.С.). | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 193,8 | 193,8 | 56,4 | 56,4 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1.1 Страхование членов ДПД | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | Выполнены работы по договору от 12.02.2021 г №2015EW000027 (САО «ВСК») | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1.1 Приобретение противопожарного оборудования | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | Выполнены работы по муниципальному контракту от 16.02.2021 №2021.164583 (ООО «НПИП «Спецавтоматика», муниципальным контрактам от 27.05.2021 г №2021.539578, №2021.539611 (ИП Ляшов В.С.). | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 187,7 | 187,7 | 55,1 | 55,1 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1.4 Техническое обслуживание системы АПС | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | работы по обслуживанию системы АПС запланированы на 3 квартал | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 4,8 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Заключение муниципальных контрактов | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | Заключены муниципальный контракт от 16.02.2021 №2021.164583 (ООО «НПИП «Спецавтоматика» приобретена пожарная колонка, договор от 12.02.2021 г №2015EW000027 (САО «ВСК») произведено страхование членов ДПД, муниципальным контрактам от 27.05.2021 г №2021.539578 приобретен пожарный щит, №2021.539611 приобретены ранцевые огнетушители (ИП Ляшов В.С.). | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1 Поддержание в готовности системы оповещения Малолученского сельского поселения | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | При проведении запланированных учений системы оповещения находятся в полной готовности | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2 Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | На информационных стендах Администрации поселения вывешиваются памятки и постановления Администрации, проводятся беседы с местным населением. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2. Проведение мониторинга поддержания в готовности системы оповещения Малолученского сельского поселения | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | система оповещения Малолученского сельского поселения находятся в полной готовности | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | Х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.1 Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к происшествий на воде | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие мероприятия Принятие постановления Администрации Малолученского сельского поселения «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Малолученском сельском поселении» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | Обеспечение безопасности на водных объектах поселения | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | Х | Х | Х | 193,8 | 193,8 | 56,4 | 56,4 | 0,0 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2021 год по итогам 9 месяцев 2021 года»

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.10.2018 № 142 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2021 году муниципальной программой предусмотрено 193,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 193,8 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2021 заключены договор и муниципальные контракты  на сумму 56,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 56,4 тыс. рублей или 29,1%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность»;

подпрограмма 2 – «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

подпрограмма  3  – «Обеспечение безопасности на воде».

В соответствии с постановлениями Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 № 7 и от 29.01.2018 г №8 утвержден план реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2021 год.

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2021 год (далее – план реализации), утвержденному распоряжением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.12.2020 № 81.

На реализацию подпрограммы 1 в 2021 году местным бюджетом предусмотрено 193,8 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 56,4 тыс. рублей или 29,1%.

Не освоено 137,4 тыс. рублей, в том числе:

132,6 тыс. рублей – планируется заключить контракты в 4 квартале 2021 года;

4,8 тыс. рублей – планируется заключить контракт в октябре  2021 года.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 9 месяцев 2020 года достигнуты следующие результаты:

– произведено страхование членов ДПД;

- приобретены ранцевые огнетушители;

- приобретен пожарный шит;

- приобретена колонка пожарная.

На реализацию подпрограммы 2 в 2021 году местным бюджетом финансирование не предусмотрено.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам I полугодия 2021 года достигнуты следующие результаты:

– при проведении запланированных учений системы оповещения находятся в полной готовности;

–   на информационных стендах Администрации поселения вывешиваются памятки и постановления Администрации, проводятся беседы с местным населением.

На реализацию подпрограммы 3 на 2021 год местным бюджетом  финансирование не предусмотрено.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 3 по итогам 9 месяцев 2021 года достигнуты следующие результаты:

-  проведены профилактические мероприятия и повышение готовности населения к происшествий на воде;

- в местах, не оборудованных для купания, установлены щиты о запрете купания.

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.