РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

04 октября 2021 года                       №109                          ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Малолученского сельского поселения  «Муниципальная политика»

за 9 месяцев 2021 года

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 г № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденного распоряжением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.12.2020 года № 86 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2021 год»  по результатам за 9 месяцев 2021 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Малолученского сельского поселения                                            Е.В.Козырева

### Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения от  04.10.2021г № 109

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика»  отчетный период 9 месяцев 2021 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Малолученском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Малолученского сельского поселения» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Х | Х | Х | 130,4 | 130,4 | 80,5 | 26,3 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. - Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | изучены методические рекомендации по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 «Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области» | Главный специалист сектора экономики и финансов Невмержицкая А.А. | Выплачены членские взносы в Совет муниципальных образований Ростовской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Заключение договора с АСМО РО | Главный специалист сектора экономики и финансов Невмержицкая А.А. | Заключен договор №9 от 03.02.2021 г (Ассоциация «СМО РО») | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.3. - Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Обучение запланировано на 2 полугодие 2021 г | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Повышение квалификации муниципальных служащих | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Обучение запланировано на 2 полугодие 2021 г | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.4. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | штатная утверждено штатное расписание аппарата Администрации Малолученского сельского поселения на 2021 год | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.4. Не превышение нормативов штатной численности муниципальных служащих в исполнительно - распорядительных органах муниципальных образований | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | штатная численность аппарата Администрации соответствует сформированным и направленным нормативам штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в исполнительно-распорядительных органах муниципальных образований Ростовской области на 2018-2021 годы | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.5. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Малолученского сельского поселения | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим выплата на лечение муниципальным служащим. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.5. Проведение оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения, а также осуществление мониторинга информации по вопросам эффективности деятельности муниципалитетов с использованием портала мониторинга деятельности органов местного самоуправления | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Ежегодно проводится оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения, а также осуществление мониторинга информации по вопросам эффективности деятельности муниципалитетов с использованием портала мониторинга деятельности органов местного самоуправления Осуществление оценки деятельности доступно на сайте Правительства Ростовской области по ссылке https://www.donland.ru/activity/1037/ | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.6. Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Выплата пенсии Главе Малолученского сельского поселения по достижению им пенсионного возраста | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 85,6 | 85,6 | 54,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.6. Выплата пенсии Главе сельского поселения, вышедшему на пенсию | Главный специалист сектора экономики и финансов Невмержицкая А.А. | Ежегодно на основании справки о назначении пенсии проводится корректировка размера муниципальной пенсии | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.7 «Совершенствование механизмов оздоровления муниципальных служащих ежегодной диспансеризацией» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Выполнены работы по муниципальному контракту от 16.04.2021 г №295, от 17.05.2021 г. №51 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 17,8 | 17,8 | 14,3 | 14,3 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.7. Диспансеризация муниципальных служащих Малолученского сельского поселения | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Заключен муниципальный контракт от 16.04.2021 г №295 (МУЗТ «Городская поликлиника №3» г.Волгодонск), от 17.05.2021 г №51 (МБУЗ «ЦРБ» Дубовского района) | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Х | Х | Х | 4628,1 | 4628,1 | 2993,1 | 579,3 | 158,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1. «Исследовательские работы по проведению полевых этапов социологических исследований оценки населением ситуации в Малолученском сельском поселении» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | по состоянию на отчетную дату, проведены исследовательские работы по проведению социологических исследований по оценке населением ситуации в Малолученском сельском поселении | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2. «Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Малолученского сельского поселения в средствах массовых информаций». | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Выполнены работы по контракту от 12.01.2021 г №2 (МУП «Редакция газеты «Светоч»), от18.05.2021 г. №10 (ООО «Редакция газеты «Свкточ»), договору №2021.762615 от 04.08.2021 (ООО «Донской издательский дом») | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 30,0 | 30,0 | 18,0 | 20,9 | 2,9 (работы по контракту еще не выполнены) |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2. Опубликование нормативных правовых актов, подлежащих опубликованию, в полном объеме | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Заключен контракт от 12.01.2021 г №2 (МУП «Редакция газеты «Светоч»), от18.05.2021 г. №10 (ООО «Редакция газеты «Свкточ»), договор №2021.762615 от 04.08.2021 (ООО «Донской издательский дом») | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.3. Размещение на Официальном сайте Администрации муниципальных правовых актов Малолученского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Выполнены работы по контракту от 29.12.2020 г №1139565 (ООО «Власть-Инфо») | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 15,6 | 15,6 | 11,7 | 15,6 | 3,9 (работы по контракту еще не выполнены) |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.3. Исполнение муниципального контракта по организации функционирования сайта (http://maloluchenskoesp.ru) в целях официального опубликования правовых актов Малолученского сельского поселения и иной правовой информации | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Заключен контракт от 29.12.2020 г №1139565 (ООО «Власть-Инфо») | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.4. Проведение выборов депутатов Собрания депутатов Малолученского сельского поселения | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.5. «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Малолученского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В | укомплектован штат работников Администрации Малолученского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 3506,3 | 3506,3 | 2477,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.6. «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Малолученского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В | заключены муниципальные контракты на приобретение основных средств, материальных запасов, программного обеспечения, предоставление доступа к телефонной сети связи, прочие работы, услуги необходимые для исполнения уставных задач и функций органов местного самоуправления | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 887,7 | 887,7 | 485,9 | 637,1 | 151,2 (работы по контрактам еще не выполнены) |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Х | Х | Х | 4758,5 | 4758,5 | 3073,6 | 663,4 | 158,0 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика»

на 2021 год по итогам 9 месяцев 2021 года»

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.10.2018 № 144 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2021 году муниципальной программой предусмотрено 4758,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 4758,5 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2021 заключены контракты и договора  на сумму 663,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 3073,6 тыс. рублей или 64,6%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Малолученском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Малолученского сельского поселения»;

подпрограмма 2 – «Обеспечение реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика»».

В соответствии с постановлениями Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 № 7 и от 29.01.2018 г №8 утвержден план реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2021 год.

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2021 год (далее – план реализации), утвержденному распоряжением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.12.2020 № 86.

На реализацию подпрограммы 1 в 2021 году местным бюджетом предусмотрено 130,4 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 80,5 тыс. рублей или 45,8%.

Не освоено 49,9 тыс. рублей, в том числе:

3,5 тыс.рублей - планируется заключить контракт в ноябре 2021 года;

31,4 тыс.рублей – выплачивается ежемесячно доплата к пенсии Главе поселения;

15,0 тыс. рублей – планируется заключить контракт в октябре 2021 года.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 9 месяцев 2021 года достигнуты следующие результаты:

- Главе сельского поселения, вышедшему на пенсию ежемесячно производится доплата к пенсии за выслугу лет;

- произведена диспансеризация муниципальных служащих Малолученского сельского поселения;

- произведена выплата членских взносов в Совет муниципальных образований Ростовской области.

На реализацию подпрограммы 2 в 2021 году местным бюджетом предусмотрено 4628,1 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 2993,1 тыс. рублей или 64,7%.

Не освоено 1635,0 тыс. рублей, в том числе:

3,9 тыс. рублей – оплата производится ежемесячно за оказанные услуги согласно предоставленных актов выполненных работ;

2,9 тыс. рублей - оплата производится за оказанные услуги согласно предоставленных актов выполненных работ;

9.1 тыс. рублей - планируется заключить контракт в ноябре 2021 года;

1028,8 тыс. рублей – ежемесячно выплата заработной платы и уплата начислений на оплату труда;

401,8 тыс.рублей - расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Малолученского сельского поселения.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам 9 месяцев 2021 года достигнуты следующие результаты:

– заключен договор на опубликование информационных материалов в районной газете «Светоч»;

- заключен договор на размещение на официальном сайте Администрации Малолученского сельского поселения нормативных правовых актов и  информационных материалов.

- своевременно производится выплата заработной платы и уплата начислений на оплату труда;

- заключены муниципальные контракты на приобретение основных средств, материальных запасов, программного обеспечения и правом пользования неисключительных прав на программный продукт, предоставление доступа к телефонной сети связи, прочие работы, услуги необходимые для исполнения уставных задач и функций органов местного самоуправления

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.