РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

04 октября 2021 года                       №112                     ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Малолученского сельского поселения «Обеспечение

общественного порядка и противодействие преступности»

за 9 месяцев 2021 года

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 г № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденного распоряжением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.12.2020 года № 89 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2021 год»  по результатам за 9 месяцев 2021 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Малолученского сельского поселения                                         Е.В.Козырева

### Приложение

к распоряжению Администрации

Малолученского сельского поселения от  04.10.2021г № 112

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  отчетный период 9 месяцев 2021 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Малолученском сельском поселении» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Х | Х | Х | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. - совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | разработан и реализуется план противодействия коррупции в Малолученском сельском поселении на 2017-2021 годы, принято постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 02.06.2014 г №72 «О порядке передачи подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Оценка реализации планов противодействия коррупции в Малолученском сельском поселении | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В | отсутствие необходимости | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | основное мероприятие 1.2. оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | проведено общее собрание работников Администрации Малолученского сельского поселения, направленное на профилактику коррупционных проявлений среди муниципальных служащих при прохождении ими муниципальной службы | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | основное мероприятие 1.3. вопросы кадровой политики | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | проведена работа по сбору сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы Малолученского сельского поселения: - 18 – работники Администрации Малолученского сельского поселения. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | основное мероприятие 1.4. антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Малолученского сельского поселения и их проектов | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | проведена антикоррупционная экспертиза 4 проектов нормативных правовых актов Администрации Малолученского сельского поселения. Все выявленные в проектах правовых актов коррупциогенные факторы устранены Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов определяется постановлением Администрации Маплолученского сельского поселения от 04.07.2012 № 69 «Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Администрации Малолученского сельского поселения». | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Контрольное событие муниципальной программы 1.4. Осуществление мониторинга организации проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов Малолученского сельского поселения и их проектов | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В | Замечания и уточнения проектов нормативных правовых актов Администрации Малолученского сельского поселения отсутствуют | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.6 | основное мероприятие 1.5. организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в Администрации Малолученского сельского поселения | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Специалистами Администрации организовано проведение мониторинга общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в Администрации Малолученского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Контрольное событие 1.5. Оценка проявления коррупции в Малолученском сельском поселении (аналитическая записка по результатам проведенного социологического исследования) | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В | Исследование запланировано на 4 квартал | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.8 | основное мероприятие 1.6. создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | реализован комплекс мер, направленных на повышение правовой культуры граждан и антикоррупционную пропаганду, в том числе через средства массовой информации. На официальном сайте Администрации Малолученского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» публикуются выступления Главы Администрации Малолученского сельского поселения на заседаниях комиссии по противодействию коррупции в Малолученском сельском поселении | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9 | основное мероприятие 1.7. обеспечение прозрачности деятельности Администрации Малолученского сельского поселения | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | На официальном сайте Администрации Малолученского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о деятельности органов государственной власти Ростовской области в сфере противодействия коррупции информация информации о деятельности органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции размещается регулярно. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Малолученском сельском поселении» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | основное мероприятие 2.1. информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | мониторинг ситуации в сфере межэтнических отношений велся на плановой основе; анализ ситуации в данной сфере показал, что она стабильная и контролируемая органами власти; в образовательных учреждениях ведется системная работа по профилактике проявлений экстремизма и межнациональных конфликтов, формированию национальной терпимости, уважения к обычаям и традициям народов Российской Федерации, формированию ответственности, стремления к здоровому образу жизни, устойчивости к негативным явлениям отчет главы о состоянии работы по регулированию межэтнических отношений в рамках реализации Федерального закона от 22.10.2013 № 284-ФЗ заслушиваются на ежеквартальных заседаниях рабочей группы по контролю реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 и Федерального закона от 22.10.2013 № 284-ФЗ разработано и принято постановление Администрации Малолученского сельского поселеия от 24.02.2015 г №16/1 «О малом Совете по гарманизации межэтнических отношений» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Мониторинг состояния межэтнических отношений в Малолученском сельском поселении | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Мониторинг состояния межэтнических отношений в Малолученском сельском поселении запланирован на 4 квартал | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | основное мероприятие 2.2. организационно-технические мероприятия | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Драгунова И.В. | Во всех учреждениях образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры разработаны планы мероприятий по предотвращению террористических актов, организована их реализация; повышен уровень готовности образовательных учреждений к предотвращению возможных террористических актов в результате разработки планов мероприятий по предотвращению террористических актов. Планы по предотвращению террористических актов разработаны в большинстве учреждений культуры. Проводится работа по их согласованию и уточнению. до всех работников учреждений, предприятий доведены инструкции по антитеррористической безопасности | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы 2.2. Выполнение учреждениями социальной сферы планов по предотвращению террористических актов | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Драгунова И.В. | ведется системная работа по профилактике проявлений экстремизма и межнациональных конфликтов, формированию национальной терпимости, уважения к обычаям и традициям народов Российской Федерации, формированию ответственности, стремления к здоровому образу жизни, устойчивости к негативным явлениям | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В., Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Драгунова И.В. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2021 год

по итогам 9 месяцев 2021 года»

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.10.2018 № 140 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2021 году муниципальной программой финансирование не предусмотрено.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Противодействие коррупции в Малолученском сельском поселении»;

подпрограмма 2 – «Профилактика экстремизма и терроризма в Малолученском сельском поселении».

В соответствии с постановлениями Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 № 7 и от 29.01.2018 г №8 утвержден план реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2021 год.

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2021 год (далее – план реализации), утвержденному распоряжением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.12.2020 № 89.

На реализацию подпрограммы 1 в 2021 году финансирование не предусмотрено.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 9 месяцев 2021 года достигнуты следующие результаты:

– реализуется план противодействия коррупции в Малолученском сельском поселении на 2017-2021;

- проведено общее собрание работников Администрации Малолученского сельского поселения, направленное на профилактику коррупционных проявлений среди муниципальных служащих при прохождении ими муниципальной службы

- муниципальными  служащими Малолученского сельского поселения, представлено 18 сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

- в соответствии с постановлением Администрации Маплолученского сельского поселения от 04.07.2012 № 69 «Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Администрации Малолученского сельского поселения» проведена антикоррупционная экспертиза 4 проекта нормативных правовых актов Администрации Малолученского сельского поселения.

На реализацию подпрограммы 2 в 2021 году финансирование не предусмотрено.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам 9 месяцев 2021 года достигнуты следующие результаты:

- осуществляется мониторинг ситуации в сфере межэтнических отношений велся на плановой основе;

- в образовательных учреждениях ведется системная работа по профилактике проявлений экстремизма и межнациональных конфликтов, формированию национальной терпимости, уважения к обычаям и традициям народов Российской Федерации, формированию ответственности, стремления к здоровому образу жизни, устойчивости к негативным явлениям;

-  отчет главы о состоянии работы по регулированию межэтнических отношений в рамках реализации Федерального закона от 22.10.2013 № 284-ФЗ заслушиваются на ежеквартальных заседаниях рабочей группы по контролю реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 и Федерального закона от 22.10.2013 № 284-ФЗ;

- во всех учреждениях образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры разработаны планы мероприятий по предотвращению террористических актов, организована их реализация;

- повышен уровень готовности образовательных учреждений к предотвращению возможных террористических актов в результате разработки планов мероприятий по предотвращению террористических актов;

- планы по предотвращению террористических актов разработаны в учреждениях культуры;

- до всех работников учреждений, предприятий доведены инструкции по антитеррористической безопасности

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.