ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_________ 2022 года                       №  __                       ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Малолученского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» по результатам за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 №7 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  Администрация Малолученского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.10.2018 № 143, за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Малолученскогосельского поселения                                   Е.В.Козырева

### Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения

От _________.2022 № ___

Отчет

о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.10.2018 № 143, за 2021 год.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В рамках реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.10.2018 г №143, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

сокращены в сопоставимых условиях расходы местного бюджета на оплату коммунальных услуг за счет экономного использования электроприборов;

проведены беседы с работниками бюджетных учреждений и встреч с жителями поселения по повышению уровня ответственности за неэффективную деятельность по использованию энергоресурсов;

осуществление в бюджетной сфере Малолученского сельского поселения расчётов за потребление энергоресурсов по приборам учёта за счет оснащения источников потребления электроэнергии приборами учета, установкой таймеров на уличное освещение населенных пунктов.

Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» предусмотрена реализация 2 основных мероприятия и 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 1.2 «Информационная поддержка политики энергосбережения»

- Проводятся сходы граждан, встречи с работниками энергоснабжения

Основное мероприятие 1.4 «Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие»

Выполнены работы по замене ламп накаливания на энергосберегающие, приобретен водяной счетчик, для экономного расходования воды.

По подпрограмме 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» предусмотрено выполнение 1 контрольное событие, которое достигнуто в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, 
повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2021 году составил 71,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 71,5 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 25.12.2020 № 100 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  составил 71,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 71,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 71,5 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 29,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 29,5 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 3 показателя, из которых

фактические значения соответствуют плановым, по 3 показателям.

Показатель 1 «Доля объёма электрической энергии, расчёты за которую осуществляются по приборам учёта, в общем объёме потребляемой электрической энергии»  – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 2 «Экономия электроэнергии в натуральном выражении» – плановое значение – 30,0 тыс. к.вт/час, фактическое значение – 30,0 тыс. к.вт/час.

Показатель 1.1 «Доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетным учреждением (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Малолученского сельского поселения» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки 
эффективности муниципальной программы в 2021 году

Эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Степень достижения целевого показателя 1 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 2 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2021 году.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается  в несколько этапов:

3.1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,3.

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,3.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,30/0,3 = 1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким

Раздел 7. Предложения

по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

- Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Информационная поддержка политики энергосбережения | Администрация Малолученского сельского поселения | 2021 | 2021 | 2021 | повышение уровня подготовки в сфере энергосбережения | - Проводятся сходы граждан, встречи с работниками энергоснабжения | - |
| 1.4 | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | Администрация Малолученского сельского поселения | 2021 | 2021 | 2021 | уменьшение потребления электроэнергии | Потребление электроэнергии снизилось | - |

- Таблица 2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»   за  2021 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Энергоэффективность и развитие энергетики | Всего | 71,5 | 71,5 | 29,5 |
|  | местный бюджет | 71,5 | 71,5 | 29,5 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Всего | 71,5 | 71,5 | 29,5 |
|  | местный бюджет | 71,5 | 71,5 | 29,5 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2 Информационная поддержка политики энергосбережения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 3 Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | Всего | 71,5 | 71,5 | 29,5 |
|  | местный бюджет | 71,5 | 71,5 | 29,5 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Таблица 3

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Доля объёма электрической энергии, расчёты за которую осуществляются по приборам учёта, в общем объёме потребляемой электрической энергии; | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 2 | Показатель 3. Экономия электроэнергии в натуральном выражении, | Тыс.кВтчас | 30,0 | 30,0 | 30,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель 1.1 Доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетным учреждением (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Малолученского сельского поселения; | процентов | 100 | 100 | 100 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 4

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате

- проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме 
в отчетном году

|  | № п/п; Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов); Ожидаемый результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведения закупок. 1; 2; 3; 4; 5; 6. Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики»; Х; Х; 42,0; -. 1.; Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»; Х; Х; 42,0; -. 1.1; Основное мероприятие 1.1. Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов»; 0,0; 0,0; 0,0; -. 2.; Основное мероприятие 1.2 «Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие»; 71,5; 29,5; 42,0; -. <1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1. |
| --- | --- |

- Таблица 5

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 2 | 2 |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 2 | 2 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

- Таблица 6 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Энергоэффективность и развитие энергетики» отчетный период 2021 год № п/п; Номер и наименование; Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1>; Результат реализации (краткое описание); Фактическая дата начала реализации; Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события; Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.; Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2>; Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3>. предусмотрено муниципальной программой; предусмотрено сводной бюджетной росписью; факт на отчетную дату <2>. 1; 2; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»; Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф.; Х; Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»; Х; Х; 71,5; 71,5; 29,5; 29,5; 0,0. Основное мероприятие 1.1 Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов; Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф.; В 2013 году установлены таймеры на уличное освещение ст.Малая Лучка, х.Кривский и х.Алдабульский, установлен счетчик подачи воды; Основное мероприятие 1.1 Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов; 01.01.2021; 31.12.2021; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Основное мероприятие 1.2 Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие; Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф.; Выполнены работы по контрактам от 09.02.2021 г №2, от 13.05.2021 г №9 (ИП Ковнеристова М.Г.), от 30.08.2021 №26 (ИП Сухорада И.А.), от 13.12.2021 №16 (ИП Сухорада И.А.),; Основное мероприятие 1.2 Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие; 01.01.2021; 31.12.2021; 71,5; 71,5; 29,5; 29,5; 0,0. Контрольное событие муниципальной программы 1.2 Проведение закупки энергосберегающих ламп и светильников, а также других энергосберегающих элементов Администрации Малолученского сельского поселения; Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф.; Заключены контракт от 09.02.2021 г №2, от 13.05.2021 г №9 (ИП Ковнеристова М.Г.), от 30.08.2021 №26 (ИП Сухорада И.А.), от 13.12.2021 №16 (ИП Сухорада И.А.),; Контрольное событие муниципальной программы 1.2 Проведение закупки энергосберегающих ламп и светильников, а также других энергосберегающих элементов Администрации Малолученского сельского поселения; Х; 31.12.2021; Х; Х; Х; Х; Х. Итого по муниципальной программе; Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф.; Х; Х; Х; Х; 71,5; 71,5; 29,5; 29,5; 0,0.