РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

03 июля 2023 года                       №34                          ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Малолученского сельского поселения  «Муниципальная политика»

за 1 полугодие 2023 года

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 г № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденного распоряжением Администрации Малолученского сельского поселения от 30.12.2022 года № 87 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2023 год»  по результатам за 1 полугодие 2023 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Малолученского сельского поселения                                            Е.В.Козырева

### Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения от  03.07.2023г № 34

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика»  отчетный период 1 полугодие 2023 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Малолученском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Малолученского сельского поселения» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Плетнева О.В. | Х | Х | Х | 151,6 | 151,6 | 71,8 | 30,3 | 3,9 |
|  | Основное мероприятие 1.1. - Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Плетнева О.В. | изучены методические рекомендации по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 «Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области» | Главный специалист сектора экономики и финансов Невмержицкая А.А. | Выплачены членские взносы в Совет муниципальных образований Ростовской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Заключение договора с АСМО РО | Специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета Попова К.Н. | Заключен договор №9 от 01.02.2023 г (Ассоциация «СМО РО») | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.3. - Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Плетнева О.В. | Обучение запланировано на 2 полугодие 2023 г | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Повышение квалификации муниципальных служащих | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Плетнева О.В. | Обучение запланировано на 2 полугодие 2023 г | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.4. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Плетнева О.В. | штатная утверждено штатное расписание аппарата Администрации Малолученского сельского поселения на 2023 год | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.4. Не превышение нормативов штатной численности муниципальных служащих в исполнительно - распорядительных органах муниципальных образований | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Плетнева О.В. | штатная численность аппарата Администрации соответствует сформированным и направленным нормативам штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в исполнительно-распорядительных органах муниципальных образований Ростовской области на 2023-2025 годы | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.5. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Малолученского сельского поселения | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Плетнева О.В. | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим выплата на лечение муниципальным служащим. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.5. Проведение оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения, а также осуществление мониторинга информации по вопросам эффективности деятельности муниципалитетов с использованием портала мониторинга деятельности органов местного самоуправления | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Плетнева О.В. | Ежегодно проводится оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения, а также осуществление мониторинга информации по вопросам эффективности деятельности муниципалитетов с использованием портала мониторинга деятельности органов местного самоуправления Осуществление оценки деятельности доступно на сайте Правительства Ростовской области по ссылке https://www.donland.ru/activity/1037/ | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.6. Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Выплата пенсии специалисту Малолученского сельского поселения по достижению им пенсионного возраста | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 90,9 | 90,9 | 45,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.6. Выплата пенсии Главе сельского поселения, вышедшему на пенсию | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Ежегодно на основании справки о назначении пенсии проводится корректировка размера муниципальной пенсии | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.7 «Совершенствование механизмов оздоровления муниципальных служащих ежегодной диспансеризацией» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Плетнева О.В. | Выполнены работы по договору от 15.05.2023 №60 проведена диспансеризация работников Администрации Выполнение работ по договорам от 26.05.2023 г №217 и 28.06.2023 г 142 запланировано на 3 квартал | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 18,7 | 18,7 | 14,4 | 18,3 | 3,9 ( не выполнены работы по договору) |
|  | Контрольное событие 1.7. Диспансеризация муниципальных служащих Малолученского сельского поселения | Специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета Попова К.Н.. | Заключены договора от 15.05.2023 №60 (ГБУ РО «ЦРБ» в Дубовском районе, от 26.05.2023 г №217 (ГБУ РО «Наркологическийдиспансер»), от 28.06.2023 г 142 (ГБУ РО «ПНД» Волгодонский филиал) | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Плетнева О.В. Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Х | Х | Х | 7175,3 | 7175,3 | 2423,9 | 608,9 | 157,7 |
|  | Основное мероприятие 2.1. «Исследовательские работы по проведению полевых этапов социологических исследований оценки населением ситуации в Малолученском сельском поселении» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Плетнева О.В. | по состоянию на отчетную дату, проведены исследовательские работы по проведению социологических исследований по оценке населением ситуации в Малолученском сельском поселении | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2. «Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Малолученского сельского поселения в средствах массовых информаций». | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Выполнены работы по контрактам от 01.01.2023 г №1, от 22.05.2023 №11 (ООО «Редакция газеты «Светоч») | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 50,0 | 50,0 | 29,4 | 33,3 | 3,9 (работы по контракту еще не выполнены) |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2. Опубликование нормативных правовых актов, подлежащих опубликованию, в полном объеме | Специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета Попова К.Н. | Заключены контракты от 01.01.2023 г №1, от 22.05.2023 №11 (ООО «Редакция газеты «Светоч») | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.3. Размещение на Официальном сайте Администрации муниципальных правовых актов Малолученского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Выполнены работы по контракту от 26.01.2023 г №2023.84460 (ООО «Власть-Инфо») | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 16,8 | 16,8 | 8,4 | 16,8 | 8,4 (работы по контракту еще не выполнены) |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.3. Исполнение муниципального контракта по организации функционирования сайта (http://maloluchenskoesp.ru) в целях официального опубликования правовых актов Малолученского сельского поселения и иной правовой информации | Специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета Попова К.Н. | Заключен контракт от 26.01.2023 г №2023.84460 (ООО «Власть-Инфо») | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.5. «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Малолученского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В | укомплектован штат работников Администрации Малолученского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5721,4 | 5721,4 | 1972,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.6. «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Малолученского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В | заключены муниципальные контракты на приобретение материальных запасов, программного обеспечения, предоставление доступа к телефонной сети связи, прочие работы, услуги необходимые для исполнения уставных задач и функций органов местного самоуправления | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1382,1 | 1382,1 | 408,4 | 553,8 | 145,4 (работы по контрактам еще не выполнены) |
|  | 2.7. Основное мероприятие 2.7. «Проведение мероприятий по сбору и обобщению информации о качестве условий оказания услуг учреждениями культуры Малолученского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В | проведены мероприятия по сбору и обобщению информации о качестве условий оказания услуг учреждениями Малолученского сельского поселения. Подготовлен отчет о проведении независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры Малолученского сельского поселения. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 2.7. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры Малолученского сельского поселения | Специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета Попова К.Н. | Заключен договор от 11.04.2023 г №3 (ООО «ДАОС») | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Плетнева О.В. Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Х | Х | Х | 7326,9 | 7326,9 | 2495,7 | 639,2 | 161,6 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика»

на 2023 год по итогам 1 полугодия 2023 года»

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.10.2018 № 144 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2023 году муниципальной программой предусмотрено 7326,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 7326,9 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2023 заключены контракты и договора  на сумму 639,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2495,7 тыс. рублей или 34,1%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Малолученском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Малолученского сельского поселения»;

подпрограмма 2 – «Обеспечение реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика»».

В соответствии с постановлениями Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 № 7 и от 29.01.2018 г №8 утвержден план реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2023 год.

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2023 год (далее – план реализации), утвержденному распоряжением Администрации Малолученского сельского поселения от 30.12.2022 № 87.

На реализацию подпрограммы 1 в 2023 году местным бюджетом предусмотрено 151,6 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 71,8 тыс. рублей или 47,4%.

Не освоено 79,8 тыс. рублей, в том числе:

30,0 тыс.рублей - планируется заключить контракт в сентябре и ноябре 2023 года;

45,5 тыс.рублей – выплачивается ежемесячно доплата к пенсии специалисту, ушедшему на пенсию;

4,3 тыс. рублей – оплата будет произведена в июле 2023 год.;

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам I полугодия 2023 года достигнуты следующие результаты:

- Специалисту Администрации, вышедшим на пенсию ежемесячно производится доплата к пенсии за выслугу лет;

- произведена выплата членских взносов в Совет муниципальных образований Ростовской области;

- произведена оплата за диспансеризацию муниципальных служащих.

На реализацию подпрограммы 2 в 2023 году местным бюджетом предусмотрено 7175,3 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 2423,9 тыс. рублей или 33,8%.

Не освоено 4751,4 тыс. рублей, в том числе:

8,4 тыс. рублей – оплата производится ежемесячно за оказанные услуги согласно предоставленных актов выполненных работ;

149,3 тыс. рублей - оплата производится за оказанные услуги согласно предоставленных актов выполненных работ;

16,7 тыс. рублей - планируется заключить контракт в октябре 2023 года;

3748,7 тыс. рублей – ежемесячно выплата заработной платы и уплата начислений на оплату труда;

828,3 тыс.рублей - расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Малолученского сельского поселения.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам I полугодия 2023 года достигнуты следующие результаты:

– заключены договора на опубликование информационных материалов в районной газете «Светоч»;

- заключен договор на размещение на официальном сайте Администрации Малолученского сельского поселения нормативных правовых актов и  информационных материалов.

- своевременно производится выплата заработной платы и уплата начислений на оплату труда;

- заключены муниципальные контракты на приобретение материальных запасов, программного обеспечения и правом пользования неисключительных прав на программный продукт, предоставление доступа к телефонной сети связи, прочие работы, услуги необходимые для исполнения уставных задач и функций органов местного самоуправления;

- заключен договор на проведение независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры Малолученского сельского поселения.

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.