РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

03 июля 2023 года                       №42                          ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Малолученского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом»

за 1 полугодие 2023 года

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 г № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом», утвержденного распоряжением Администрации Малолученского сельского поселения от 30.12.2022 года № 90 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» на 2023 год»  по результатам за 1 полугодие 2023 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Малолученского сельского поселения                                         Е.В.Козырева

### Приложение

к распоряжению Администрации

Малолученского сельского поселения от  03.07.2023г № 42

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Управление муниципальным имуществом»  отчетный период 1 полугодие 2023 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом » | Х | Х | Х | Х | 110,0 | 110,0 | 8,9 | 14,4 | 5,5 |
|  | Основное мероприятие 1.1. - Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и безхозяйного имущества | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Тютюнникова Ю.С. | выполнение мероприятие запланировано на 2 полугодие | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. - Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Тютюнникова Ю.С. | Выполнены работы по договору от 22.03.2023 №17/18 (ГБУ РО «Центр содействия развитию имущественно-земельных отношений РО») произведена подготовка схемы земельного участка | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 50,0 | 50,0 | 5,9 | 11,4 | 5,5 (работы по договору еще не выполнены) |
|  | Основное мероприятие 1.3. Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Тютюнникова Ю.С. | Выполнены работы по контракту от 20.03.2023 №161-23 (ИП Лопухов В.В.) произведена оценка рыночной стоимости земельного участка для передачи его в аренду | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 10,0 | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы Регистрация права муниципальной собственности на земельные участки и объекты недвижимости | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Тютюнникова Ю.С. | Заключены контракт от 20.03.2023 №161-23 (ИП Лопухов В.В.), договора от 22.03.2023 №17/18, от 07.04.2023 №17/19 (ГБУ РО «Центр содействия развитию имущественно-земельных отношений РО») | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Тютюнникова Ю.С. | Х | Х | Х | 110,0 | 110,0 | 8,9 | 14,4 | 5,5 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»  на 2023 год по итогам 1 полугодия 2023 года»

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.10.2019 № 138 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2023 году муниципальной программой предусмотрено 110,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 110,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2023 фактическое освоение средств составило 8,9 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом».

В соответствии с постановлениями Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 № 7 и от 29.01.2018 г №8 утвержден план реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» на 2023 год.

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» на 2023 год (далее – план реализации), утвержденному распоряжением Администрации Малолученского сельского поселения от 30.12.2022 № 90.

На реализацию подпрограммы 1 в 2023 году местным бюджетом предусмотрено 110,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 110,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2022 фактическое освоение средств составило 8,9 тыс. рублей.

Не освоено 101,1 тыс. рублей, в том числе:

5,5 тыс. рублей – планируется оплатить по контракту по факту выполнения работ;

95,6 тыс. рублей – планируется заключить контракты в сентябре - ноябре 2023 года.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам I полугодия 2023 года достигнуты следующие результаты:

-  заключен контракт с ИП Лопухов В.В. на проведение оценки рыночной стоимости земельного участка для заключения договора аренды;

-  заключены договора  с ГБУ РО «Центр содействия развитию имущественно-земельных отношений РО» подготовку схемы и межевание  земельного участка по адресу х.Алдабульский пер.Приморский д.3 кв.2.

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.