РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51

**О подготовке к купальному сезону в 2023 году**

03.05.2023 года ст. Малая Лучка

В соответствии со статьей 15 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ростовской области от 23.05.2012 № 436 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ростовской области», в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья в период купального сезона в границах Администрации Малолученского сельского поселения.

ПОСТАНАВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке Малолученского сельского поселения к купальному сезону 2023 года, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. С целью недопущения гибели и травматизма людей на водных объектах на территории Малолученского сельского поселения, в период купального сезона (с 01.06.2023 года по 31.08.2023 года), рекомендовать ответственному за безопасность людей на воде:

* Оборудовать места, не определенные для купания, специальными запрещающими знаками (аншлагами).

3. Принять муниципальный акт об утверждении «Правил охраны жизни людей на водных объектах в пределах территорий сельских поселений».

4. Обеспечить выполнение с учетом изменения, внесенного постановлением Правительства Ростовской области от 03.04.2023г. №248 в Правила охраны жизни людей на водных объектах в Ростовской области, утвержденных постановлением Правительства Ростовской области от 23.05.2012 №436.

5. В целях недопущения гибели людей на воде и предотвращения инфекционных заболеваний, связанных с купанием в запрещенных местах, совместно с участковыми уполномоченными и представителями казачества осуществлять контроль за выявлением и пресечением создания стихийных мест купания на территории Малолученского сельского поселения в период купального сезона 2023 года.

6. Организовать проведение сходов граждан по вопросу безопасности населения на водных объектах.

7. Организовать изготовление памяток «Меры безопасности на воде и запрете купания в не оборудованных местах» и их распространение среди населения.

8. Уделить особое внимание профилактической работе в учебных заведениях, а также с неблагополучными семьями.

9. Организовать регулярный мониторинг стихийно возникающих мест массового отдыха граждан, расположенных в пределах Малолученского сельского поселения для своевременного принятия мер по обеспечению безопасности людей на водных объектах.

10. провести в школе уроки безопасности, беседы (викторины) по правилам поведения на воде и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим.

11. Контроль за выполнением постановления возложить на специалиста ответственного за безопасность людей на воде.

И.о. Главы Администрации

Малолученского

сельского поселения К.Н Попова

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения

от 03.05.2023 г. № 51

ПЛАН

мероприятий по подготовке к купальному сезону и предупреждению гибели людей на водных объектах Малолученского сельского поселения в период купального сезона 2023 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные,  соисполнители | Отметка об исполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Уточнить фактическую обстановку на водоемах для определения мероприятий по подготовке к купальному сезону | до 25.05.2023 | Специалист по вопросам ЖКХ |  |
| 2. | Организовать учет мест отдыха у воды имеющихся на территории Малолученского сельского поселения | до 27.05.2023 | Специалист по вопросам ЖКХ |  |
| 3. | Организовать установку знаков безопасности на берегах водоемов, ограждение (предупреждающие таблички) опасных мест для купания | до 31.05.2023 | Специалист по вопросам ЖКХ |  |
| 4. | Принять нормативные правовые акты по обеспечению безопасности людей на водных объектах до начала купального сезона | до 31.05.2023 | Специалист по вопросам ЖКХ |  |
| 5. | Организовать пропаганду мер безопасности на воде в местах массового отдыха путем размещения на стендах правил поведения | до начала купального сезона | Специалист по вопросам ЖКХ |  |
| 6. | Организация совместного патрулирования в местах организованного массового купания людей и проведение рейдов по выявлению неорганизованных мест массового отдыха населения на воде | в период купального сезона | Представители казачества,  Собственники водных объектов  Межведомственная группа |  |
| 7. | Организация и проведение разъяснительной работы по соблюдению мер безопасности на воде в образовательных учреждениях с дневным пребыванием детей (на летних площадках), путем проведения бесед, лекций, викторин. | в период купального сезона | Руководители образовательных учреждений с дневным пребыванием детей (летних площадок), |  |