РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

04 октября 2023 года                  №56                         ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Малолученского сельского поселения  «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование»

за 9 месяцев 2023 года

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 г № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденного распоряжением Администрации Малолученского сельского поселения от 30.12.2022 года № 92 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2023 год»  по результатам за 9 месяцев 2023 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

И.о.Главы Администрации

Малолученского сельского поселения                                         К.Н.Попова

### Приложение

к распоряжению Администрации

Малолученского сельского поселения от  04.10.2023г № 56

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  отчетный период 9 месяцев 2023 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Малолученском сельском поселении» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | Х | Х | Х | 21,0 | 21,0 | 10,9 | 20,9 | 10,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | Проведение рейдов по выявлению очагов возгораний | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды, проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | Выполнены работы по контракту от 14.03.2023 г №2023.302117 (ООО «Сириус») | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 11,0 | 11,0 | 10,9 | 10,9 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3 «Организация детско-юношеского экологического движения» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | Участие учащихся Мало-Лученской ООШ №13 в Областном слете юных экологов, участие в экологической акции"Экология,культура-будущее молодежи" в п.Орловский, участие в Конкурсе экоотрядов "Эколята" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.4 Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных Малолученского сельского поселения | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | Заключен мун.контракт от 22.05.2023 №2023.624790 (ИП Казак Анастасия Геннадьевич») | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 (Оплата производится по факту предоставления услуги) |
|  | Контрольно событие мероприятия Реализация Решения Собрания депутатов Малолученского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства на территории Малолученского сельского поселения» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | Регулярно проводятся ударники по приведению территории в порядок, проводятся беседы с жителями населенных пунктов о необходимости уборки придворовой территории | Х | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2. «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Малолученского сельского поселения» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | Х | Х | Х | 38,7 | 38,7 | 11,7 | 17,1 | 5,4 |
|  | Основное мероприятие 2.1 «Улучшение санитарно-экологического состояния территории Малолученского сельского поселения» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | Выполнены работы по договорам от 30.01.2023 г №0410/00811 (ООО «ЭкоЦентр») | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 38,7 | 38,7 | 11,7 | 17,1 | 5,4 (оплата услуг по вывозу ТКО осуществляется ежемесячно по выставленным актам выполненных работ) |
|  | Контрольно событие мероприятия Реализация Решения Собрания депутатов Малолученского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства на территории Малолученского сельского поселения» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф.. | организован централизованный вывоз ТКО от жителей ООО «ЭкоЦентр», ликвидируются несанкционированные свалки. | Х | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | Х | Х | Х | 59,7 | 59,7 | 22,6 | 38,0 | 15,4 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

на 2023 год по итогам 9 месяцев 2023 года»

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.10.2018 № 141 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2023 году муниципальной программой предусмотрено 59,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 59,7 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2023 заключены контракты на сумму 38,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 22,6 тыс. рублей или 37,9%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Охрана окружающей среды в Малолученском сельском поселении»;

подпрограмма 2 – «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Малолученского сельского поселения».

В соответствии с постановлениями Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 № 7 и от 29.01.2018 г №8 утвержден план реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2023 год.

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2023 год (далее – план реализации), утвержденному распоряжением Администрации Малолученского сельского поселения от 30.12.2022 № 92.

На реализацию подпрограммы 1 в 2023 году местным бюджетом предусмотрено 21,0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 10,9 тыс. рублей или 51,9%.

Не освоено 10,1 тыс. рублей, в том числе:

10,0 тыс. рублей – оплата производится после оказания услуги;

0,1 тыс. рублей - планируется заключить контракт в декабре 2023 года.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам I полугодия 2023 года достигнуты следующие результаты:

– произведена противоклещевая обработка территории кладбищ и детских площадок в ст.Малая Лучка, х.Кривский, х.Алдабульский и ст.Баклановская;

- заключен муниципальный контракт на услуги по отлову и содержанию животных без владельца.

На реализацию подпрограммы 2 в 2023 году местным бюджетом предусмотрено 38,7 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 11,7 тыс. рублей или 30,2%.

Не освоено 27,0 тыс. рублей, в том числе:

5,4 тыс. рублей - оплата услуг по вывозу ТКО осуществляется ежемесячно по выставленным актам выполненных работ;

20,0 тыс. рублей - планируется заключить контракты в октябре 2023 года;

1,6 тыс. рублей - планируется заключить контракты в ноябре 2023 года.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам 9 месяцев 2023 года достигнуты следующие результаты:

– организован централизованный вывоз ТКО ООО «ЭкоЦентр», ликвидируются несанкционированные свалки;

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.