РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

04 октября 2023 года                    №61                          ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Малолученского сельского поселения

«Содействие занятости населения»

за 9 месяцев 2023 года

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 г № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Содействие занятости населения», утвержденного распоряжением Администрации Малолученского сельского поселения от 30.12.2022 года № 93 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Содействие занятости населения» на 2023 год»  по результатам за 9 месяцев 2023 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

И.о.Главы Администрации

Малолученского сельского поселения                                       К.Н.Попова

### Приложение

к распоряжению Администрации

Малолученского сельского поселения от  04.10.2023 г № 61

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Содействие занятости населения»  отчетный период 9 месяцев 2023 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Плетнева О.В. | Х | Х | Х | 160,0 | 160,0 | 94,6 | 94,6 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. - Организация проведения оплачиваемых общественных работ | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Плетнева О.В. | Выполнены работы по уборке территории в ст.Малая Лучка по договорам №4 от 02.05.2023 (Попов М.В.), №6 от 01.06.2023 г (Попов М.В), №8 от 07.07.2023 г (Попов М.В), №9 от 09.08.2023 г (Попов М.В) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 150,0 | 150,0 | 84,6 | 84,6 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. - Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Плетнева О.В. | Выполнены работы по уборке территории в ст.Малая Лучка по договорам №10 от 24.08.2023 (Демина М.А.), №11 от 24.08.2023 г (Теплякова Е.С.), №12 от 20.09.2023 (Демина М.А.), №13 от 20.09.2023 г (Теплякова Е.С.) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Малолученского сельского поселения «О финансировании общественных работ в Малолученском сельском поселении» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Плетнева О.В. | заключены договора №4 от 02.05.2023 (Попов М.В.), №6 от 01.06.2023 г (Попов М.В), №8 от 07.07.2023 г (Попов М.В), №9 от 09.08.2023 г (Попов М.В), №10 от 24.08.2023 (Демина М.А.), №11 от 24.08.2023 г (Теплякова Е.С.), №12 от 20.09.2023 (Демина М.А.), №13 от 20.09.2023 г (Теплякова Е.С.) по уборке территории в ст.Малая Лучка | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Плетнева О.В. | Х | Х | Х | 160,0 | 160,0 | 94,6 | 94,6 | 0,0 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Содействие занятости населения» на 2023 год по итогам 9 месяцев 2023 года»

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Содействие занятости населения» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.10.2018 № 146 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2023 году муниципальной программой предусмотрено 160,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 160,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2023 заключено договоров ГПХ  на сумму 94,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 94,6 тыс. рублей или 59,1%.

Муниципальная программа включает в себя одну подпрограмму:

подпрограмма 1 – «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан».

В соответствии с постановлениями Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 № 7 и от 29.01.2018 г №8 утвержден план реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Содействие занятости населения» на 2023 год.

На реализацию двух основных мероприятий подпрограммы 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» (далее – подпрограмма 1) на 2023 год предусмотрено муниципальной программой 160,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 160,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2023  заключено договоров ГПХ  на сумму 96,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 96,4 тыс. рублей или 59,1%.

Не освоено 65,4 тыс. рублей, в том числе:

65,4 тыс. рублей – заключение договоров планируется в октябре - декабре 2023 года.

Из 2 мероприятий подпрограммы 1 по состоянию на 01.10.2023 – 2 мероприятия реализуются своевременно.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

По 1 контрольному событию по итогам 9 месяцев 2023 года  – заключено 8 договоров по уборке территории в ст.Малая Лучка.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Содействие занятости населения» на 2023 год по итогам 9 месяцев 2023 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения.