РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 марта 2023 года                       № 12                      ст. Малая Лучка

О внесении изменений в распоряжение Администрации Малолученского сельского поселения от 30.12.2022 №92

«Об утверждении плана реализации муниципальной программы

Малолученского сельского поселения «Охрана окружающей

среды и рациональное природопользование» на 2023 год»

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 г № 7 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  и внесением в муниципальную программу Малолученского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» изменений, влияющих на параметры плана реализации.

1. Внести в план реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2023 год, утвержденный распоряжением Администрации Малолученского сельского поселения от 30.12.2022 г №92, изменение, изложив его согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3.  Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Малолученского сельского поселения                                  Е.В.Козырева

Приложение

к распоряжению

Администрации

Малолученского

сельского поселения

от 30.03.2023 г. №12

План

реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2023 год

| Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Малолученском сельском поселении» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | Х | Х | 21,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | предупреждение вредного воздействия на атмосферный воздух посредством выдачи разрешений, устанавливающих перечень и количество вредных (загрязняющих) веществ, разрешенных к выбросу в атмосферный воздух, и обязательные условия при осуществлении деятельности хозяйствующих субъектов на территории Малолученского сельского поселения | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды, проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов поселения | весь период | 11,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 «Организация детско-юношеского экологического движения» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных Малолученского сельского поселения | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. |  | весь период | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| Контрольно событие мероприятия Реализация Решения Собрания депутатов Малолученского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства на территории Малолученского сельского поселения» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | Обеспечение благоприятных условий жизни населения и обеспечение чистоты и порядка на территориях населенных пунктов | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Малолученского сельского поселения» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | Х | Х | 38,7 | 0,0 | 38,7 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 «Улучшение санитарно-экологического состояния территории Малолученского сельского поселения» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, улучшение экологической обстановки | весь период | 38,7 | 0,0 | 38,7 | 0,0 |
| Контрольно событие мероприятия Реализация Решения Собрания депутатов Малолученского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства на территории Малолученского сельского поселения» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | Обеспечение благоприятных условий жизни населения и обеспечение чистоты и порядка на территориях населенных пунктов | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | Х | Х | 59,7 | 0,0 | 59,7 | 0,0 |