**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДУБОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**27 декабря 2024 года №125 ст. Малая Лучка**

**О внесении изменений в постановление Администрации**

**Малолученского сельского поселения от 26.10.2018 г №150**

**«Об утверждении муниципальной программы Малолученского**

**сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения»**

В целях обеспечения реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» Администрации Малолученского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 26.10.2018 г №150 «Об утверждении муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования, но не ранее 1 января 2025 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с формирования муниципальных программ Малолученского сельского поселения для составления проекта бюджета Малолученского сельского поселения Дубовскогот района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Малолученского сельского поселения Е.В.Козырева

Приложение №1

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения

от 27.12.2024 г. №125

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 26.10.2018 г №150 «Об утверждении муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения»

1. В преамбуле слова  «от 29.01.2018 № 7» заменить словами «от 26.06.2023 № 461».

2. Приложение № 1 изложить в редакции:

«Приложение №1

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения

от 26.10.2018 №150

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения»

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» (далее также – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере жилищно-коммунального хозяйства Малолученского сельского поселения.

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из основных составляющих экономики, охватывающих производственный комплекс, обеспечивающих население жизненно важными услугами, определяющими качество жизни населения, в том числе такие как жилищные условия и коммунальное обслуживание.

Важными компонентами улучшения качества жизни граждан являются, в том числе, повышение качества жилищно-коммунальных услуг, своевременное обновление и обеспечение жилищного фонда необходимой инфраструктурой.

Водопроводное хозяйство на территории сельского поселения обслуживается ГУПРО «УРСВ».

Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения осуществляется РЭС МРСК Юга ПО «ВЭС Ростовэнерго», электроэнергия поставляется ПАО «ТНС энерго Ростов –на- Дону».

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики Малолученского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами и целями муниципальной политики Малолученского сельского поселения в жилищно-коммунальной сфере являются:

 повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Малолученского сельского поселения;

комплексное решение проблем благоустройства по улучшению эстетического вида территории поселения;

повышение комфортности граждан.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ Российской Федерации, Ростовской области

 Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018. № 650, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области.

4. Задачи муниципального управления, способы их

эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Основной целью развития Малолученского сельского поселения на среднесрочную и долгосрочную перспективу является обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Малолученского сельского поселения, повышение комфортности проживания граждан.

Для достижения цели муниципальной программы поставлены следующие основные задачи муниципального управления:

 повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;

 улучшению эстетического вида территории поселения, повышение комфортности граждан.

Данные задачи планируется достичь посредством реализации мероприятий по:

уличному освещению населенных пунктов Малолученского сельского поселения;

 по расширению зоны отдыха на территории поселения;

прочие работы по благоустройству.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Малолученского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Куратор муниципальной программы | – | отсутствует |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Малолученского сельского поселения  |
| 1.3. | Период реализации муниципальной программы | – | этап I: 2019 – 2024 годы;этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | – | повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Малолученского сельского поселениякомплексное решение проблем благоустройства по улучшению эстетического вида территории поселения, повышение комфортности граждан |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | – | 5626,6 тыс. рублей; этап I: 5254,7 тыс. рублей;этап II: 371,9 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области | – | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области отсутствует |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уро-вень показа-теля | Признак возраста-ния/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показа-теля | Базовое значение показателя | Значения показателя | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информа-ционная система |
| значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (спра-вочно) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Малолученского сельского поселения комплексное решение проблем благоустройства по улучшению эстетического видатерритории поселения, повышение комфортности граждан» |
| 1.1. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Малолученского сельского поселения | МП | возрастающий | процент | ведомст-венный | 79,1 | 2023 | 79,1 | 79,1 | 79,1 | 79,1 | Постановление Администрации Малолученскогосельского поселения от 26.10.2018 № 150 «Об утверждении муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» | Администрация Малолученского сельского поселения (Тризна Е.Ф. – специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства) | - | информа-ционная система отсутствует |
| 1.2. | Доля зон отдыха для жителей в общей площади населенных пунктов сельского поселения | МП | возрастающий | процент | ведомст-венный | 5,0 | 2023 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Постановление Администрации Малолученскогосельского поселения от 26.10.2018 № 150 «Об утверждении муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» | Администрация Малолученского сельского поселения (Тризна Е.Ф. – специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства) | - | информа-ционная система отсутствует |

––––––––––––––––––––––––––

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Комплексы процессных мероприятий |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения».Куратор – нет.Ответственный за реализацию: Администрация Малолученского сельского поселения.Срок реализации: 2025 – 2030 годы |
| 1.1.1. | Созданы условия для повышения эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов | обеспечена своевременная оплата за коммунальные услуги по уличному освещения; обеспечено техническое содержание сетей уличного освещения | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Малолученского сельского поселения |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения»Куратор – нет.Ответственный за реализацию: Администрация Малолученского сельского поселения.Срок реализации: 2025 – 2030 годы |
| 1.2.1 | Обеспечено улучшение эстетического вида территории поселения, повышение комфортности граждан | обеспечено решение вопросов, связанных с обеспечением чистоты и порядка прочих объектов благоустройства | Доля зон отдыха для жителей в общей площади населенных пунктов сельского поселения  |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источникфинансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |
| 2025  | 2026  | 2027  | Всего |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского посмеления» (всего), в том числе: | 324,1 | 47,8 | 0,0 | 371,9 |
| местный бюджет  | 324,1 | 47,8 | 0,0 | 371,9 |
| 2, | Комплекс процессных мероприятий 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» (всего), в том числе: | 196,5 | 37,8 | 0,0 | 234,3 |
| местный бюджет | 196,5 | 37,8 | 0,0 | 234,3 |
| 3, | Комплекс процессных мероприятий 2 «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения» (всего), в том числе: | 127,6 | 10,0 | 0,0 | 137,6 |
| местный бюджет  | 127,6 | 10,0 | 0,0 | 137,6 |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» | – | Администрация Малолученского сельского поселения |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Малолученского сельского поселения | – | муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя  | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя  | Значения показателя | Ответст-венный за достижение показателя  | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (спра-вочно) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача «Созданы условия для повышения эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов». |
|  |
| 1.1. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Малолученского сельского поселения | возрастающий | МП | процентов | 79,1 | 2023 | 79,1 | 79,1 | 79,1 | 79,1 | Администрация Малолученского сельского поселения (Тризна Е.Ф. – специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства) | информационная система отсутствует |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата)  | Характеристика  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025  | 2026  | 2027  | 2030 (спра-вочно) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Задача «Созданы условия для повышения эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов» |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат)«Проведены мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Малолученского сельского поселения» | приобретение товаров, работ и услуг | своевременная оплата за коммунальные услуги по уличному освещения, по техническому содержанию сетей уличного освещения | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 |

.

# 4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов  | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |
| 2025  | 2026  | 2027  | Всего |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 196,5 | 37,8 | 0,0 | 234,3 |
| местный бюджет  | 196,5 | 37,8 | 0,0 | 234,3 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Проведены мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Малолученского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 196,5 | 37,8 | 0,0 | 234,3 |
| местный бюджет | Х | 196,5 | 37,8 | 0,0 | 234,3 |
| 951 0503 03 4 01 28070 240 | 196,5 | 37,8 | 0,0 | 234,3 |
|  |  |  |  |  |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель(наименование органа местного самоуправления, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система(источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача «Созданы условия для повышения эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1«Проведены мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Малолученского сельского поселения» | Х | Администрация Малолученского сельского поселения (Тризна Е.Ф. – специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства)  | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Заключен договор на поставку электроэнергии по уличному освещению | 2 апреля 2025 г.2 апреля 2026 г.2 апреля 2027 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Попова К.Н. – специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета) | договор | информационная система отсутствует |
| 2.3. | Контрольная точка 1.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг за поставленную электроэнергию по уличному освещению. | 30 декабря 2025 г30 декабря 2026 г30 декабря 2027 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Анистратова Н.В.. главный специалист сектора экономики и финансов) | акт выполненных работ | информационная система отсутствует |

.

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения» | – | Администрация Малолученского сельского поселения |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Малолученского сельского поселения | – | муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя  | Значения показателя | Ответственный за достижение показателя  | Информа-ционная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача «Обеспечено улучшение эстетического вида территории поселения, повышение комфортности граждан»  |
| 1.1. | Доля зон отдыха для жителей в общей площади населенных пунктов сельского поселения | возрастающий | МП | процентов | 5,0 | 2023 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Администрация Малолученского сельского поселения (Тризна Е.Ф. – специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства)  | информа-ционная система отсутствует  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата)  | Характеристика  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030(справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Задача «Обеспечено улучшение эстетического вида территории поселения, повышение комфортности граждан»  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Мероприятия по расширению зоны отдыха на территории поселения» | приобретение товаров, работ и услуг | комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства территории поселения, обеспечением чистоты и порядка | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Прочие работы по благоустройству» | приобретение товаров, работ и услуг | комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства территории поселения, обеспечением чистоты и порядка | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |

# 4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения  | Код бюджетной классификации расходов  | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |
| 2025  | 2026  | 2027  | Всего |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 127,6 | 10,0 | 0,0 | 137,6 |
| местный бюджет  | 127,6 | 10,0 | 0,0 | 137,6 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Мероприятия по расширению зоны отдыха на территории поселения» (всего), в том числе: | Х | 40,0 | 5,0 | 0,0 | 45,0 |
| местный бюджет  |  | 40,0 | 5,0 | 0,0 | 45,0 |
|  |  | 951 05 03 03 4 02 28330 240 | 40,0 | 5,0 | 0,0 | 45,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) «Прочие работы по благоустройству» (всего), в том числе: | Х | 87,6 | 5,0 | 0,0 | 92,6 |
| местный бюджет  |  | 87,6 | 5,0 | 0,0 | 92,6 |
|  |  | 951 05 03 03 4 02 28420 240 | 87,6 | 5,0 | 0,0 | 92,6 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| №п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель(наименование органа местного самоуправления, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система(источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача «Повышение общего уровня благоустройства и совершенствование эстетического вида поселения»  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по расширению зоны отдыха на территории поселения» | Х | Администрация Малолученского сельского поселения (Тризна Е.Ф. – специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства)  | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Заключен муниципальный контракт  | 2 июля 2025 г.2 июля 2026 г.2 июля 2027 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Попова К.Н. – специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета) | муниципальный контракт  | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  | 30 декабря 2025 г.30 декабря 2026 г.30 декабря 2027 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Анистратова Н.В.. главный специалист сектора экономики и финансов) | акт об оказании услуг | информационная система отсутствует |
| Задача 2 «Развитие и поддержание инициатив жителей сельского поселения и санитарной очистке придворовых территорий и улиц сельского поселения» |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 2 «Прочие работы по благоустройству» | Х | Администрация Малолученского сельского поселения (Тризна Е.Ф. – специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства)  | Х | Х |
| 1.5. | Контрольная точка 2.1. заключен договор ГПХ | 05 августа 2025 г.05 августа 2026 г.05 августа 2027 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Плетнева О.В. – специалист первой категории по правовой и кадровой работе) | Договор ГПХ | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Контрольная точка 2.2. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг | 30 декабря 2025 г.30 декабря 2026 г.30 декабря 2027 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Анистратова Н.В.. главный специалист сектора экономики и финансов) | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует  |