РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 марта 2025 года                       № 18                      ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Малолученского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

по результатам за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 №7 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  Администрация Малолученского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.10.2018 № 140, за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Малолученскогосельского поселения                                   Е.В.Козырева

### Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения

от 04.03.2025 № 18

Отчет

о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.10.2018 г №140, за 2024 год.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В рамках реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.10.2018 г №140, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведен мониторинг общественного мнения о состоянии коррупции 
в Малолученском сельском поселении;

организовано проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Малолученского сельского поселения и их проектов;

реализован комплекс мер, направленный на антикоррупционную пропаганду;

обеспечен доступ граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органов местного самоуправления.

проведено 5  бесед для учащихся, обучающихся в образовательных учреждениях, направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества и государства;

проведено 4 беседы в 9 классах общеобразовательных школ 
о способах противодействия вовлечению в радикальные религиозные группы, последствиях террористических и экстремистских акций;

приобретена камера для системы  видеонаблюдения и смонтирована на здании Администрации Малолученского сельского поселения.

разработаны планы мероприятий по предотвращению террористических актов и организована их реализация во всех учреждениях образования, здравоохранения, культуры

Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

сведения о достижении контрольных событий

Достижению указанных результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в Малолученском сельском поселении» предусмотрена реализация 8 основных мероприятий и 2 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции» выполнено.

Реализуется План противодействия коррупции в Малолученском сельском поселении на 2021 – 2024 годы.

Принято постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 02.06.2014 г №72 «О порядке передачи подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями»

- Основное мероприятие 1.2. «Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции» выполнено.

- Проведено общее собрание работников Администрации Малолученского сельского поселения, направленное на профилактику коррупционных проявлений среди муниципальных служащих при прохождении ими муниципальной службы

- Создан подраздел официального сайта, посвященный противодействию коррупции, выступающий дополнительным инструментом правового просвещения муниципальных служащих.

- Основное мероприятие 1.3. «Вопросы кадровой политики» выполнено.

В 2024 году проведена следующая работа по обеспечению соблюдения муниципальными  служащими Малолученского сельского поселения ограничений и запретов, установленных действующим законодательством:

проводилась проверка представляемых муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Нарушений в ходе проверки не выявлено;

функционируют комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;

Проведена работа по сбору и проверке сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы Малолученского сельского поселения.

Основное мероприятие 1.4. «Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Малолученского сельского поселения и их проектов» выполнено.

Проведена антикоррупционная экспертиза  проектов нормативных правовых актов Администрации Малолученского сельского поселения и действующих правовых актов. Все выявленные в проектах правовых актов коррупциогенные факторы устранены.

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов определяется постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 20.07.2015 г №77 "Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Малолученского сельского поселения и их проектов".

Основное мероприятие 1.5. «Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Малолученского сельского поселения» выполнено.

Специалистами Администрации организовано проведение мониторинга общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в Администрации Малолученского сельского поселения.

Основное мероприятие 1.6. «Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению» выполнено.

В 2024 году реализован комплекс мер, направленных на повышение правовой культуры граждан и антикоррупционную пропаганду, в том числе через средства массовой информации.

В целях создания условий для снижения правового нигилизма населения, формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению с января по декабрь 2024 г. в печатных средствах массовой информации Малолученского сельского поселения размещались информационно-аналитические материалы о реализации в Малолученском сельском поселении мероприятий по противодействию коррупции.

Основное мероприятие 1.7. «Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Малолученского сельского поселения» выполнено.

В целях обеспечения прозрачности деятельности органов местного самоуправления Малолученского сельского поселения с января по декабрь 2024 г. в печатных средствах массовой информации размещены информационно-аналитические материалы о реализации в Малолученском сельском поселении мероприятий по противодействию коррупции.

На официальном сайте Администрации Малолученского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информация о деятельности органов местного самоуправления Малолученского сельского поселения в сфере противодействия коррупции размещалась регулярно.

Кроме того, обеспечена возможность размещения физическими и юридическими лицами на официальном сайте Администрации Малолученского сельского поселения maloluchenskoesp.ru информации (жалоб) о ставших им известными фактах коррупции. Форма обращения о фактах коррупции размещена на официальном сайте Администрации Малолученского сельского поселения в разделе «Информация о работе с обращениями».

По подпрограмме «Противодействие коррупции в Малолученском сельском поселении» предусмотрено выполнение 2 контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Малолученском сельском поселении» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 2 контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1. «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» выполнено.

В целях профилактики этнического экстремизма, терроризма и гармонизации межэтнических отношений в Малолученском сельском поселении:

реализуется план мероприятий на 2021 – 2030 годы по реализации в Малолученском сельском поселении Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2030 года. Задачи по противодействию экстремизму и терроризму регулярно рассматриваются на заседаниях совета по межэтническим отношениям. Ежеквартально специалист Администрации отчитывается о состоянии работы по регулированию межэтнических отношений в рамках реализации Федерального закона от 22.10.2013 № 284-ФЗ.

В образовательных учреждениях проведены следующие мероприятия, направленные на соблюдение обучающимися правовых норм и этических правил совместного проживания в общежитиях лиц различной национальности:

тематические вечера;

тематические беседы;

В течение года проводились тематические фестивали национальных культур.

Основное мероприятие 2.2. «Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов» выполнено.

Приобретена еще одна видеокамера для системы видеонаблюдения и смонтирована на здании Администрации Малолученского сельского поселения

Ведется видеонаблюдение территории вокруг Администрации, на детской и спортивной площадкой системой, смонтированной на здании Администрации Малолученского сельского поселения.

Во всех учреждениях образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры разработаны планы мероприятий по предотвращению террористических актов, организована их реализация;

повышен уровень готовности образовательных учреждений к предотвращению возможных террористических актов в результате разработки планов мероприятий по предотвращению террористических актов.

Планы по предотвращению террористических актов разработаны в большинстве учреждений культуры. Проводится работа по их согласованию и уточнению.

До всех работников учреждений, предприятий доведены инструкции по антитеррористической безопасности.

По подпрограмме «Профилактика экстремизма и терроризма в Малолученском сельском поселении» предусмотрено выполнение 2 контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, 
повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году составил 30,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 34,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 27.12.2023 № 62 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»  составил 34,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 34,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 34,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
22,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 22,5 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, из которых

фактические значения соответствуют плановым, по 3 показателям;

фактические значения превышают плановые, по 3 показателям.

Показатель 1 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Малолученском сельском поселении»  – плановое значение – 29,7 процентов, фактическое значение – 29,7 процентов.

Показатель 2 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве» – плановое значение – не более 5 процентов, фактическое значение – 0,0 процентов.

Показатель 1.1 «Количество муниципальных служащих Малолученского сельского поселения, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции» – плановое значение – 3 человек, фактическое значение – 5 человек.

Показатель 1.2 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности  органов местного самоуправления Малолученского сельского поселения» – плановое значение – 43,0 процентов, фактическое значение – 43,0 процентов.

Показатель 1.3 «Доля муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, прошедших обучение по образовательным программам,  в области противодействия коррупции.» – плановое значение – 50,0 процентов, фактическое значение – 71,0 процентов.

Показатель 2.1 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве» – плановое значение – не более 5 процентов, фактическое значение – 0,0 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы в 2024 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Степень достижения целевого показателя 1 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 2 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1,7;

Степень достижения целевого показателя 1.2 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 1.3 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 2.1 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2024 году.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается  в несколько этапов:

3.1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,7.

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,7.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,7/0,7 = 1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения

по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

- Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Малолученском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции» | Администрация Малолученского сельского поселения | 2024 | 2024 | 2024 | формирование эффективной муниципальной политики на территории Малолученского сельского поселения по противодействию коррупции | Реализуется План противодействия коррупции в Малолученском сельском поселении на 2021 – 2024 годы | - |
| 1.2 | - Основное мероприятие 1.2. «Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции» | Администрация Малолученского сельского поселения | 2024 | 2024 | 2024 | формирование эффективной муниципальной политики на территории Малолученского сельского поселения в сфере противодействия коррупции на основе периодического уточнения реальной ситуации | Создан подраздел официального сайта, посвященный противодействию коррупции, выступающий дополнительным инструментом правового просвещения муниципальных служащих | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. «Вопросы кадровой политики» | Администрация Малолученского сельского поселения | 2024 | 2024 | 2024 | формирование эффективной кадровой политики на территории Малолученского сельского поселения по противодействию коррупции | Проведена работа по сбору и проверке сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы Малолученского сельского поселения. | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. «Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Малолученского сельского поселения и их проектов» | Администрация Малолученского сельского поселения | 2024 | 2024 | 2024 | реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Малолученского сельского поселения | Проведена антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов Адмсинистрации Малолученского сельского поселения и действующих правовых актов. Все выявленные в проектах правовых актов коррупциогенные факторы устранены |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. «Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Малолученского сельского поселения» | Администрация Малолученского сельского поселения | 2024 | 2024 | 2024 | снижение показателей проявления коррупции в Малолученского сельского поселения и увеличение показателей информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Малолученского сельского поселения | проведен мониторинг общественного мнения по вопросам проявления коррупции в органах местного самоуправления Малолученского сельского поселения |  |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6. «Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению» | Администрация Малолученского сельского поселения | 2024 | 2024 | 2024 | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Малолученского сельского поселения | В 2024 году реализован комплекс мер, направленных на повышение правовой культуры граждан и антикоррупционную пропаганду, в том числе через средства массовой информации |  |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7. «Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Малолученского сельского поселения» | Администрация Малолученского сельского поселения | 2024 | 2024 | 2024 | формирование эффективной муниципальной политики на территории Малолученского сельского поселения по противодействию коррупции | На официальном сайте Администрации Малолученского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информация о деятельности органов местного самоуправления Малолученского сельского поселения в сфере противодействия коррупции размещалась регулярно |  |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Малолученском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» | Администрация Малолученского сельского поселения | 2024 | 2024 | 2024 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения студентов, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | принят и реализуется план мероприятий на 2021 – 2030 годы по реализации в Малолученском сельском поселении Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2030 года. Приобретены аншлаги по теме «Информационно-пропагандистское противодействие терроризму» |  |
| 2.2 | Основное мероприятие .2.2. «Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов» | Администрация Малолученского сельского поселения | 2024 | 2024 | 2024 | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | Ведется видеонаблюдение территории вокруг Администрации, на детской и спортивной площадкой системой, смонтированной на здании Администрации Малолученского сельского поселения Во всех учреждениях образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры разработаны планы мероприятий по предотвращению террористических актов, организована их реализация; |  |

- Таблица 2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»   за  2023 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Всего | 34,0 | 34,0 | 22,5 |
|  | местный бюджет | 34,0 | 34,0 | 22,5 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Малолученском сельском поселении» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 - совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2 - оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 3 вопросы кадровой политики | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 4 антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Малолученского сельского поселения и их проектов | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 5 организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Малолученского сельского поселения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 6 создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 7 обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Малолученского сельского поселения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.8. обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Малолученском сельском поселении» | Всего | 34,0 | 34,0 | 22,5 |
|  | местный бюджет | 34,0 | 34,0 | 22,5 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Всего | 3,5 | 3,5 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 3,5 | 3,5 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 мероприятия по антитеррористической защищенности объектов | Всего | 30,5 | 30,5 | 22,5 |
|  | местный бюджет | 30,5 | 30,5 | 22,5 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Таблица 3

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Малолученском сельском поселении | процентов | 29,7 | 29,7 | 29,7 | - |
| 2. | Показатель 2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процентов | 0 | не более 5 | 0 | За 2024 год на территории поселения отсутствовали конфликты на межнациональной почве |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Малолученском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1.1. Количество муниципальных служащих Малолученского сельского поселения, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции | человек | 0 | 3 | 3 | - |
| 1.2. | Показатель 1.2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности муниципальных органов Малолученского сельского поселения | процентов | 43,0 | 43,0 | 43,0 | - |
| 1.3. | Показатель 1.3. Доля муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, прошедших обучение по образовательным программам, в области противодействия коррупции. | процентов | 71,0 | 50 | 71,0 | - |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Малолученском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель 2.1. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процентов | 0 | не более 5 | 0 | За 2024 год на территории поселения отсутствовали конфликты на межнациональной почве |

- Таблица 4

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 10 | 10 |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 0 | 0 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 10 | 10 | Х |

- Таблица 5

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

отчетный период 2024 год.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Малолученском сельском поселении» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Плетнева О.В. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. - совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Плетнева О.В. | реализуется план противодействия коррупции в Малолученском сельском поселении на 2021-2024 годы, принято постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 02.06.2014 г №72 «О порядке передачи подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Оценка реализации планов противодействия коррупции в Малолученском сельском поселении | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Плетнева О.В. | Проведено 4 заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Малолученском сельском поселении | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | основное мероприятие 1.2. оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Плетнева О.В. | проведено общее собрание работников Администрации Малолученского сельского поселения, направленное на профилактику коррупционных проявлений среди муниципальных служащих при прохождении ими муниципальной службы | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | основное мероприятие 1.3. вопросы кадровой политики | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Плетнева О.В. | проведена работа по сбору сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы Малолученского сельского поселения: - 16 – работники Администрации Малолученского сельского поселения. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | основное мероприятие 1.4. антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Малолученского сельского поселения и их проектов | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Плетнева О.В. | проведена антикоррупционная экспертиза 26 проектов нормативных правовых актов Администрации Малолученского сельского поселения Все выявленные в проектах правовых актов коррупциогенные факторы устранены Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов определяется постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 20.07.2015 г №77 «Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Малолученского сельского поселения и их проектов». | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.4. Осуществление мониторинга организации проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов Малолученского сельского поселения и их проектов | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Плетнева О.В. | Подготовлен и утвержден отчет о результатах рассмотрения поступивших, заключений по итогам проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных правовых актов Малолученского сельского поселения | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.5 | основное мероприятие 1.5. организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в Администрации Малолученского сельского поселения | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Плетнева О.В. | Специалистами Администрации организовано проведение мониторинга общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в Администрации Малолученского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | основное мероприятие 1.6. создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Плетнева О.В. | реализован комплекс мер, направленных на повышение правовой культуры граждан и антикоррупционную пропаганду, в том числе через средства массовой информации. На официальном сайте Администрации Малолученского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» публикуются выступления Главы АдминистрацииМалолученского сельского плселения на заседаниях комиссии по противодействию коррупции в Малолученском сельском поселении | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | основное мероприятие 1.7. обеспечение прозрачности деятельности Администрации Малолученского сельского поселения | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Плетнева О.В. | На официальном сайте Администрации Малолученского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о деятельности органов государственной власти Ростовской области в сфере противодействия коррупции информация информации о деятельности органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции размещается регулярно. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Малолученском сельском поселении» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Плетнева О.В. | Х | Х | Х | 34,0 | 34,0 | 22,5 | 22,5 | 0,0 |
| 2.1 | основное мероприятие 2.1. информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Плетнева О.В. | мониторинг ситуации в сфере межэтнических отношений велся на плановой основе; анализ ситуации в данной сфере показал, что она стабильная и контролируемая органами власти; в образовательных учреждениях ведется системная работа по профилактике проявлений экстремизма и межнациональных конфликтов, формированию национальной терпимости, уважения к обычаям и традициям народов Российской Федерации, формированию ответственности, стремления к здоровому образу жизни, устойчивости к негативным явлениям отчет главы о состоянии работы по регулированию межэтнических отношений в рамках реализации Федерального закона от 22.10.2013 № 284-ФЗ заслушиваются на ежеквартальных заседаниях рабочей группы по контролю реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 и Федерального закона от 22.10.2013 № 284-ФЗ разработано и принято постановление Администрации Малолученского сельского поселеия от 24.02.2015 г №16/1 «О малом Совете по гармонизации межэтнических отношений» приобретены баннеры по теме «Информационно-пропагандистское противодействие терроризму» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Мониторинг состояния межэтнических отношений в Малолученском сельском поселении | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Плетнева О.В. | контроль за состоянием межэтнических отношений и своевременное принятие мер, направленных на недопущение проявления экстремистской направленности; улучшение добрососедских отношений среди населения Малолученского сельского поселения | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | основное мероприятие 2.2. организационно-технические мероприятия | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Плетнева О.В. | Во всех учреждениях образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры разработаны планы мероприятий по предотвращению террористических актов, организована их реализация; повышен уровень готовности образовательных учреждений к предотвращению возможных террористических актов в результате разработки планов мероприятий по предотвращению террористических актов. Планы по предотвращению террористических актов разработаны в большинстве учреждений культуры. Проводится работа по их согласованию и уточнению. до всех работников учреждений, предприятий доведены инструкции по антитеррористической безопасности | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы 2.2. Выполнение учреждениями социальной сферы планов по предотвращению террористических актов | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Плетнева О.В. | ведется системная работа по профилактике проявлений экстремизма и межнациональных конфликтов, формированию национальной терпимости, уважения к обычаям и традициям народов Российской Федерации, формированию ответственности, стремления к здоровому образу жизни, устойчивости к негативным явлениям | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | основное мероприятие 2.3. мероприятия по антитеррористической защищенности объектов | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Плетнева О.В. | На здании Администрации установлены видеокамеры. Во всех учреждениях образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры разработаны планы мероприятий по предотвращению террористических актов, организована их реализация; повышен уровень готовности образовательных учреждений к предотвращению возможных террористических актов в результате разработки планов мероприятий по предотвращению террористических актов. Планы по предотвращению террористических актов разработаны в большинстве учреждений культуры. Проводится работа по их согласованию и уточнению. до всех работников учреждений, предприятий доведены инструкции по антитеррористической безопасности, произведен ремонт системы оповещения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 30,5 | 30,5 | 22,5 | 22,5 | 0,0 |
|  | Контрольное событие мероприятия Установка камер видеонаблюдения на здание Администрации | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Плетнева О.В. | В 2020 году на здании Администрации установлены 3 видеокамеры, В 2024 году на здании Администрации установлена 1 видеокамера, произведен ремонт системы оповещения | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Плетнева О.В. | Х | Х | Х | 34,0 | 34,0 | 22,5 | 22,5 | 0,0 |