ОТЧЕТ

о выполнении муниципальных долгосрочных целевых программ Малолученского сельского поселения

за 2012 год

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за год (за весь период реализации программы)

Муниципальной долгосрочной целевой программы "Культура Малолученского сельского поселения (2010-2014 годы)" (наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | фед. бюд-жет* | Обл. бюд-жет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | феде. бюд-жет* | обл. бюд-жет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | феде. бюд-жет* | обл. бюд-жет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Всего по Программе | 1250,7 | 0,0 | 75,0 | 1158,3 | 17,4 | 1250,7 | 0,0 | 75,0 | 1158,3 | 17,4 | 1222,6 | 0,0 | 46,9 | 1158,3 | 17,4 | 28,1 – средства областного бюджета не поступили в полном объеме |
| 1.1 | Всего по подпрограмме «Обеспечение услугами по организации досуга и услугами организации культуры»: | 1030,5 | 0,0 | 61,8 | 951,3 | 17,4 | 1030,5 | 0,0 | 61,8 | 951,3 | 17,4 | 1006,9 | 0,0 | 38,2 | 951,3 | 17,4 | 23,6 - средства областного бюджета не поступили в полном объеме |
| 1.1.1 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муници-пальными учреж-дениями культуры | 1013,1 | 0,0 | 61,8 | 951,3 | 0,0 | 1013,1 | 0,0 | 61,8 | 951,3 | 0,0 | 989,5 | 0,0 | 38,2 | 951,3 | 0,0 | 23,6 - средства областного бюджета не поступили в полном объеме |
| 1.1.2 | Социально значимые мероприятия | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,8 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,8 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,8 | - |
| 1.1.3 | Приобретение бланков строгой отчетности | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | - |
| 1.1.4 | Уплата налогов | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | - |
| 1.2 | Всего по подпрограмме «Организация библиотечного обслуживания населения» | 220,2 | 0,0 | 13,2 | 207,0 | 0,0 | 220,2 | 0,0 | 13,2 | 207,0 | 0,0 | 215,7 | 0,0 | 8,7 | 207,0 | 0,0 | 4,5 - средства областного бюджета не поступили в полном объеме |
| 1.2.1 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муници-пальными учреж-дениями культуры | 220,2 | 0,0 | 13,2 | 207,0 | 0,0 | 220,2 | 0,0 | 13,2 | 207,0 | 0,0 | 215,7 | 0,0 | 8,7 | 207,0 | 0,0 | 4,5 - средства областного бюджета не поступили в полном объеме |

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ

за отчетный 2012 финансовый год и за весь период реализации 2010-2014 годов

| № п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реали- зации Про- граммы | 2-й год реали- зации Про-граммы | 3-й год реали- зации Про- граммы | 4-й год реали- зации Про- граммы | 5-й год реали- зации Про- граммы | 1-й год реали- зации Про- граммы | отклоне-ние от планового показателя (+, -) | 2-й год реали- зации Про- граммы | отклоне-ние от планового показа-теля (+, -) | 3-й год реали- зации Про- граммы | отклоне-ние от планового показа-теля (+, -) | 4-й год реали- зации Про- граммы | отклоне-ние от планового показа-теля (+, -) |  | 5-й год реали- зации Про- граммы | отклоне-ние от планового показа-теля (+, -) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Количество книговыдач | экземпляров | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10010 | 0,1 | 9984 | -0,2 | 10022 | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество пользователей библиотек | человек | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 511 | 0,2 | 509 | -0,2 | 511 | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество посещающих массовые мероприятия | человек | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 618 | 86,7 | 268 | -9,0 | 334 | 0,9 |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество выданных справок | экземпляров | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 202 | 1,0 | 199 | -0,5 | 202 | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 5 | Организация культурно-досуговых мероприятий | количество мероприятий | 764 | 635 | 635 | 635 | 635 | 770 | 0,8 | 635 | 0,0 | 507 | -20,2 |  |  |  |  |  |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за год (за весь период реализации программы)

Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования в Малолученском сельском поселении  на 2011-2014 годы»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | фед. бюд-жет* | Обл. бюд-жет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | феде. бюд-жет* | обл. бюд-жет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | феде. бюд-жет* | обл. бюд-жет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Всего по Программе | 82,0 | 0,0 | 0,0 | 82,0 | 0,0 | 82,0 | 0,0 | 0,0 | 82,0 | 0,0 | 81,9 | 0,0 | 0,0 | 81,9 | 0,0 | 0,1 – средства местного бюджета (за счет округления) |
| 1.1 | Мероприятие № 1 «Содержание автомобильных дорог» | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 41,9 | 0,0 | 0,0 | 41,9 | 0,0 | 0,1 – средства местного бюджета (за счет округления) |
| 1.2 | Мероприятие № 2 «Услуги по установке дорожных знаков» | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | - |

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ

за отчетный 2012 финансовый год и за весь период реализации 2011-2014 годов

| № п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реали- зации Про- граммы | 2-й год реали- зации Про-граммы | 3-й год реали- зации Про- граммы | 4-й год реали- зации Про- граммы | 1-й год реали- зации Про- граммы | отклоне-ние от планового показателя (+, -) | 2-й год реали- зации Про- граммы | отклоне-ние от планового показа-теля (+, -) | 3-й год реали- зации Про- граммы | отклоне-ние от планового показа-теля (+, -) | 4-й год реали- зации Про- граммы | отклоне-ние от планового показа-теля (+, -) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |
| 1 | Доля протяженности муниципальных автомобильных дорог, требующих восстановления профиля | процентов | 78,8 | 74,2 | 71,5 | 69,8 | 78,8 | 0,0 | 78,8 | -6,2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля протяженности муниципальных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог | процентов | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 0,0 | 88,0 | -0,0 |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля протяженности муниципальных автомобильных дорог, требующих проектирования организации дорожного движения | процентов | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 0,0 | - | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах | единиц | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0,0 | 12 | 20,0 |  |  |  |  |  |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за год (за весь период реализации программы)

Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия в Малолученском сельском поселении на 2010-2012 годы» (наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | фед. бюд-жет* | Обл. бюд-жет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | феде. бюд-жет* | обл. бюд-жет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | феде. бюд-жет* | обл. бюд-жет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Всего по Программе | 7563,5 | 0,0 | 6531,6 | 1031,9 | 0,0 | 7563,5 | 0,0 | 6531,6 | 1031,9 | 0,0 | 7313,0 | 0,0 | 6333,1 | 979,9 | 0,0 | 250,5 – всего 52,0 - средства местного бюджета. 198,5 – средства областного бюджет |
| 1.1 | Мероприятие № 1 «Капитальное строительство водовода в ст.Малая Лучка» | 7542,3 | 0,0 | 6531,6 | 1010,7 | 0,0 | 7542,3 | 0,0 | 6531,6 | 1010,7 | 0,0 | 7313,0 | 0,0 | 6333,1 | 979,9 | 0,0 | 229,3 – всего 30,8 - средства местного бюджета. 198,5 – средства областного бюджета (за счет снижения цены контракта) |
| 1.2 | Мероприятие № 2 «Строительный контроль» | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,2 -средства местного бюджета (ООО «Мира» не предоставило пакет документов для оплаты оказанных услуг») |

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ

за отчетный 2012 финансовый год и за весь период реализации 2010-2012 годов

| № п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реали- зации Про- граммы | 2-й год реали- зации Про-граммы | 3-й год реали- зации Про- граммы | 1-й год реали- зации Про- граммы | отклоне-ние от планового показателя (+, -) | 2-й год реали- зации Про- граммы | отклоне-ние от планового показа-теля (+, -) | 3-й год реали- зации Про- граммы | отклоне-ние от планового показа-теля (+, -) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Количество изготовленных ПСД по строительству водопровода | единиц | 1 | 1 | - | 0 | -100,0 | 1 | 0,0 | - | - |
| 2 | Количество изготовленных схем для ПСД централизованного газоснабжения | единиц | 1 | - | - | 1 | 0,0 | - | - | - | - |
| 3 | Протяженность водопровода, введенного в эксплуатацию | км | - | 1,3 | 7,4 | 1,3 | 0,0 | 7,4 | 0,0 | - | - |
| 4 | Осуществление строительного контроля за строительством объекта | % | - | 1,7 | 21,2 | - | - | 1,7 | 0,0 | 0,0 | -100,0 |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за год (за весь период реализации программы)

Муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Малолученского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | фед. бюд-жет* | Обл. бюд-жет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | феде. бюд-жет* | обл. бюд-жет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | феде. бюд-жет* | обл. бюд-жет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Всего по Программе | 49,2 | 0,0 | 0,0 | 49,2 | 0,0 | 49,2 | 0,0 | 0,0 | 49,2 | 0,0 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 49,0 | 0,0 | 0,2 – средства местного бюджета (за счет округления) |
| 1.1 | Мероприятие № 1 «Преобретение огнетушителей. Создание резервов (запасов)» | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 11,8 | 0,0 | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 11,8 | 0,0 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 11,7 | 0,0 | 0,1 – средства местного бюджета (за счет округления) |
| 1.2 | Мероприятие № 2 «Приобретение канистр для воды» | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | - |
| 1.3 | Мероприятие №3 «Мероприятия по защите территории и населения поселения от ЧС» | 36,2 | 0,0 | 0,0 | 36,2 | 0,0 | 36,2 | 0,0 | 0,0 | 36,2 | 0,0 | 36,1 | 0,0 | 0,0 | 36,1 | 0,0 | 0,1 – средства местного бюджета (за счет округления) |

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ

за отчетный 2012 финансовый год и за весь период реализации 2011-2014 годов

| № п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реали- зации Про- граммы | 2-й год реали- зации Про-граммы | 3-й год реали- зации Про- граммы | 4-й год реали- зации Про- граммы | 1-й год реали- зации Про- граммы | отклоне-ние от планового показателя (+, -) | 2-й год реали- зации Про- граммы | отклоне-ние от планового показа-теля (+, -) | 3-й год реали- зации Про- граммы | отклоне-ние от планового показа-теля (+, -) | 4-й год реали- зации Про- граммы | отклоне-ние от планового показа-теля (+, -) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |
| 1 | Снижение количества всех пожаров | % от базового показателя 2009 года | уменьшение на 4% | уменьшение на 4% | уменьшение на 7% | уменьшение на 7% | Увеличение на 50% | -56 | Увеличение на 50% | -56 |  |  |  |  |  |
| 2 | Увеличение количества спасенных людей при различных чрезвычайных ситуациях | % от базового показателя 2009 года | увеличение на 17% | увеличение на 17% | увеличение на 18% | увеличение на 18% | Уменьшение на 17% | -34 | Уменьшение на 11% | -27 |  |  |  |  |  |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за год (за весь период реализации программы)

Муниципальной долгосрочной целевой Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Малолученском сельском поселении на 2011-2014г.г. и на период до 2020 года

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | фед. бюд-жет* | Обл. бюд-жет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | феде. бюд-жет* | обл. бюд-жет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | феде. бюд-жет* | обл. бюд-жет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Всего по Программе | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | – |
| 1.1 | Мероприятие № 1 «Замена электрических ламп накаливания на энергосберегающие лампы» | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | – |

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ

за отчетный 2012 финансовый год и за весь период реализации 2011-2014 годов

| № п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реали- зации Про- граммы | 2-й год реали- зации Про-граммы | 3-й год реали- зации Про- граммы | 4-й год реали- зации Про- граммы | 1-й год реали- зации Про- граммы | отклоне-ние от планового показателя (+, -) | 2-й год реали- зации Про- граммы | отклоне-ние от планового показа-теля (+, -) | 3-й год реали- зации Про- граммы | отклоне-ние от планового показа-теля (+, -) | 4-й год реали- зации Про- граммы | отклоне-ние от планового показа-теля (+, -) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |
| 1 | Доля энергосберегающих ламп | процентов | 40 | 60 | 70 | 90 | 41 | 2,5 | 65 | 8,3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля снижения объема потребляемой энергии электроэнергии | процентов | 5 | 8 | 10 | 12 | 5 | - | 15 | 87,5 |  |  |  |  |  |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за год (за весь период реализации программы)

Муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения на  2011-2014 годы»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | фед. бюд-жет* | Обл. бюд-жет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | феде. бюд-жет* | обл. бюд-жет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | феде. бюд-жет* | обл. бюд-жет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Всего по Программе | 106,8 | 0,0 | 0,0 | 106,8 | 0,0 | 106,8 | 0,0 | 0,0 | 106,8 | 0,0 | 102,7 | 0,0 | 0,0 | 102,7 | 0,0 | -4,1 |
| 1.1 | Мероприятие № 1 «Уличное освещение» | 92,6 | 0,0 | 0,0 | 92,6 | 0,0 | 92,6 | 0,0 | 0,0 | 92,6 | 0,0 | 92,6 | 0,0 | 0,0 | 92,6 | 0,0 | – |
| 1.2 | Мероприятие № 2 «Озеленение» | 12,1 | 0,0 | 0,0 | 12,1 | 0,0 | 12,1 | 0,0 | 0,0 | 12,1 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | -4,1- средства местного бюджета, получателем были неверно предоставлены реквизиты |
| 1.3 | Мероприятие № 2 «Содержание кладбищ» | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | - |

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ

за отчетный 2012 финансовый год и за весь период реализации 2011-2014 годов

| № п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реали- зации Про- граммы | 2-й год реали- зации Про-граммы | 3-й год реали- зации Про- граммы | 4-й год реали- зации Про- граммы | 1-й год реали- зации Про- граммы | отклоне-ние от планового показателя (+, -) | 2-й год реали- зации Про- граммы | отклоне-ние от планового показа-теля (+, -) | 3-й год реали- зации Про- граммы | отклоне-ние от планового показа-теля (+, -) | 4-й год реали- зации Про- граммы | отклоне-ние от планового показа-теля (+, -) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |
| 1 | Увеличение доли территории отдыха свободной от сорной растительности | процентов | 40 | 60 | 70 | 90 | 47 | 12 | 65 | 8,3 |  |  |  |  |  |
| 2 | увеличение доли фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц сельского поселения | процентов | 60 | 70 | 75 | 80 | 63 | 3 | 73 | 4,3 |  |  |  |  |  |
| 3 | уменьшение количества обращений по поводу укусов животными (собаками) | единиц | - | 10 | 8 | 7 | - | - | 8 | 20,0 |  |  |  |  |  |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за год (за весь период реализации программы)

Муниципальной долгосрочной целевой программы «Профилактика экстремизма и терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Малолученского сельского поселения на 2011-2014 годы»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | фед. бюд-жет* | Обл. бюд-жет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | феде. бюд-жет* | обл. бюд-жет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | феде. бюд-жет* | обл. бюд-жет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Всего по Программе | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | - |
| 1.1 | Мероприятие № 1 «Изготовление печатных памяток по тематике противодействияэкстремизму и терроризму» | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | – |

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ

за отчетный 2012 финансовый год и за весь период реализации 2011-2014 годов

| № п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реали- зации Про- граммы | 2-й год реали- зации Про-граммы | 3-й год реали- зации Про- граммы | 4-й год реали- зации Про- граммы | 1-й год реали- зации Про- граммы | отклоне-ние от планового показателя (+, -) | 2-й год реали- зации Про- граммы | отклоне-ние от планового показа-теля (+, -) | 3-й год реали- зации Про- граммы | отклоне-ние от планового показа-теля (+, -) | 4-й год реали- зации Про- граммы | отклоне-ние от планового показа-теля (+, -) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |
| 1. | Совершение (попытка совершения) террористических актов на территории Малолученского сельского поселения | % от базового показателя 2009 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2. | Совершение актов экстремистской направленности против соблюдения прав и свобод человека на территории Малолученского сельского поселения | % от базового показателя 2009 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за год (за весь период реализации программы)

Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Малолученском сельском поселении на 2011-2012 годы»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | фед. бюд-жет* | Обл. бюд-жет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | феде. бюд-жет* | обл. бюд-жет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | феде. бюд-жет* | обл. бюд-жет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Всего по Программе | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | - |
| 1.1 | Мероприятие № 1 «Изготовление печатных памяток по тематике противодействияэкстремизму и терроризму» | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | – |

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ

за отчетный 2012 финансовый год и за весь период реализации 2011-2014 годов

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реализации Программы | 2-й год реализации Программы | 1-й год реализации Программы | отклонение от планового показателя (+, -) | 2-й год реализации Программы | отклонение от планового показателя (+, -) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Обеспечение многопрограммным (не менее 3 программ) телевизионным вещанием благодаря установке мощного ретранслятора | человек | 1000 | 1000 | 1000 | - | 1000 | - |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за год (за весь период реализации программы)

Муниципальной долгосрочной целевой «Управление и распоряжение  муниципальным имуществом в Малолученском сельском поселении на 2011-2014 годы».

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | фед. бюд-жет* | Обл. бюд-жет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | феде. бюд-жет* | обл. бюд-жет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | феде. бюд-жет* | обл. бюд-жет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Всего по Программе | 129,1 | 0,0 | 0,0 | 129,1 | 0,0 | 129,1 | 0,0 | 0,0 | 129,1 | 0,0 | 129,0 | 0,0 | 0,0 | 129,0 | 0,0 | -0,1 средства местного бюджета (за счет округления) |
| 1.1 | Мероприятие № 1 «Изготовление технической документации на объекты муниципального имущества с целью проведения государственной регистрации прав на них» | 66,1 | 0,0 | 0,0 | 66,1 | 0,0 | 66,1 | 0,0 | 0,0 | 66,1 | 0,0 | 66,1 | 0,0 | 0,0 | 66,1 | 0,0 | – |
| 1.2 | Мероприятие № 2 «Межевание земельных участков» | 63,0 | 0,0 | 0,0 | 63,0 | 0,0 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | 63,0 | 0,0 | 62,9 | 0,0 | 0,0 | 62,9 | 0,0 | -0,1- средства местного бюджета (за счет округления) |

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ

за отчетный 2012 финансовый год и за весь период реализации 2011-2014 годов

| № п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реали- зации Про- граммы | 2-й год реали- зации Про-граммы | 3-й год реали- зации Про- граммы | 4-й год реали- зации Про- граммы | 1-й год реали- зации Про- граммы | отклоне-ние от планового показателя (+, -) | 2-й год реали- зации Про- граммы | отклоне-ние от планового показа-теля (+, -) | 3-й год реали- зации Про- граммы | отклоне-ние от планового показа-теля (+, -) | 4-й год реали- зации Про- граммы | отклоне-ние от планового показа-теля (+, -) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |
| 1 | регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества | процентов | 50 | 60 | 70 | 80 | 45 | -10 | 60 | - |  |  |  |  |  |
| 2 | передача в аренду и продажа объектов муниципальной собственности | процентов | 50 | 70 | 90 | 100 | 0 | - | 25 | -64 |  |  |  |  |  |
| 3 | получение кадастровых выписок, кадастровых паспортов земельных участков и кадастровых планов территорий, необходимых для оформления права муниципальной собственности на земельные участки | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | - |  |  |  |  |  |
| 4 | межевание земельных участков | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | - |  |  |  |  |  |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за год (за весь период реализации программы)

Муниципальной долгосрочной целевой «Развитие и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры в Малолученском сельском поселении на 2011- 2012 годы»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | фед. бюд-жет* | Обл. бюд-жет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | феде. бюд-жет* | обл. бюд-жет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | феде. бюд-жет* | обл. бюд-жет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Всего по Программе | 467,8 | 0,0 | 393,3 | 74,5 | 0,0 | 467,8 | 0,0 | 393,3 | 74,5 | 0,0 | 467,8 | 0,0 | 393,3 | 74,5 | 0,0 | - |
| 1.1 | Мероприятие № 1 «Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги.» | 467,8 | 0,0 | 393,3 | 74,5 | 0,0 | 467,8 | 0,0 | 393,3 | 74,5 | 0,0 | 467,8 | 0,0 | 393,3 | 74,5 | 0,0 | – |

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ

за отчетный 2012 финансовый год и за весь период реализации 2011-2012 годов

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реализации Программы | 2-й год реализации Программы | 1-й год реализации Программы | отклонение от планового показателя (+, -) | 2-й год реализации Программы | отклонение от планового показателя (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Доля возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги | процентов | 100 | 100 | 100 | 0,0 | 100 | 0,0 |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за год (за весь период реализации программы)

Муниципальной долгосрочной целевой «Социальная поддержка  населения Малолученского сельского поселения на 2012-2014 годы».

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | фед. бюд-жет* | Обл. бюд-жет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | феде. бюд-жет* | обл. бюд-жет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | феде. бюд-жет* | обл. бюд-жет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Всего по Программе | 86,2 | 0,0 | 0,0 | 86,2 | 0,0 | 86,2 | 0,0 | 0,0 | 86,2 | 0,0 | 86,2 | 0,0 | 0,0 | 86,2 | 0,0 | - |
| 1.1 | Мероприятие № 1 «Выплата государственных пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы» | 86,2 | 0,0 | 0,0 | 86,2 | 0,0 | 86,2 | 0,0 | 0,0 | 86,2 | 0,0 | 86,2 | 0,0 | 0,0 | 86,2 | 0,0 | – |

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ

за отчетный 2012 финансовый год и за весь период реализации 2012-2014 годов

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реализации Программы | 2-й год реализации Программы | 3-й год реализации Программы | 1-й год реализации Программы | отклонение от планового показателя (+, -) | 2-й год реализации Программы | отклонение от планового показателя (+, -) | 3-й год реализации Программы | отклонение от планового показателя (+, -) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Доля лиц, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы пенсионного возраста, получающих выплату государственных пенсий за выслугу лет | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,0 |  |  |  |  |