РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 декабря 2017 года                       №152                          ст. Малая Лучка

О внесении изменений

в постановление Администрации

Малолученского сельского поселения

от 29.12.2016 г №224

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 05.09.2013 № 90  «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малолученского сельского поселения» и внесением в муниципальную программу Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» изменений, влияющих на параметры плана реализации, Администрация Малолученского сельского поселения         п о с т а н о в л я е т:

- Внести в план реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2017 год, утвержденный постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.12.2016 г №224, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Малолученского сельского поселения                                             Е.В.Козырева

Приложение

к постановлению

Администрации

Малолученского

сельского поселения

от 28.12.2017 г. № 152

План реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2017 год

| Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Малолученском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Малолученского сельского поселения» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Х | Х | 354,9 | 0,0 | 354,9 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. - Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Повышение эффективности деятельности Администрации Малолученского сельского поселения | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. - Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | весь период | 33,2 | 0,0 | 33,2 | 0,0 |
| Контрольное событие мероприятия 1.2. Заключение контрактов | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Повышение квалификации муниципальными служащими | Весь период | Х | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.3. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие мероприятия 1.3. Соблюдение норматива штатной численности муниципальных служащих | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Непревышение норматива штатной численности муниципальных служащих | Весь период | Х | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.4. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Малолученского сельского поселения | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | весь период | 192,8 | 0,0 | 192,8 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5. Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Повышение уровня престижа муниципальной службы | весь период | 94,7 | 0,0 | 94,7 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6 «Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области» | Главный специалист Лозовая Е.А. | Членство Малолученского сельского поселения Ассоциации Совета муниципальных образований Ростовской области | весь период | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7 «Совершенствование механизмов оздоровления муниципальных служащих ежегодной диспансеризацией» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Совершенствование механизмов оздоровления муниципальных служащих ежегодной диспансеризацией | весь период | 15,2 | 0,0 | 15,2 | 0,0 |
| Контрольное событие программы утверждение решения Собрания депутатов Малолученского сельского поселения «Об утверждении положения о муниципальной службе в Малолученском сельском поселении» реализация решения Собрания депутатов Малолученского сельского поселения «О принятии «Положения "О государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования «Малолученское сельское поселения»» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Эффективность деятельности муниципальных служащих | Весь период | Х | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Х | Х | 29,5 | 0,0 | 29,5 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. «Исследовательские работы по проведению полевых этапов социологических исследований оценки населением ситуации в Малолученском сельском поселении» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Организация и проведение социологического исследования в Малолученском сельском поселении. Подготовка аналитического отчета. | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. «Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Малолученского сельского поселения в средствах массовых информаций». | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Соблюдение норм законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов. | весь период | 16,3 | 0,0 | 16,3 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4. Размещение на Официальном сайте Администрации нормативно-правовых актов Администрации Малолученского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Соблюдение норм законодательства, регулирующих вопросы размещения на сайтах правовых актов. | весь период | 13,2 | 0,0 | 13,2 | 0,0 |
| Контрольное Событие программы Соблюдение норм законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Соблюдение норм законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов. | весь период | Х | Х | Х | Х |
| Итого по муниципальной программе | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Повышение эффективности деятельности Администрации Малолученского сельского поселения; повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим; повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Малолученского сельского поселения; повышение привлекательности муниципальной службы; сокращение срока адаптации при назначении на должности муниципальной службы; повышение результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих; | весь период | 384,4 | 0,0 | 384,4 | 0,0 |