##### ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

##### МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» октября  2008 г.                             №  67                            ст. Малая Лучка

О порядке принятия решений

о разработке долгосрочных

целевых программ сельского поселения,

их формировании и реализации

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации Решения Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 28.08.2007 № 64 «О бюджетном процессе в Малолученском сельском поселении» и упорядочения принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ сельского поселения, их формирования и реализации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1. Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ сельского поселения, их формирования и реализации (приложение1).

1.2. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения (приложение 2).

2. Специалистам Администрации Малолученского сельского поселения при разработке долгосрочных районных целевых программ и оценке их эффективности руководствоваться данными порядками.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2009.

4. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Глава Администрации

Малолученского сельского поселения                                      В.П.Абросимов

- Приложение 1

к постановлению

Главы Администрации

Малолученского сельского поселения

от 30 октября 2008 № 67

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

- 1. Общие положения

1.1. Для целей настоящего порядка используются следующие основные понятия:

Долгосрочные целевые программы сельского поселения - муниципальные программы, полностью или частично реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения и направленные на решение общепоселенческих проблем, развитие отдельных отраслей экономики или социальной сферы, разработанные на срок более одного года и требующие согласованного взаимодействия Администрации сельского поселения и хозяйствующих субъектов.

Муниципальные заказчики долгосрочной целевой программы сельского поселения (далее - муниципальные заказчики) – Администрация Малолученского сельского поселения, муниципальные учреждения учреждения, являющиеся главными распорядителями средств бюджета сельского поселения, предусмотренных на реализацию программы, и несущие ответственность за реализацию программы в целом.

Заказчик - координатор долгосрочной целевой программы сельского поселения (далее - заказчик-координатор) – Администрация Малолученского сельского поселения, осуществляющая координацию и обеспечивающая эффективное взаимодействие участников долгосрочной целевой программы сельского поселения в ходе ее реализации, а также исполняющая организационные функции муниципального заказчика при наличии нескольких муниципальных заказчиков.

Исполнители долгосрочной целевой программы сельского поселения (далее - исполнители) - Администрация Малолученского сельского поселения, муниципальные учреждения, иные юридические лица, несущие ответственность за своевременную и качественную реализацию долгосрочной целевой программы сельского поселения или отдельных ее мероприятий, обеспечивающие эффективное и целевое использование средств бюджета сельского поселения, направленных на реализацию программы.

Муниципальные заказчики, заказчик-координатор, исполнители являются участниками долгосрочной целевой программы  сельского поселения (далее - участники программы).

1.2. Цель долгосрочной целевой программы сельского поселения должна соответствовать целям и приоритетам социально-экономического развития, направлениям структурной и научно-технической политики, прогнозам развития потребностей и финансовых ресурсов, результатам анализа экономического, социального и экологического состояния сельского поселения.

Долгосрочные целевые программы сельского поселения должны быть сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных для сельского поселения проектов и мероприятий, направленных на решение системных проблем.

Долгосрочная целевая программа сельского поселения может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках целевой программы. Деление долгосрочной целевой программы сельского поселения на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем.

Не допускается внесение в долгосрочные целевые программы сельского поселения аналогичных мероприятий, указанных в других долгосрочных целевых программах сельского поселения.

Не допускается также внесение в долгосрочные целевые программы сельского поселения мероприятий ведомственных целевых программ.

Долгосрочные целевые программы сельского поселения могут предусматривать бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в основные средства муниципальных учреждений за счет средств бюджета сельского поселения, а также субсидии из областного бюджета на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности.

1.3. Разработка проекта и утверждение долгосрочной целевой программы сельского поселения включают в себя следующие основные этапы:

отбор проблем для программной разработки;

принятие решения о разработке долгосрочной целевой программы сельского поселения;

формирование долгосрочной целевой программы сельского поселения;

согласование и утверждение долгосрочной целевой программы сельского поселения.

1.4. Не являются долгосрочными целевыми программами сельского поселения:

- краткосрочные (сроком не более одного года) целевые мероприятия, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения;

- муниципальные правовые акты, регламентирующие финансирование из бюджета сельского поселения мероприятий, направленных на решение социально-экономических проблем сельского поселения;

- программы социально-экономического развития сельского поселения, программы развития муниципальных финансов;

- соглашения о совместном финансировании учреждений социальной сферы;

- муниципальные правовые акты, регламентирующие долевое участие органов местного самоуправления сельского поселения в строительстве, реконструкции одного предприятия, разовую финансовую поддержку организаций;

- муниципальные правовые акты, предусматривающие ассигнования из бюджета сельского поселения на производство отдельного вида продукции;

-    инвестиционные программы;

- комплексные планы мероприятий, составленные на основе действующих целевых программ сельского поселения.

- 2. Принятие решения о разработке долгосрочной

целевой программы сельского поселения

2.1. Инициаторами разработки проекта долгосрочной целевой программы сельского поселения может выступать Администрация Малолученского сельского поселения с учетом предложений юридических и физических лиц.

2.2. Отбор проблем для программной разработки осуществляется в соответствии со следующими критериями:

значимость и актуальность проблемы;

невозможность комплексно решить проблему в определенные сроки без поддержки органов местного самоуправления;

необходимость координации межотраслевых связей технологически сопряженных отраслей и производств для решения данной проблемы;

принципиальная новизна и высокая эффективность технических, организационных и иных мероприятий, необходимых для широкомасштабного распространения прогрессивных научно-технических достижений и повышения на этой основе эффективности общественного производства;

сопряженность проблемы с федеральными, областными и районными целевыми программами.

При обосновании необходимости решения проблем программными методами должны учитываться приоритеты и цели социально-экономического развития сельского поселения, направления структурной, научно-технической и социальной политики, прогнозы потребностей сельского поселения и финансовых ресурсов, результаты анализа социально-экономического, экологического состояния сельского поселения.

2.3. Решение о целесообразности разработки долгосрочной целевой программы сельского поселения принимается Главой Администрации Малолученского сельского поселения.

Предложения оформляются в виде пояснительной записки и должны содержать:

наименование и значимость проблемы, анализ причин ее возникновения;

возможные способы решения существующей проблемы;

предполагаемый перечень основных мероприятий, которые необходимо выполнить для достижения целей долгосрочной целевой программы сельского поселения, и сроки их реализации;

возможные источники и объемы финансирования долгосрочной целевой программы сельского поселения;

предварительную оценку социально-экономической эффективности и последствий от реализации мероприятий долгосрочной целевой программы сельского поселения;

предложения по муниципальным заказчикам;

ориентировочная стоимость и источники финансирования разработки проекта долгосрочной целевой программы сельского поселения.

2.4. При положительном решении Главы Администрации инициатор разработки долгосрочной целевой программы сельского поселения готовит проект распоряжения Главы Администрации Малолученского сельского поселения о разработке соответствующей долгосрочной целевой программы сельского поселения.

- 3. Формирование долгосрочных целевых программ сельского поселения

3.1. Муниципальный заказчик (заказчик-координатор), определенный распоряжением Главы Администрации сельского поселения:

разрабатывает проект долгосрочной целевой программы сельского поселения, либо заключает договор с победителем конкурса на разработку проекта долгосрочной целевой программы сельского поселения;

координирует действия разработчика проекта долгосрочной целевой программы сельского поселения, согласовывает с исполнителями возможные сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования;

организует согласование проекта долгосрочной целевой программы сельского поселения и представление его на рассмотрение Главе Администрации Малолученского сельского поселения

разрабатывает в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты, необходимые для выполнения долгосрочной целевой программы сельского поселения;

координирует действия исполнителей;

готовит ежегодно сведения о ходе реализации долгосрочной целевой программы сельского поселения, а также обеспечивает соответствие результатов реализации программы информации, представляемой ежегодно в докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования;

готовит ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, о перераспределении финансовых ресурсов между программно-целевыми мероприятиями, уточняет затраты по программным мероприятиям и обосновывает предлагаемые изменения;

ежегодно уточняет с основными исполнителями долгосрочной целевой программы сельского поселения возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;

разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных мероприятий, а также осуществляет мониторинг и ведение ежеквартальной отчетности о реализации долгосрочной целевой программы сельского поселения;

по мероприятиям, предусматривающим финансирование за счет средств внебюджетных источников, подписываются соглашения (договоры) о намерениях между муниципальными заказчиками программы и организациями;

формирует бюджетные заявки на соответствующий финансовый год по финансированию долгосрочной целевой программы сельского поселения;

несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию долгосрочной целевой программы сельского поселения;

организует размещение информации о ходе и результатах реализации целевой программы, финансировании программно-целевых мероприятий, привлечении внебюджетных ресурсов, порядке участия в ней инвесторов, проведении конкурсов на участие в реализации мероприятий долгосрочной  целевой программы сельского поселения;

осуществляет иные действия в целях разработки, формирования и реализации долгосрочной целевой программы сельского поселения.

3.2. Долгосрочная целевая программа сельского поселения состоит из паспорта (приложение 1 к настоящему Порядку) и следующих разделов:

содержание проблемы, анализ причин ее возникновения, обоснование необходимости ее решения программными методами;

основные цели, задачи, сроки и этапы реализации долгосрочной целевой программы сельского поселения, а также целевые индикаторы и показатели;

система программных мероприятий, при этом для каждого мероприятия указывается его исполнитель, сроки исполнения, объемы финансирования с разбивкой по годам и источникам финансирования (приложение 2 к настоящему Порядку);

ресурсное обеспечение долгосрочной целевой программы сельского поселения с разбивкой по годам и источникам финансирования;

механизм реализации долгосрочной целевой программы сельского поселения;

организация управления долгосрочной целевой программой сельского поселения и контроль за ходом ее реализации;

оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации долгосрочной целевой программы сельского поселения.

Содержание разделов долгосрочной целевой программы сельского поселения должно соответствовать следующим требованиям.

Раздел "Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения, обоснование необходимости ее решения программными методами" должен содержать развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее взаимосвязи с приоритетами социально-экономического развития сельского поселения.

Данный раздел также должен содержать исчерпывающее обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения, а также описание основных рисков, связанных с использованием программно-целевого метода решения проблемы.

Раздел "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации долгосрочной  целевой программы сельского поселения, а также целевые индикаторы и показатели" должен содержать развернутые характеристики целей и задач программы с указанием целевых индикаторов, применимых для оценки хода ее реализации.

Требования, предъявляемые к целям программы:

специфичность (цели должны соответствовать компетенции муниципальных заказчиков);

достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

параметральность (должна существовать возможность измерения и проверки достижения целей);

временная обусловленность (должны быть установлены срок достижения цели и этапы реализации целевой программы с определением соответствующих целей).

Раздел должен содержать обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей программы и обоснование сроков решения задач и достижения поставленных целей с описанием узловых этапов реализации целевой программы.

Раздел "Система программных мероприятий" должен содержать перечень программно-целевых мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач целевой программы и достижения поставленных целей, а также информацию об объемах ресурсов (с указанием статей расходов и источников финансирования), необходимых для реализации каждого мероприятия и сроках их проведения.

Программно-целевые мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам и обеспечивать решение задач целевой программы.

Программно-целевые мероприятия должны носить амортизационный характер и предусматривать комплекс мер по предотвращению или смягчению негативных последствий, которые могут возникнуть при их реализации, в том числе по созданию новых и сохранению существующих рабочих мест на территории сельского поселения.

В разделе "Ресурсное обеспечение долгосрочной целевой программы сельского поселения" должна содержаться характеристика ресурсного обеспечения, необходимого для реализации, а также сроков, источников и направлений финансирования.

Раздел должен включать в себя обоснование возможности аккумуляции (помимо средств бюджета сельского поселения) внебюджетных средств, средств областного и федерального бюджетов для реализации программных мероприятий и описание условий (механизмов) вероятного софинансирования.

Разделы "Механизм реализации долгосрочной целевой программы сельского поселения" и "Организация управления долгосрочной целевой программой сельского поселения и контроль за ходом ее реализации" содержат комплекс последовательных результатообразующих организационных мер, осуществляемых участниками программы в ходе ее реализации.

В данном разделе приводятся механизмы корректировки программно-целевых мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации целевой программы, процедуры обеспечения публичности (открытости) информации о ходе ее реализации, а также задаются организационные параметры системы мониторинга за ходом ее реализации.

Раздел "Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий реализации долгосрочной целевой программы сельского поселения" должен содержать описание социальных, экономических и экологических последствий, которые могут возникнуть в результате реализации целевой программы, общую оценку вклада целевой программы в развитие социальной и экономической сфер жизни сельского поселения, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Оценка эффективности осуществляется по годам или этапам в течение всего срока реализации целевой программы, а при необходимости и после ее реализации.

Методика оценки эффективности целевой программы разрабатывается муниципальными заказчиками (заказчиком-координатором) с учетом специфики целевой программы и оформляется в виде приложения к тексту целевой программы.

- 4. Утверждение долгосрочной

целевой программы сельского поселения

4.1. При внесении муниципальным заказчиком (заказчиком-координатором) в установленном порядке на рассмотрение Главы Администрации сельского поселения проекта долгосрочной целевой программы сельского поселения одновременно представляются следующие документы:

документальное подтверждение согласия заинтересованных организаций на участие в финансировании мероприятий долгосрочной целевой программы сельского поселения;

положительные заключения государственной экспертизы по проектной документации на объекты, включаемые в долгосрочную целевую программу сельского поселения(при необходимости).

4.2. Муниципальный заказчик (заказчик-координатор) в двухнедельный срок осуществляет доработку программы в соответствии с замечаниями Главы  Администрации Малолученского сельского поселения

4.3. Долгосрочные целевые программы сельского поселения утверждаются постановлением Главы Администрации Малолученского сельского поселения.

4.4. Долгосрочные целевые программы сельского поселения, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению в сроки, определенные положением о бюджетном процессе в Малолученском сельском поселении.

- 5. Финансирование долгосрочных целевых программ сельского поселения

5.1. Утвержденные долгосрочные целевые программы сельского поселения реализуются за счет средств бюджета сельского посепления, в том числе поступающих межбюджетных трансфертов.

5.2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию каждой из долгосрочных целевых программ сельского поселения отражается в составе расходов бюджета сельского поселения по соответствующей целевой статье классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

5.3. При формировании долгосрочной целевой программы сельского поселения в нее включаются объекты муниципальной собственности сельского поселения, заявленные к софинансированию из областного бюджета на планируемый период.

5.4. В ходе формирования проекта бюджета сельского поселения, докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования (далее - доклад) муниципальные заказчики с учетом хода реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения уточняют, по согласованию с Главой Администрации сельского поселения, объемы средств, необходимых для их финансирования в текущем и последующих годах.

5.5. Утвержденные в соответствии с настоящим Порядком долгосрочные  целевые программы сельского поселения реализуются за счет бюджета сельского поселения в объемах, установленных решением Собрания депутатов Малолученского сельского поселения о бюджете сельского поселения на соответствующий финансовый год и плановый период.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию долгосрочной целевой программы сельского поселения, не может превышать объем бюджетных ассигнований согласно решению о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период по соответствующему главному распорядителю бюджетных средств.

В случае внесения изменений в решение Собрания депутатов Малолученского сельского поселения о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период в части финансирования  целевых программ сельского поселения вносятся соответствующие изменения в постановления Главы Администрации Малолученского сельского поселения о долгосрочных целевых программах сельского поселения.

5.6. Администрация Малолученского сельского поселения при участии муниципальных заказчиков (заказчиков-координаторов) в сроки, устанавливаемые для формирования проекта бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период, готовит предложения по перечню целевых программ, принимаемых к финансированию из бюджета сельского поселения в очередном финансовом году.

Перечень целевых программ, принимаемых к финансированию из бюджета сельского поселения, представляется Главе Администрации Малолученского сельского поселения на утверждение в Собрание депутатов Малолученского сельского поселения в составе бюджета сельского поселения на очередной финансовый год в установленном порядке.

5.7. Финансирование долгосрочных целевых программ сельского поселения за счет средств бюджета сельского поселения осуществляется согласно срокам и объемам, определенным в сводной бюджетной росписи бюджета сельского поселения.

- 6. Реализация и контроль за ходом выполнения

долгосрочных целевых программ сельского поселения

6.1. Формы и методы организации управления реализацией долгосрочной целевой программы сельского поселения определяются муниципальным заказчиком (заказчиком-координатором).

6.2. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации долгосрочной целевой программы сельского поселения муниципальный заказчик (заказчик-координатор) представляет в Администрацию Малолученского сельского ежеквартально, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию (приложение 1 к Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения) о ходе выполнения программы. В случае внесения в отчетном периоде изменений в долгосрочную целевую программу сельского поселения муниципальный заказчик (заказчик-координатор) представляет копию документов, свидетельствующих о внесении соответствующих изменений.

- Приложение 1

к Порядку разработки

долгосрочных целевых программ

сельского поселения,

их формирования и реализации

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы |  |
| --- | --- |
| Инициатор разработки проекта программы |  |
| Основание для разработки программы (наименование, номер и дата распоряжения Главы Администрации Малолученского сельского поселения) |  |
| Муниципальные заказчики (заказчик-координатор) |  |
| Разработчик программы |  |
| Основная цель программы |  |
| Основные задачи программы |  |
| Сроки и этапы реализации программы |  |
| Структура программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий |  |
| Исполнители программы |  |
| Объемы и источники финансирования программы |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы Целевые индикаторы и показатели |  |
| Система организации контроля за исполнением программы |  |

- Приложение 2

к Порядку разработки

долгосрочных целевых программ

сельского поселения,

их формирования и реализации

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки выполнения | Источники финансирования | Объем финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | ..год | ..год | ..год |

- Приложение 2

к постановлению

Администрации Дубовского района

от 30 октября 2008 № 67

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ

ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Муниципальный заказчик (заказчик-координатор) ежегодно в срок до 1 июня года, следующего за отчетным, представляет Администрацию Малолученского сельского поселения отчет о реализации долгосрочной целевой программы сельского поселепния (приложение 1 к данному Порядку), который должен содержать:

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

перечень завершенных в течение года мероприятий долгосрочной целевой программы сельского поселения;

перечень не завершенных в течение года мероприятий долгосрочной целевой программы сельского поселения;

анализ реализации программных мероприятий, причины несвоевременного завершения программных мероприятий и неосвоения финансовых средств;

предложения по привлечению дополнительных источников финансирования, увеличению эффективности при достижении программных целей или прекращению дальнейшей реализации долгосрочной целевой программы сельского поселения.

Для проведения оценки эффективности реализации долгосрочной  целевой программы сельского поселения используются целевые индикаторы и показатели, содержащиеся в паспорте программы и докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета сельского поселения (приложение 2 к данному Порядку).

По результатам рассмотрения отчета о реализации долгосрочной целевой программы сельского поселения Администрация Малолученского сельского поселения готовит заключения.

2. Муниципальные заказчики (заказчики-координаторы) ежегодно представляют на рассмотрение Главы Администрации Малолученского сельского поселения доклады о ходе реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения.

По результатам рассмотрения Главой Администрации Малолученского сельского поселения принимается решение о целесообразности продолжения работ и финансирования программ или об их прекращении или уточнении.

3. По долгосрочной целевой программе сельского поселения, срок реализации которой завершается в отчетном году, муниципальный заказчик (заказчик-координатор) в срок до 1 июня года, следующего за отчетным, представляет итоговый отчет о выполнении долгосрочной целевой программы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации, на рассмотрение Главы Администрации Малолученского сельского поселения в установленном порядке.

Доклад должен включать информацию о результатах реализации долгосрочной целевой программы сельского поселения за истекший год и за весь период реализации программы, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей.

- Приложение 1

к Порядку проведения

и критериям оценки

эффективности реализации

долгосрочных целевых программ

сельского поселения

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

________________________________________________________

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на _________________20____года

тыс. руб.

| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 20__ год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселения |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |

Руководитель организации __________________ Ф.И.О.        (подпись)

- Приложение 2

к Порядку проведения

и критериям оценки

эффективности реализации

долгосрочных целевых программ

сельского поселения

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

_______________________________________________________

(наименование долгосрочной целевой программы сельского поселения)

по состоянию на _________________20 ____ года

|  |  | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи, целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | на начало реализации программы | по состоянию на_________ | плановое, к концу реализации программы |
| Цель 1 |  |  |  |  |
| Задача 1.1 Показатель Показатель ... Задача 1.2 |  |  |  |  |
| Цель 2 |  |  |  |  |
| Задача 2.1 Показатель Показатель ... |  |  |  |  |