АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45

от 31 мая 2011 года                                                                     ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета о ходе работ

по муниципальной долгосрочной целевой

программе «Культура Малолученского сельского

поселения (2010 – 2013 годы)»

по результатам за 2010 год

В соответствии с постановлением Главы Администрации Малолученского сельского поселения от 30.10.2008 №67 «О порядке разработки долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Культура Малолученского сельского поселения (2010 – 2013 годы)», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 01.04.2010 № 32 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Малолученского сельского поселения (2010 – 2013 годы)», по результатам за 2010 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о.Главы Малолученского сельского поселения                        Л.В.Понятова

Приложение 1

к постановлению

Администрации

Малолученского сельского поселения

от 31.05.2011 № 45

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

___ Муниципальная долгосрочная целевая программа «Культура Малолученского сельского поселения (2010 – 2013 годы)»__

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на 01 января 2011 года

I. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Малолученского сельского поселения (2010 – 2013 годы)» по состоянию на 1 января 2011 года

тыс. руб.

| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2010 год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муници-пальными учреж-дениями культуры | МУК «Малолученский СДК» | местный бюджет | 720,7 | 720,5 | выполнено на 99,9% |
|  |  | МУК «Малолученская сельская библиотека» | местный бюджет | 158,3 | 158,1 | выполнено на 99,9% |
| 2. | Социально значимые мероприятия | МУК «Малолученский СДК» | местный бюджет | 13,7 | 13,7 | выполнено на 100,0% |
|  |  |  | внебюджетные средства | 13,2 | 10,8 | выполнено на 81,8% |
|  |  | МУК «Малолученский СДК» | местный бюджет | 2,0 | 2,0 | выполнено на 100,0% |
| 3. | Регистрация прав собственности на объекты культуры | МУК «Малолученский СДК» | местный бюджет | 42,0 | 34,3 | выполнено на 81,7% |
| 4 | Подписка на периодические издания | МУК «Малолученский СДК» | местный бюджет | 5,0 | 4,7 | выполнено на 94,0% |
|  |  | МУК «Малолученская сельская библиотека» | местный бюджет | 9,1 | 9,0 | выполнено на 98,9% |
| 5. | Приобретение бланков строгой отчетности | МУК «Малолученский СДК» | внебюджетные средства | 4,0 | 3,0 | выполнено на 75,0% |
| 6. | Уплата налогов | МУК «Малолученский СДК» | внебюджетные средства | 0,8 | 0,8 | выполнено на 100,0% |
| 7. | Программное обеспечение | МУК «Малолученский СДК» | местный бюджет | 3,6 | 3,6 | выполнено на 100,0% |
|  |  | МУК «Малолученская сельская библиотека» | местный бюджет | 11,4 | 8,1 | выполнено на 71,1% |
| 8. | Присоединение к сетям | МУК «Малолученский СДК» | местный бюджет | 1,6 | 1,5 | выполнено на 93,8% |
| 9. | Капитальные вложения | МУК «Малолученский СДК» | местный бюджет | 47,8 | 47,8 | выполнено на 100,0% |
|  | ИТОГО: | ВСЕГО |  | 1033,2 | 1017,9 | выполнено на 98,5% |
|  |  |  | Местный бюджет | 1015,2 | 1003,3 | выполнено на 98,8% |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 18,0 | 14,6 | выполнено на 81,1% |

Приложение 2

к постановлению

Администрации

Малолученского сельского поселения

от 3

31.05.2011 № 45

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Культура Малолученского сельского поселения (2010 – 2013 годы)»__

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на 01 января 2011 года

| Задачи, целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на начало реализации программы | по состоянию на01.01.2011 | плановое, к концу реализации программы |
| Цель 1 Сохранение исторического и культурного наследия поселения |  |  |  |  |
| Показатель 1.1 Количество книговыдач | экземпляров | 7362 | 10010 | 10000 |
| Цель 2 Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры |  |  |  |  |
| Показатель 2.1.Количество пользователей библиотек Показатель 2.2. Количество посещающих массовые мероприятия Показатель 2.3. Количество выданных справок Показатель 2.4. Организация культурно-досуговых мероприятий | человек человек экземпляров количество мероприятий | 239 351 152 750 | 511 618 202 770 | 510 550 200 764 |

II. Объемы и целевое использование средств в 2010 году
по муниципальной долгосрочной целевой программе «Культура Малолученского сельского поселения (2010 – 2013годы)» по результатам за 2010 год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств местного бюджета и внебюджетных средств в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов от 15.12.2009 № 65 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2010 год».

На реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Малолученского сельского поселения (2010 – 2013 годы)» в 2010 году предусматривалось
1033,2 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет – 1015,2 тыс. рублей, внебюджетные средства – 18,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 1017,9 тыс. рублей или 98,5 процента.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2010 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Местный бюджет | 1015,2 | 1003,3 | 98,8 |
| Внебюджетные средства | 18,0 | 14,6 | 81,1 |
| Всего | 1033,2 | 1017,9 | 98,5 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Средства местного бюджета направлены на:

финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными бюджетными  учреждениями в сумме 878,6 тыс. рублей;

социально-значимые мероприятия в сумме 76,9 тыс. рублей;

приобретение основных средств в сумме 47,8 тыс. рублей;

Внебюджетные средства в сумме 14,6 тыс. рублей направлены приобретение билетов, призов на праздники и материалов для занятия в кружках.

III. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

В 2010 году муниципальнаяная долгосрочная целевая программа «Культура Малолученского сельского поселения на 2010 – 2013 годы» (далее – Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

Направление 1. Формирование единого культурного пространства, созданий условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры

Мероприятие 1.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального

задания муниципальными учреждениями культуры

Муниципальное учреждение культуры «Малолученский сельский Дом культуры» Малолученского сельского поселения при оказании услуг отчитывались по 1 показателю:

организация культурно-досуговых мероприятий

За отчетный период незначительное отмечено перевыполнение по данному показателю на 0,8 процента.

Муниципальное учреждение культуры «Малолученская сельская библиотека» осуществляла услуги по 4 показателям:

количество выданных документов;

количество пользователей библиотеки;

количество справок;

количество посетителей массовых мероприятий.

По всем показателям отмечено перевыполнение показателей, значительное превышение отмечено по показателю «количество посетителей массовых мероприятий» (план – 550 человек, факт – 618 человек).

Мероприятие выполнено. Цель достигнута.

Мероприятие 1.2. Социально значимые мероприятия

По результатам работы за 2010 год учреждениями культуры приобретены призы на проведение праздничных мероприятий и канцелярские товары для осуществления деятельности учреждений и работы кружков. Мероприятие выполнено частично.

Мероприятие 1.3. Регистрация прав собственности на объекты культуры

В течение года были  оформлены документы в БТИ:

1.Технический паспорт на здание Малолученского сельского Дома культуры;

2. Технический паспорт на здание Алдабульского сельского клуба;

3. Технический паспорт на здание Кривского сельского клуба;

4. Технический паспорт на здание Баклановского сельского клуба.

Изготовлены  Межевые планы земельных участков находящихся по зданиями Алдабульского сельского клуба, Кривского сельского клуба, Баклановского сельского клуба.

Цель достигнута. Мероприятие выполнено частично.

Мероприятие 1.4. Подписка на периодические издания

В течение 2010 года осуществлялась подписка на следующие переодические издания, необходимые для пополнения библиотечного фонда и для осуществления работы в системе «Рефери»: Мероприятие выполнено. Цель достигнута.

Мероприятие 1.5. Приобретение бланков строгой отчетности.

Для осуществления своей деятельности сельским клубам необходимы билеты. За 2010 год приобретено билетов в количестве

Мероприятие выполнено частично.

Мероприятие 1.6. Уплата налогов

От доходов от приносящей доход деятельности ежеквартально в МР ИФМНС №9 по РО производилась уплата налога на прибыль. Мероприятие выполнено.

Мероприятие 1.7. Программное обеспечение

В 2010 году сельской библиотекой приобретено программное обеспечение,

а также сельским клубом и библиотекой приобретены ключи ЭЦП, необходимые для работы в программе «Рефери». Мероприятия выполнены частично.

Мероприятие 1.8. Присоединение к сетям

В течение 2009 и 2010 годов для получения документации для регистрации учреждений проведена разработка технических условий присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения. Мероприятие выполнено.

Мероприятие 1.9. Капитальные вложения

В связи с тем, что в х. Алдабульский пришел в негодность памятник участникам ВОВ, за счет средств местного бюджета приобретен памятник. В Малолученском Доме культуры заменен вышедший из строя музыкальный центр. Для обеспечения мер пожарной безопасности учреждениям культуры приобретены огнетушители.

Мероприятие выполнено.