АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30

от 27 марта 2012 года                                                                     ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета о ходе работ

по муниципальной долгосрочной целевой

программе «Культура Малолученского

сельского поселения (2010 – 2014 годы)»

по результатам за 2011 год

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 01.02.2012 №10 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Культура Малолученского сельского поселения (2010 – 2014 годы)»,  утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 01.04.2010 № 32 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Малолученского сельского поселения (2010 – 2014 годы)»

по результатам за 2011 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о.Главы Малолученского сельского поселения                        Л.В.Понятова

### Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения

от 27.03.2012 №30

Отчет

о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Культура Малолученского сельского поселения (2010 – 2014 годы)» по результатам за 2011 год.

1. ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Малолученского сельского поселения (2010 – 2014 годы)»

по состоянию на «01» января 2012 г.

(тыс.руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия | в соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2011 год |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |  |
| 1 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального - задания муниципальными учреждениями культуры | 999,6 | 7,7 | 991,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Социально значимые мероприятия | 23,7 | 0,0 | 11,7 | 12,0 | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подписка на периодические издания | 3,7 | 0,0 | 3,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Приобретение бланков строгой отчетности | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 4,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Уплата налогов | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Программное обеспечение | 5,8 | 0,0 | 5,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Административные штрафы | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Обучение использованию информационно- коммуникационных технологий | 17,4 | 14,0 | 3,4 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Изготовление печати | 1,8 | 0,0 | 1,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 1067,6 | 21,7 | 1028,3 | 17,6 | 148,4 | 0,0 | 148,4 | 0,0 | 148,4 | 0,0 | 148,4 | 0,0 | 0,0 |

2.Целевые показатели Программы

муниципальной долгосрочной целевой программы  «Культура Малолученского сельского поселения (2010 – 2014 годы)»

| № п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реализации программы | 2 год реализации программы | 3 год реализации программы | 4 год реализации программы | 5 год реализации программы |
| 1 | Количество книговыдач | экземпляров | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 2 | Количество пользователей библиотек | человек | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| 3 | Количество посещающих массовые мероприятия | человек | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 |
| 4 | Количество выданных справок | экземпляров | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5 | Организация культурно – досуговых мероприятий | количество мероприятий | 764 | 635 | 635 | 635 | 635 |

3. СВЕДЕНИЯ

о результатах реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  «Культура Малолученского сельского поселения (2010 – 2014 годы)»

С целью обеспечения конституционного права населения поселения на доступ к ценностям культуры и свободы творчества в сфере культуры, формирования единого культурного пространства, создания условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры, создания условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения была разработана муниципальная долгосрочная целевая программа «Культура Малолученского сельского поселения (2010 – 2014 годы)» (далее – Программа). Основная цель Программы –  создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения.

Основные задачи Программы:

- сохранение исторического и культурного наследия, библиотечных фондов Малолученского сельского поселения;

- выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям;

- создание условий для улучшения доступа населения сельского поселения к российскому и мировому культурному наследию, современной культуре, информационным ресурсам;

На реализацию Программы в 2011 году предусматривалось финансирование 1067,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- областного бюджета – 21,7 тыс. рублей;

- местного бюджета – 1028,3 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 17,6 тыс.рублей.

Освоено 1064,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- областного бюджета – 20,7 тыс. рублей;

- местного бюджета – 1026,4 тыс. рублей.

- внебюджетные источники – 17,6 тыс.рублей.

В 2011 году муниципальнаяная долгосрочная целевая программа «Культура Малолученского сельского поселения (2010 – 2014 годы)» осуществлялась путем реализации программных мероприятий:

Мероприятие 1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Малолученский сельский дом культуры» при оказании услуг отчитывались по 1 показателю:

организация культурно-досуговых мероприятий

За отчетный период незначительное отмечено перевыполнение по данному показателю на 0,8 процента.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Малолученская сельская библиотека» осуществляла услуги по 4 показателям:

количество выданных документов;

количество пользователей библиотеки;

количество справок;

количество посетителей массовых мероприятий.

По всем показателям отмечено перевыполнение показателей, значительное превышение отмечено по показателю «количество посетителей массовых мероприятий» (план – 550 человек, факт – 618 человек).

Мероприятие выполнено частично.

Мероприятие 2. Социально значимые мероприятия

В 2011 году учреждениями культуры приобретены призы на проведение праздничных мероприятий и канцелярские товары для осуществления деятельности учреждений и работы кружков. Мероприятие выполнено. Цель достигнута.

Мероприятие 3. Подписка на периодические издания

В течение 2011 года осуществлялась подписка на следующие периодические издания, необходимые для пополнения библиотечного фонда. Мероприятие выполнено. Цель достигнута.

Мероприятие 4. Приобретение бланков строгой отчетности.

Для осуществления своей деятельности сельским клубам необходимы билеты. За 2011 год приобретено билетов в количестве 3000 штук

Мероприятие выполнено. Цель достигнута.

Мероприятие 5. Уплата налогов

От доходов от приносящей доход деятельности ежеквартально в МР ИФМНС №9 по РО производилась уплата налога на прибыль. Мероприятие выполнено. Цель достигнута.

Мероприятие 6. Программное обеспечение

В 2011 году сельской библиотекой производилась оплату услуг по обслуживанию программного обеспечения. Мероприятие выполнено. Цель достигнута.

Мероприятие 7. Административные штрафы

В 2011 году сельскому Дому культуры выписаны штрафы за несоблюдение требований пожарной безопасности в сумме 10,0 тыс.рублей оплата штрафа произведена вовремя и в полном объеме. Мероприятие выполнено. Цель достигнута.

Мероприятие 8. Обучение использованию информационно- коммуникационных технологий

В 2011 году производилось обучение директора сельской библиотеки компьютерной грамотности и пользованию Интернетом, оплата командировочных расходов, транспортных услуг и услуг по проживанию во время обучения Мероприятие выполнено частично.

Мероприятие 8. Изготовление печати

В 2011 году в связи с реорганизацией учреждениями культуры приобретены новые печати организаций. Мероприятие выполнено. Цель достигнута.

4. ДАННЫЕ

о целевом использовании и объемах привлеченных средств

бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

При реализации Программы обеспечено целевое использование средств местного бюджета. Объем финансирования Программы составил 1067,6 тыс. рублей, из них 21,7 тыс. рублей – средства областного бюджета, 1028,3 тыс. рублей – средства местного бюджета  и  17,6  тыс.рублей  - внебюджетные  источники.

5. СВЕДЕНИЯ

о неосвоенных в течение финансового года бюджетных средствах

(по источникам финансирования) с указанием причины их неосвоения

Фактические затраты на Программу составили 1064,7 тыс. рублей, из них 20,7 тыс. рублей – средства областного бюджета, 1026,4 тыс. рублей – местного бюджета и 17,6 тыс.рублей – внебюджетные источники. В течение 2011 года объем неосвоенных средств местного бюджета составил 2,9 тыс. рублей. Неосвоение средств областного бюджета произошло в связи с тем, что средства из областного бюджета не поступили в бюджет поселения.  Неосвоение средств местного бюджета произошло в связи с несвоевременным предоставлением пакета документов для осуществления расходов.

6. ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Малолученского сельского поселения (2010 – 2014 годы)»

6.1. Оценка эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2012 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2011 год приведена в таблице № 1.

Таблица № 1

ИНФОРМАЦИЯ

Об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Культура Малолученского сельского поселения (2010 – 2014 годы)»

| № п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реализации программы | 2 год реализации программы | 3 год реализации программы | 4 год реализации программы | 5 год реализации программы | 1 год реализации программы | Отклонение от планового значения (процентов) | 2 год реализации программы | Отклонение от планового значения (процентов) |
| 1 | Количество книговыдач | экземпляров | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10010 | 0,1 | 9984 | -0,2 |
| 2 | Количество пользователей библиотек | человек | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 511 | 0,2 | 509 | -0,2 |
| 3 | Количество посещающих массовые мероприятия | человек | 550 | 331 | 331 | 331 | 331 | 618 | 86,7 | 268 | -9 |
| 4 | Количество выданных справок | экземпляров | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 202 | 1,0 | 199 | -0,5 |
| 5 | Организация культурно – досуговых мероприятий | количество мероприятий | 764 | 635 | 635 | 635 | 635 | 770 | 0,8 | 635 | 0,0 |

6.2. Оценка эффективности реализации целевых показателей (П1 – П5) осуществлялась по формуле (процентов):

| Эпi = | Фпi | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Ппi |  |

- Эпi – эффективность реализации i-го показателя;

- Фпi – фактическое значение i-го показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;

- Ппi – плановое значение i-го показателя, утвержденное Программой.

- Расчет эффективности реализации целевых показателей (процентов):

- Эп1= (9984/10000) х 100 = 99,84;

Эп2 = (509/510) х 100 = 99,8;

- Эп3 = (268/331) х 100 = 81,0;

- Эп4= (199/200) х 100 = 99,5;

- Эп5= (635/635) х 100 = 100,0;

- 6.3. Оценка эффективности реализации Программы по степени достижения показателей рассчитывается по формуле:

| Эп = | Эп1 + Эп2 + Эп3 + Эп4 + Эп5 | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | 5 |  |

- Эп – эффективность реализации Программы;

- Эп1 – Эп5 – эффективность реализации показателей П1 – П5;

- 5 – количество целевых показателей Программы.

- Расчет эффективности реализации Программы по степени достижения показателей (процентов):

| Эп = | 99,84 + 99,8 + 81,0+ 99,5 + 100,0 | = 96,03. |
| --- | --- | --- |
|  | 5 |  |

- Таким образом, по степени достижения показателей (свыше 90,0 процентов) реализация Программы является наиболее эффективной.

- 6.4. Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

| Эбюд = | Фф | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

- Фф – фактическое использование средств;

- Фп – планируемое использование средств.

- Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

| Эбюд = | 1064,7 тыс. рублей | х 100 | = | 99,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1067,6 тыс. рублей |  |  |  |