АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31

от 27 марта 2012 года                                                                     ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета о ходе работ

по муниципальной долгосрочной целевой

программы «Благоустройство

территории Малолученского сельского

поселения на  2011-2014 годы»

по результатам за 2011 год

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 01.02.2012 №10 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения на  2011-2014 годы»,  утвержденной постановлением Администрации  Малолученского сельского поселения от 20.06.2011 г №55 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения на  2011-2014 годы»  по результатам за 2011 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о.Главы Малолученского сельского поселения                        Л.В.Понятова

### Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения

от 27.03.2012 №31

Отчет

о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения на  2011-2014 годы» по результатам за 2011 год.

1. ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения на  2011-2014 годы»

по состоянию на «01» января 2012 г.

(тыс.руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия | в соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2011 год |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |  |
| 1 | - Уличное освещение | 83,0 | 0,0 | 83,0 | 0,0 | 83,0 | 0,0 | 83,0 | 0,0 | 83,0 | 0,0 | 83,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Приобретение триммера | 10,3 | 0,0 | 10,3 | 0,0 | 10,3 | 0,0 | 10,3 | 0,0 | 10,3 | 0,0 | 10,3 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Приобретение бензопилы | 4,6 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 4,6 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО | 97,9 | 0,0 | 97,9 | 0,0 | 97,9 | 0,0 | 97,9 | 0,0 | 97,9 | 0,0 | 97,9 | 0,0 | 0,0 |

2.Целевые показатели Программы

муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения на  2011-2014 годы»

| № п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реализации программы | 2 год реализации программы | 3 год реализации программы | 4 год реализации программы | 5 год реализации программы |
| 1 | Увеличение доли территории отдыха свободной от сорной растительности | процентов | 40 | 60 | 70 | 90 | 100 |
| 2 | увеличение доли фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц сельского поселения | процентов | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 3 | уменьшение количества обращений по поводу укусов животными (собаками) | единиц | - | 10 | 8 | 7 | 5 |

3. СВЕДЕНИЯ

о результатах реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения на  2011-2014 годы»

С целью повышения общего  уровня благоустройства поселения была разработана муниципальная долгосрочная целевая программа «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения на  2011-2014 годы» (далее – Программа). Основная цель Программы –  комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, повышению комфортности граждан, озеленению территории поселения.

Основные задачи Программы:

- уличное освещение и содержание наружных сетей электроснабжения;
         - улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений.

На реализацию Программы в 2011 году предусматривалось финансирование 97,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 97,9 тыс. рублей;

Освоено 97,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 97,9 тыс. рублей.

В 2011 году муниципальнаяная долгосрочная целевая программа «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения на  2011-2014 годы» осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

Направление 1. Уличное освещение.

Мероприятие 1. Уличное освещение.

В 2011 году уличное освещение производилось в ст.Малая Лучка, х. Кривский, х. Алдабульский, ст. Баклановская. Мероприятие выполнено.

Направление 2. Озеленение

Мероприятие 2.1.  Приобретение триммера.

В 2011 году Администрация приобрела 2 триммера, для уничтожения сорной растительности на территории поселения. Цель достигнута. Мероприятие выполнено.

Мероприятие 2.2.  Приобретение бензопилы.

В 2011 году Администрация приобрела бензопилу, для осуществления ухода за зелеными насаждениями. Цель достигнута. Мероприятие выполнено.

4. ДАННЫЕ

о целевом использовании и объемах привлеченных средств

бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

При реализации Программы обеспечено целевое использование средств местного бюджета. Объем финансирования Программы составил 97,9 тыс. рублей, из них 97,9 тыс. рублей – средства местного бюджета. Средства областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию Программы не привлекались.

5. СВЕДЕНИЯ

о неосвоенных в течение финансового года бюджетных средствах

(по источникам финансирования) с указанием причины их неосвоения

Фактические затраты на Программу составили 97,9 тыс. рублей, из них 97,9 тыс. рублей – местного бюджета. В течение 2011 года объем средства местного бюджета освоены в полном объеме.

6. ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения на  2011-2014 годы»

6.1. Оценка эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2012 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2011 год приведена в таблице № 1.

Таблица № 1

ИНФОРМАЦИЯ

Об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Благоустройство территории Малолученского сельского поселения на  2011-2014 годы»

| № п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реализации программы | 2 год реализации программы | 3 год реализации программы | 4 год реализации программы | 5 год реализации программы | 1 год реализации программы | Отклонение от планового значения (процентов) |
| 1 | Увеличение доли территории отдыха свободной от сорной растительности | процентов | 40 | 60 | 70 | 90 | 100 | 47 | 12 |
| 2 | увеличение доли фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц сельского поселения | процентов | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 63 | 3 |
| 3 | уменьшение количества обращений по поводу укусов животными (собаками) | единиц | - | 10 | 8 | 7 | 5 |  |  |

6.2. Оценка эффективности реализации целевых показателей (П1 – П2) осуществлялась по формуле (процентов):

| Эпi = | Фпi | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Ппi |  |

- Эпi – эффективность реализации i-го показателя;

- Фпi – фактическое значение i-го показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;

- Ппi – плановое значение i-го показателя, утвержденное Программой.

- Расчет эффективности реализации целевых показателей (процентов):

- Эп1= (47/40) х 100 = 117,5;

Эп2 = (63/60) х 100 = 105,0;

- 6.3. Оценка эффективности реализации Программы по степени достижения показателей рассчитывается по формуле:

| Эп = | Эп1 + Эп2 | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | 2 |  |

- Эп – эффективность реализации Программы;

- Эп1 – Эп2 – эффективность реализации показателей П1 – П2;

- 2 – количество целевых показателей Программы.

- Расчет эффективности реализации Программы по степени достижения показателей (процентов):

| Эп = | 117,5 + 105,0 | = 111,25 |
| --- | --- | --- |
|  | 2 |  |

- Таким образом, по степени достижения показателей (свыше 90,0 процентов) реализация Программы является наиболее эффективной.

- 6.4. Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

| Эбюд = | Фф | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

- Фф – фактическое использование средств;

- Фп – планируемое использование средств.

- Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

| Эбюд = | 97,9 тыс. рублей | х 100 | = | 100,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 97,9 тыс. рублей |  |  |  |