АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №57

«28» апреля 2013 г.                                                               ст. Малая Лучка

О внесении изменений

в постановление Администрации

Малолученского сельского поселения

от 16.10.2013 г №127

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 05.09.2013 № 90  «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малолученского сельского поселения» и внесением в муниципальную программу Малолученского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» изменений, влияющих на параметры плана реализации, Администрации Малолученского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в план реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2014 год, утвержденный постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 16.10.2013 г №127, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Малолученского сельского поселения                             А.В.Волков

Приложение

к постановлению

Администрации

Малолученского

сельского поселения

от 28.02.2014 г. № 57

План реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2014 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2014 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Формирование бюджета поселения в рамках и с учетом долгосрочного прогноза параметров бюджетной системы Малолученского сельского поселения, что обеспечит стабильность, предсказуемость бюджетной политики, исполнение расходных обязательств. Повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консалидированного бюджета Малолученского сельского поселения и снижением недоимки | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Оценка эффективности налоговых льгот, установленных представительным органом Малолученского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | сокращение неэффективных и малоэффективных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | переход на формирование и исполнение бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2020 году более 90 процентов | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Малолученского сельского поселения об утверждении долгосрочной бюджетной стратегии Малолученского сельского поселения на период до 2030 года | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Утверждение долгосрочной бюджетной стратегии Малолученского сельского поселения на период до 2030 года | 31.12.2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Разработка и направление Главе Малолученского сельского поселения в установленные сроки и соответствующих требованиям бюджетного законодательства проектов решений о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период и об отчете об исполнении бюджета поселения. Качественная организация исполнения бюджета поселения | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | подготовка проектов решений Собрания депутатов поселения, нормативных правовых актов Администрации Малолученского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие программы Внесение в Собрание депутатов Малолученского сельского поселения проекта решения «О бюджете Малолученского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Своевременное внесение проекта решения о бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в Собрание депутатов Малолученского сельского поселения | 01.11.2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Малолученского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Сохранение объема муниципального долга Малолученского сельского поселения и планирование расходов на его обслуживание в пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам и расходам на обслуживание муниципального долга Малолученского сельского поселения | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Малолученского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | сохранение объема муниципального долга Малолученского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Малолученского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Малолученского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие программы Принятие постановления Малолученского сельского поселения о привлечении заемных средств | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Привлечение заемных средств для обеспечения сбалансированности бюджета поселения | 01.11.2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4. Внедрение государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Формирование единого открытого информационного пространства в сфере управления общественными финансами, обеспечение достоверности и доступности для граждан информации о деятельности органов местного самоуправления поселения. Обеспечение открытости и доступности для граждан и организаций информации о деятельности публично-правовых образований по подготовке и исполнению бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района. Достижение высоких показателей автоматизации процессов планирования и исполнения бюджета поселения. | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1. Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Малолученского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | работы по внедрению единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области на уровне муниципальных образований Дубовского района выполнены | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие подпрограммы Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Дубовского района и подключение к ней Администрации Малолученского сельского поселения, главных распорядителей и получателей средств местного бюджета | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Выполнение работ по внедрению единой информационной системы управления общественными финансами Дубовского района и подключение к ней Администрации Малолученского сельского поселения, главных распорядителей и получателей в срок и с надлежащим качеством | 31.12.2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | осуществление градостроительной деятельности в полном объеме в соответствии с требованиями федерального и областного законодательств | весь период | 50,4 | 0,0 | 0,0 | 50,4 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.1. Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | перераспределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету района из бюджета сельского поселения, что будет способствовать осуществлению градостроительной деятельности в полном объеме в соответствии с требованиями федерального и областного законодательства | весь период | 50,4 | 0,0 | 0,0 | 50,4 | 0,0 |
| Контрольное событие подпрограммы Подготовка проекта решения «О внесении изменений в решение «Об утверждении Положения о порядке предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района» | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | формирование подходов к организации межбюджетных отношений в Малолученском сельском поселении на предстоящий период | 31.12.2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Создание стабильных финансовых условий для повышения уровня и качества жизни населения Малолученского сельского поселения. Сбалансированность бюджета Малолученского сельского поселения и отсутствие просроченной кредиторской задолженности местного бюджета | весь период | 50,4 | 0,0 | 0,0 | 50,4 | 0,0 |