АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68/1

«05» июля 2013 г.                                                                        ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета о выполнении

муниципальных долгосрочных

целевых программ Малолученского

сельского поселения

за 1 полугодие 2013 года

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 01.02.2012 №10 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о выполнении муниципальных долгосрочных целевых программ Малолученского сельского поселения за 1 полугодие 2013 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Малолученского сельского поселения                            А.В.Волков

Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения

от 05.07.2012 г. №68/1

ОТЧЕТ

о выполнении муниципальных долгосрочных целевых программ Малолученского сельского поселения

за 1 полугодие 2013 года

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

Муниципальной долгосрочной целевой программы "Культура Малолученского сельского поселения (2010-2014 годы)"

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» июля 2013 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муници-пальный заказчик – главный распоря-дитель средств местного бюджета | Источники финанси- рования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего по программе | 2013 год | Администрация Малолученского сельского поселения | Всего | 1302,6 | 1302,6 | 679,3 | 623,3 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 1285,0 | 1285,0 | 672,6 | 612,4 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 17,6 | 17,6 | 6,7 | 10,9 |
| 1. | Мероприятие № 1 «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями культуры» | 2013 год | Администрация Малолученского сельского поселения | всего | 1285,0 | 1285,0 | 672,6 | 612,4 |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1285,0 | 1285,0 | 672,6 | 612,4 (Расходы запланированные на 1 полугодие исполнены в полном объеме) |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2. | Мероприятие № 2 «Приобретение бланков строгой отчетности» | 2013 год | Администрация Малолученского сельского поселения | всего | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 0,0 |
| 3. | Мероприятие № 3 «Социально-значимые мероприятия» | 2013 год | Администрация Малолученского сельского поселения | всего | 13,0 | 13,0 | 2,1 | 10,9 |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 13,0 | 13,0 | 2,1 | 10,9 Расходы запланированные на 1 полугодие исполнены в полном объеме) |
| 4. | Мероприятие № 4 «Уплата налогов» | 2013 год | Администрация Малолученского сельского поселения | всего | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,0 |

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования в Малолученском сельском поселении  на 2011-2014 годы»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» июля 2013 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муници-пальный заказчик – главный распоря-дитель средств местного бюджета | Источники финанси- рования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего по программе | 2013 год | Администрация Малолученского сельского поселения | Всего | 70,8 | 70,8 | 0,0 | 70,8 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 70,8 | 70,8 | 0,0 | 70,8 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | - | - | 0,0 | - |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 1. | Мероприятие № 1 «Содержание автомобильных дорог» | 2013 год | Администрация Малолученского сельского поселения | всего | 77,5 | 77,5 | 0,0 | 77,5 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 50,8 | 50,8 | 0,0 | 50,8 (Расходы запланированы во 2 полугодии 2013 года) |
|  |  |  |  | местный бюджет | - | - | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2. | Мероприятие № 2 «Услуги по установке дорожных знаков» | 2013 год | Администрация Малолученского сельского поселения | всего | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 (Расходы запланированы во 2 полугодии 2013 года) |
|  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

Муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Малолученского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» июля 2013 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муници-пальный заказчик – главный распоря-дитель средств местного бюджета | Источники финанси- рования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего по программе | 2013 год | Администрация Малолученского сельского поселения | Всего | 35,8 | 35,8 | 5,3 | 30,5 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 35,8 | 35,8 | 5,3 | 30,5 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 1. | Мероприятие № 1 «Приобретение мотопомп» | 2013 год | Администрация Малолученского сельского поселения | всего | 14,2 | 14,2 | 12,8 | 1,4 |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 14,2 | 14,2 | 12,8 | 1,4 (Расходы запланированы во 2 полугодии 2013 года) |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2. | Мероприятие № 2 «Страхование членов ДПД» | 2013 год | Администрация Малолученского сельского поселения | всего | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,1 |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,1 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 3. | Мероприятие № 3 «Мероприятий по защите территории и населения поселения от ЧС» | 2013 год | Администрация Малолученского сельского поселения | всего | 20,8 | 20,8 | 10,5 | 10,3 |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 20,8 | 20,8 | 10,5 | 10,3 (Расходы запланированные на 1 полугодие 2013 г. исполнены в полном объеме) |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

Муниципальной долгосрочной целевой Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Малолученском сельском поселении на 2011-2014г.г. и на период до 2020 года

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» июля 2013 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муници-пальный заказчик – главный распоря-дитель средств местного бюджета | Источники финанси- рования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего по программе | 2013 год | Администрация Малолученского сельского поселения | Всего | 27,2 | 27,2 | 26,0 | 1,2 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 27,2 | 27,2 | 26,0 | 1,2 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 1. | Мероприятие № 1 «Замена электрических ламп накаливания на энергосберегающие лампы» | 2013 год | Администрация Малолученского сельского поселения | всего | 1,2 | 1,2 | - | 1,2 |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1,2 | 1,2 | - | 1,2 (Расходы запланированы во 2 полугодии 2013 года) |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2 | Мероприятие №2 «Энергетическое обследование» | 2013 год | Администрация Малолученского сельского поселения | всего | 26,0 | 26,0 | 26,0 | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 26,0 | 26,0 | 26,0 | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

Муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения на  2011-2014 годы»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» июля 2013 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муници-пальный заказчик – главный распоря-дитель средств местного бюджета | Источники финанси- рования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего по программе | 2013 год | Администрация Малолученского сельского поселения | Всего | 156,3 | 156,3 | 27,1 | 129,2 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 156,3 | 156,3 | 27,1 | 129,2 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 1. | Мероприятие № 1 «Уличное освещение» | 2013 год | Администрация Малолученского сельского поселения | всего | 116,2 | 116,2 | 62,9 | 53,2 |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 116,2 | 116,2 | 62,9 | 53,2 (Расходы запланированные на 1 полугодие 2013 г. исполнены в полном объеме) |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2. | Мероприятие № 2 «Озеленение» | 2013 год | Администрация Малолученского сельского поселения | всего | 7,4 | 7,4 | 4,0 | 2,5 |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 7,4 | 7,4 | 4,0 | 2,5 (Расходы запланированы во 2 полугодии 2013 года) |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 3. | Мероприятие № 3 «Прочие работы» | 2013 год | Администрация Малолученского сельского поселения | всего | 12,4 | 12,4 | 2,1 | 10,3 |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 12,4 | 12,4 | 2,1 | 10,3 (Расходы запланированы во 2 полугодии 2013 года) |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 4. | Мероприятие № 4 «Строительный контроль» | 2013 год | Администрация Малолученского сельского поселения | всего | 21,2 | 21,2 | 0,0 | 21,2 |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 21,2 | 21,2 | 0,0 | 21,2 (Расходы запланированы во 2 полугодии 2013 года) |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

Муниципальной долгосрочной целевой программы «Профилактика экстремизма и терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Малолученского сельского поселения на 2011-2014 годы»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» июля 2013 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муници-пальный заказчик – главный распоря-дитель средств местного бюджета | Источники финанси- рования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего по программе | 2013 год | Администрация Малолученского сельского поселения | Всего | 0,5 | 0,5 | - | 2,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 0,5 | 0,5 | - | 2,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 1. | Мероприятие № 1 «Изготовление наглядной агитации (листовок, памяток и т.д.) о порядке и правилах поведения населения при угрозе возникновения террористических актов» | 2013 год | Администрация Малолученского сельского поселения | всего | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 (Расходы запланированы во 2 полугодии 2013 года) |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

Муниципальной долгосрочной целевой программы «Управление и распоряжение  муниципальным имуществом в Малолученском сельском поселении на 2011-2014 годы».

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» июля 2013 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муници-пальный заказчик – главный распоря-дитель средств местного бюджета | Источники финанси- рования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего по программе | 2013 год | Администрация Малолученского сельского поселения | Всего | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 34,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 34,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 1. | Мероприятие № 1 «Межевание земельных участков» | 2013 год | Администрация Малолученского сельского поселения | всего | 34,0 | 34,0 | - | 34,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 34,0 | 34,0 | - | 34,0 (Расходы запланированы во 2 полугодии 2013 года) |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры в Малолученском сельском поселении на 2011- 2014 годы»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» июля 2013 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муници-пальный заказчик – главный распоря-дитель средств местного бюджета | Источники финанси- рования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего по программе | 2013 год | Администрация Малолученского сельского поселения | Всего | 222,7 | 222,7 | 112,5 | 110,2 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 214,6 | 214,6 | 107,1 | 107,5 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 8,1 | 8,1 | 5,4 | 2,7 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 1. | Мероприятие № 1 «Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги» | 2013 год | Администрация Малолученского сельского поселения | всего | 222,7 | 222,7 | 112,5 | 110,2 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 214,6 | 214,6 | 107,1 | 107,5 (не предоставлен пакет документов для осуществления финансирования) |
|  |  |  |  | местный бюджет | 8,1 | 8,1 | 5,4 | 2,7 (не предоставлен пакет документов для осуществления финансирования) |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

Муниципальной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка  населения Малолученского сельского поселения на 2012-2014 годы»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» июля 2013 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муници-пальный заказчик – главный распоря-дитель средств местного бюджета | Источники финанси- рования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего по программе | 2012 год | Администрация Малолученского сельского поселения | Всего | 143,0 | 143,0 | 71,5 | 71,5 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 143,0 | 143,0 | 71,5 | 71,5 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 1. | Мероприятие № 1 «Выплата государственных пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы» | 2012 год | Администрация Малолученского сельского поселения | всего | 143,0 | 143,0 | 71,5 | 71,5 |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 143,0 | 143,0 | 71,5 | 71,5 (Расходы запланированные на 1 полугодие 2013 г. исполнены в полном объеме) |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |