АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71

«06» июля 2015 г.                                                                     ст. Малая Лучка

Об утверждении отчетов об исполнении

планов реализации муниципальных программ

Малолученского сельского поселения

за 1 полугодие 2015 года

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 09.09.2013 г № 92 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Доступная среда», утвержденного постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 18.11.2014 года № 147 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Доступная среда» на 2015 год»  по результатам за 1 полугодие 2015 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.  Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденного постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 18.11.2014 года №139 «Об утверждении плана реализации  муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2015 год» по результатам за 1 полугодие 2015 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденного постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 18.11.2014 года № 142 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2015 год» по результатам за 1 полугодие 2015 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет об исполнении плана реализации Малолученского сельского поселения муниципальной программы «Содействие занятости населения», утвержденного постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 18.11.2014 года  № 146 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Содействие занятости населения» на 2015 год», по результатам за 1 полугодие 2015 года согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденного постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 18.11.2014 года № 137 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы  Малолученского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2015 год» по результатам за 1 полугодие 2015 года согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

6.  Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденного постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 18.11.2014 года № 138 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы  Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2015 год» по результатам за 1 полугодие 2015 года согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

7. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»,  утвержденного постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 18.11.2014 года № 148 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы  Малолученского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» на 2015 год» по результатам за 1 полугодие 2015 года  согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

8. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденного постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 18.11.2014 года  № 149 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2015 год» по результатам за 1 полугодие 2015 года согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

9. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Энергоэффективность  и развитие  энергетики», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 18.11.2014 года  № 144 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2015 год» по результатам за 1 полугодие 2015 года согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

10.  Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие физической культуры  и спорта», утвержденного постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 18.11.2014 года  № 143 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие физической культуры  и спорта» на 2015 год» по результатам за 1 полугодие 2015 года согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

11.Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 18.11.2014 года № 141 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» на 2015 год» по результатам за 1 полугодие 2015 года согласно приложению 11 к настоящему постановлению.

12. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденного постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 18.11.2014 года № 140 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы  Малолученского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2015 год» по результатам за 1 полугодие 2015 года  согласно приложению 12 к настоящему постановлению.

13. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом», утвержденного постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 18.11.2014 года № 145 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы  Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» на 2015 год» по результатам за 1 полугодие 2015 года  согласно приложению 13 к настоящему постановлению.

14.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

15. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Малолученского сельского поселения                           А.В.Волков

### Приложение № 1

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения от  06.07.2015г № 71

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Доступная среда»  отчетный период 6 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими мало-мобильными группами населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других мало-мобильных групп населения | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Доступная среда» приведена в соответствие с госпрограммой Ростовской области «Доступная среда» | 01.01.2015г. | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.2 | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации средствами адаптации | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Отделение почтовой связи, Администрация Малолученского сельского поселения, Малолученский ФАП оснащены пандусами. | 01.01.2015г. | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.3 | Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | проведен мониторинг по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов | 01.01.2015г. | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - | - |
|  | Контрольное событие программы | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Объекты социальной сферы оснащены приспособлениями для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Х | 31.12.2015 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение № 2

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения от 06.07.2015г № 71

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  отчетный период 6 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Малолученском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | разработан план противодействия коррупции в Малолученском сельском поселении на 2014-2015 годы, принято постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 02.06.2014 г №72 «О порядке передачи подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.2 | оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | проведено общее собрание работников Администрации Малолученского сельского поселения, направленное на профилактику коррупционных проявлений среди муниципальных служащих при прохождении ими муниципальной службы | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.3 | вопросы кадровой политики | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | проведена работа по сбору сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы Малолученского сельского поселения: - 10 – работники Администрации Малолученского сельского поселения. Подготовлено и утверждено постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 24.02.2015 № 16 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые постановления Администрации Малолученского сельского поселения» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.4 | антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Малолученского сельского поселения и их проектов | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | проведена антикоррупционная экспертиза 22 проектов нормативных правовых актов Администрации Малолученского сельского поселения и 6 проектов Собрания депутатов Малолученского сельского поселения. Все выявленные в проектах правовых актов коррупциогенные факторы устранены Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов определяется постановлением Администрации Маплолученского сельского поселения от 04.07.2012 № 69 «Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Администрации Малолученского сельского поселения». | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.5 | организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в Администрации Малолученского сельского поселения | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Специалистами Администрации организовано проведение мониторинга общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в Администрации Малолученского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.6 | создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | реализован комплекс мер, направленных на повышение правовой культуры граждан и антикоррупционную пропаганду, в том числе через средства массовой информации. На официальном сайте Администрации Малолученского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» публикуются выступления Главы Малолученского сельского плселения на заседаниях комиссии по противодействию коррупции в Малолученском сельском поселении | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.7 | обеспечение прозрачности деятельности Администрации Малолученского сельского поселения | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | На официальном сайте Администрации Малолученского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о деятельности органов государственной власти Ростовской области в сфере противодействия коррупции информация информации о деятельности органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции размещается регулярно. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - | - |
|  | Контрольное событие программы Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 04.07.2012 г №69 «Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативно правовых актов Администрации Малолученского сельского поселения» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | проведена антикоррупционная экспертиза 22 проектов нормативных правовых актов Администрации Малолученского сельского поселения и 6 проектов Собрания депутатов Малолученского сельского поселения. Все выявленные в проектах правовых актов коррупциогенные факторы устранены | X | 31.12.2014 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Малолученском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | мониторинг ситуации в сфере межэтнических отношений велся на плановой основе; анализ ситуации в данной сфере показал, что она стабильная и контролируемая органами власти; в образовательных учреждениях ведется системная работа по профилактике проявлений экстремизма и межнациональных конфликтов, формированию национальной терпимости, уважения к обычаям и традициям народов Российской Федерации, формированию ответственности, стремления к здоровому образу жизни, устойчивости к негативным явлениям отчет главы о состоянии работы по регулированию межэтнических отношений в рамках реализации Федерального закона от 22.10.2013 № 284-ФЗ заслушиваются на ежеквартальных заседаниях рабочей группы по контролю реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 и Федерального закона от 22.10.2013 № 284-ФЗ разработано и принято постановление Администрации Малолученского сельского поселеия от 24.02.2015 г №16/1 «О малом Совете по гарманизации межэтнических отношений» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | организационно-технические мероприятия | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Во всех учреждениях образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры разработаны планы мероприятий по предотвращению террористических актов, организована их реализация; повышен уровень готовности образовательных учреждений к предотвращению возможных террористических актов в результате разработки планов мероприятий по предотвращению террористических актов. Планы по предотвращению террористических актов разработаны в большинстве учреждений культуры. Проводится работа по их согласованию и уточнению. до всех работников учреждений, предприятий доведены инструкции по антитеррористической безопасности | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирование отсутствует | - | - |
|  | Контрольное событие мероприятия | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | ведется системная работа по профилактике проявлений экстремизма и межнациональных конфликтов, формированию национальной терпимости, уважения к обычаям и традициям народов Российской Федерации, формированию ответственности, стремления к здоровому образу жизни, устойчивости к негативным явлениям | X | 31.12.2015 | X | X | X |

### Приложение № 3

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения от 06.07.2015г № 71

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»   отчетный период 6 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Малолученского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Выполнены работы по муниципальному контракту: №1 от 19.12.2014 г. (ГУП РО «Азовское ДРСУ»), заключен контракт №20 от 08.06.2015 г (ГУП РО «Азовское ДРСУ») | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 335,2 | 25,0 | 120,0 |
|  | Контрольное событие программы | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Заключено 2 муниципальных контрактов на развитие транспортной системы Малолученского сельского поселения, выполнено работ 7,5 % от общего объема работ, запланированных на текущий год. | X | 31.12.2015 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Малолученского сельского поселения на 2014 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | количество дорожных знаков соответствует допустимому минимуму | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирование отсутствует | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Отсутствие ДТП на внутрипоселковых дорогах сельского поселения | X | 31.12.2015 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение № 4

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения от 06.07.2015г № 71

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Содействие занятости населения»  отчетный период 6 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Мероприятия запланированы нам 2 полугодие | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 9,4 | 0,0 | - |
| 1.1.2 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Мероприятия запланированы нам 2 полугодие | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2,0 | 0,0 | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Мероприятия запланированы нам 2 полугодие | X | 31.12.2015 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение № 5

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения от 06.07.2015г № 71

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  отчетный период 6 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы |  | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Малолученского сельского поселения |  | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. |  | Администрацией Малолученского сельского поселения заключен договор №1501583000099 от 01.01.2015 г со Страховым открытым акционерным обществом «ВСК». | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | 13,0 | 0,7 |  | 0,7 |  |
|  | Контрольное событие программы |  | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. |  | произведено страхования членов добровольной пожарной дружины в количестве 9 человек от несчастных случаев. | X |  | 31.12.2015 |  | X | X |  | X |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Финансирование содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований |  | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. |  | Заключено Соглашение №1 от 26.12.2014 г с Администрацией Дубовского района о передаче полномочий по вопросам местного значения в области создание, содержание, организация деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | 33,2 | 16,8 |  | 33,2 |  |
| 2.1.2 | Поддержание в готовности системы оповещения Малолученского сельского поселения |  | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. |  | При проведении запланированных учений системы оповещения находятся в полной готовности | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | Финансирования не требуется | - |  | - |  |
| 2.1.3 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций |  | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. |  | На информационных стендах Администрации поселения вывешиваются памятки и постановления Администрации, проводятся беседы с местным населоением. | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | Финансирования не требуется | - |  | - |  |
|  | Контрольное событие программы |  | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С |  | готовность к действиям сил и средств при возникновении чрезвычайных ситуаций | X |  | 31.12.2015 |  | X | X |  | X |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С |  | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к происшествий на воде |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  | Финансирования не требуется |  |  | - |  | - |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С |  | Обеспечение безопасности на водных объектах поселения | X |  | 31.12.2015 |  | X | X |  | X |  |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение № 6

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения от 06.07.2015г № 71

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика»   отчетный период 6 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 . «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Малолученском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Малолученского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | изучены методических рекомендаций по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.2 | Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Обучение специалиста второй категории по правовой и кадровой работе запланировано во втором полугодии | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | штатная численность аппарата Администрации соответствует сформированным и направленным нормативам штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в исполнительно-распорядительных органах муниципальных образований Ростовской области на 2014-2016 годы | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.4 | Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Малолученского сельского поселения | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется |  |  |
| 1.1.5 | Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих» | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Выплата пенсии Главе Малолученского сельского поселения по достижению им пенсионного возраста | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 1.1.6 | Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области | Главный специалист Лозовая Е.А. | заключен договор от 02.02.2015 г с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Ростовской области» на уплату членского взноса в Совет за 2015 год | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | Контрольное событие программы | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Эффективность деятельности муниципальных служащих | X | 31.12.2015 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2.« Обеспечение реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Исследовательские работы по проведению полевых этапов социологических исследований оценки населением ситуации в Малолученском сельском поселении» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Организация и проведение социологического исследования в Малолученском сельском поселении. Подготовка аналитического отчета. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется |  |  |
| 2.1.2 | Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Малолученского сельского поселения в средствах массовых информаций | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Заключен контракт №7 от 16.01.2015 г на публикацию информационного материала, объявлений (МУП «Редакция газеты «Светоч»») | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 3,0 | 0,9 | 3,0 |
| 2.1 | Контрольное событие программы | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Соблюдение норм законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов. | X | 31.12.2015 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение № 7

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения от 06.07.2015г № 71

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие культуры и туризма»   отчетный период 6 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры » |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Развитие библиотечного дела | Директор МБУК «Малолученская СБ» Краморова С.А. | Заключено Соглашение №2 о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 254,8 | 124,2 | 254,8 |
| 1.1.2 | Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор МБУК «Малолученский СДК» Андрющенко О.В. | Заключено Соглашение №1 о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания. За чет средств от иной приносящей доход деятельности заключены контракт №1 от 27.03.2015 г (ООО «Калита»), контракт №5 от 26.06.2015 г (ООО «Калита»), контракт № 61201501006851 от 24.06.2015 (Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго») | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1006,5 | 412,1 | 997,2 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Директор МБУК «Малолученский СДК» Андрющенко О.В. Директор МБУК «Малолученская СБ» Краморова С.А. Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Муниципальное задание утверждено в соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 10.01.2012 г №1 (в ред. 12.01.2015 г №1) Мониторинг выполнения муниципального задания проведен по итогам 1 полугодия 2015 г по МБУК «Малолученская СБ» выполнение составило 100 и более процентов, по МБУК «Малолученский СДК» наблюдается невыполнение показателей муниципального задания в результате того, что Кривский клуб не работал в течение 5-ти месяцев. Планы финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры утверждены своевременно. | X | 31.12.2015 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение № 8

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения от 06.07.2015г № 71

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование»   отчетный период 6 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Малолученском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. |  | Заключен договор №6 от 20.03.2015 г (ФБУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в РО») | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 1.1.2 | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. |  | Проведены сходы граждан, беседы в образовательных учреждениях Малолученского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.3 | Организация детско-юношеского экологического движения | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. |  | Проведены беседы в образовательных учреждениях и среди молодежи сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - | - |
|  | Контрольное событие программы | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. |  | Регулярно проводятся ударники по приведению территории в порядок, проводятся беседы с жителями населенных пунктов о необходимости уборки придворовой территории | X | 31.12.2015 | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Малолученского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Развитие материальной базы Малолученского сельского поселения в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | На территории поселения организован централизованный вывоз ТБО от жителей МУП «Исток» |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирование отсутствует | - | - |
| 2.2.1 | Улучшение санитарно-экологического состояния территории Малолученского сельского поселения | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | заключены контракт №12 от 19.03.2015 г (МУП «Исток»), договор №15-Л-819 от 05.05.2015 г (ООО «ППФ «Техноэколог»») |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 5,5 | 0,4 | 3,4 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | организован централизованный вывоз ТБО от жителей МУП «Исток», ликвидируются несанкционированные свалки. |  | X | 31.12.2015 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение № 9

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения от 06.07.2015г № 71

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Энергоэффективность и развитие энергетики»

отчетный период 6 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Малолученском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Проведение обязательного энергетического обследования | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | энергетические паспорта для Администрации Малолученского сельского поселения и МБУК «Малолученский СДК» сформированы в 2013 году | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется |  | - |
| 1.1.2 | Информационная поддержка политики энергосбережения | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Проводятся сходы граждан, встречи с работниками энергоснабжения. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется |  | - |
| 1.1.3 | Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | В 2013 году установлены таймеры на уличное освещение ст.Малая Лучка и х.Алдабульский | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | - |
| 1.1.4 | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Регулярно проводится замена ламп накаливания на энергосберегающие | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1,2 | 0,0 | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Значительное сокращение в сопоставимых условиях расходов местного бюджета на оплату коммунальных услуг; Увеличение доли объёма энергетических ресурсов, расчёт за которые осуществляется по приборам учёта. | X | 31.12.2015 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение № 10

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения от 06.07.2015г № 71

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта»   отчетный период 6 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 ««Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий среди различных категорий населения поселения, в том числе среди учащихся общеобразовательных школ, молодежи допризывного и призывного возраста, спортивных семей, лиц с ограниченными возможностями здоровья | Инспектор по физической культуре и спорту Самохин А.И. | Регулярно проводятся товарищеские матчи по мини-футболу жителей ст.Малая Лучка с жителями х.Алдатульский, Вербовый Лог, ст.Нагавская и х.Веселый. На территории Мало-Лученской ООШ предоставляется возможность заниматься различными игровыми видами спорта (футбол, волейбол, баскетбол, гандбол, теннис) | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.2 | обеспечение участия команд в районных и областных физкультурных и спортивных мероприятиях среди различных социальных групп населения; осуществление информационного обеспечения состояния физической куль- туры и спорта | Инспектор по физической культуре и спорту Самохин А.И. | Регулярно принимают участие в соревнованиях по мини-футболу, волейболу. Теннису. Шахматам и другим видам спорта, участвуют в соревнованиях «Папа, мама, я- спортивная семья» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.3 | пропаганда физической культуры и массового спорта, ценностей здорового образа жизни, вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом | Инспектор по физической культуре и спорту Самохин А.И. | население информировано о проведенных спортивных мероприятиях | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Инспектор по физической культуре и спорту Самохин А.И. | Реализация календарного плана спортивных мероприятий | X | 31.12.2015 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение № 11

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения от 06.07.2015г № 71

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения»  отчетный период 6 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Заключен муниципальный контракт от 12.01.2015 Г №11 (ГУП РО «УРСВ») Осуществляется водоснабжение населенных пунктов Малолученского сельского поселения | 01.01.2015г. | 31.12.2015 | 402,7 | 172,6 | 207,1 |
| 1.1.2 | Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Малолученского сельского поселения | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Заключен договор от 30.12.2014 г №110400042 (ОАО «Энергосбыт Ростов энерго» | 01.01.2015г. | 31.12.2015 | 127,4 | 58,3 | 123,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Осуществляется водоснабжение и уличное освещение населенных пунктов Малолученского сельского поселения | X | 31.12.2015 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение № 12

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения от 06.07.2015г № 71

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»   отчетный период 6 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Малолученского сельского поселения и снижением недоимки | начальник сектора экономики и финансов М.В.Клевцова | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов местного бюджета и снижением недоимки отражена в постановлении Администрации Малолученского сельского поселения от 29.11.2013 № 154 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики в Малолученском сельском поселении на 2013-2016 годы». В результате проведенных мероприятий за 1 полугодие в бюджет Малолученского сельского поселения поступило всего доходов 3018,6 тыс. руб. или 48,5% от плановых назначений, темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет по итогам 1 полугодия 2015 года составил 133,3 процента к аналогичному периоду предыдущего года. недоимка возросла по сравнению с 01.01.2015 г на 70,6 тыс. руб. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.2 | оценка эффективности налоговых льгот, установленных представительным органом Малолученского сельского поселения | начальник сектора экономики и финансов М.В.Клевцова | В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 18.08.2011 № 80 «О Порядке оценки обоснованности и эффективности налоговых льгот по местным налогам» оценка эффективности налоговых льгот будет проведена в июле 2015 г | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется |  |  |
| 1.1.3 | формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Начальник сектора экономики и финансов М.В.Клевцова | Бюджет Малолученского сельского поселения Дубовского района сформирован на основе 13 муниципальных программ Малолученского сельского поселения. На реализацию принятых муниципальных программ предусмотрено в 2015 году 2547,1 тыс. рублей. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Малолученского сельского поселения, составляет 40,6 процента в общем объеме расходов местного бюджета | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - | - |
|  | Контрольное событие программы | Начальник сектора экономики и финансов М.В.Клевцова | В соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации принято решение Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 27.02.2015 г №82 «О бюджетном прцессе в Малолученском сельском поселении» целях обеспечения долгосрочного бюджетного планирования в Малолученском сельском поселении | X | 31.12.2015 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов М.В.Клевцова | В целях совершенствования бюджетного процесса принято решение Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 27.02.2015 г №82 «О бюджетном прцессе в Малолученском сельском поселении» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - | - |
| 2.1.2 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Начальник сектора экономики и финансов М.В.Клевцова | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета осуществляется в соответствии с постановлениями Администрации Малолученского сельского поселения от 17.02.2015 № 13 «О мерах по реализации Решения Собрания депутатов малолученского сельского поселения от 25.12.2014 № 74 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», от 31.07.2013 № 81 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств местного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета)» и от 15.04.2014 № 47 «О порядке исполнения бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района и порядке составления и ведения кассового плана бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - |  |
|  | Контрольное событие программы | Начальник сектора экономики и финансов М.В.Клевцова | Принято постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 08.06.2015 № 55 «Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Малолученского сельского поселения и составления проекта местного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» | X | 31.12.2015 | X | X | X |
| 3 | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Малолученского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Малолученского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов М.В.Клевцова | сохранение объема муниципального долга Малолученского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - | - |
| 3.1.2 | планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Малолученского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов М.В.Клевцова | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Малолученского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - | - |
|  | Контрольное событие программы | Начальник сектора экономики и финансов М.В.Клевцова |  | X | 31.12.2015 | X | X | X |
| 4 | Подпрограмма 4 «Внедрение государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Малолученского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | работы по внедрению единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области на уровне муниципальных образований Дубовского района выполнены | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - | - |
|  | Контрольное событие программы | Начальник сектора экономики и финансов М.В.Клевцова |  | X | 31.12.2015 | X | X | X |
| 5 | Подпрограмма 5 «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района | Начальник сектора экономики и финансов М.В.Клевцова | Заключено соглашение №1 от 29.12.ю2014 г с Администрацией Дубовского района Ростовской области о передаче полномочий по вопросам местного значения в области градостроительства | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 48,8 | 24,3 | 48,8 |
|  | Контрольное событие программы | Начальник сектора экономики и финансов М.В.Клевцова |  | X | 31.12.2015 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение № 13

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения от 06.07.2015г № 71

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Управление муниципальным имуществом»   отчетный период 6 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | - Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и безхозяйного имущества | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Джафарова А.Р.к. | Заключены муниципальные контракты от 03.02.2015 г №3 и от 10.02.2015 г №4 (ГУП ТИ РО) | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 123,0 | 60,2 | 60,2 |
| 1.1.2 | - Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Джафарова А.Р.к. | достижение качественного нового уровня управления имуществом и земельными участками в Малолученском сельском поселении; - увеличение доходной части местного бюджета от арендной платы за землю и объектов движимого и недвижимого имущества, поступление в местный бюджет средств от продажи земельных участков и объектов движимого и недвижимого имущества | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 17,2 | - | - |
| 1.1.3 | Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Джафарова А.Р.к. | увеличение доходной части местного бюджета от арендной платы за землю и объектов движимого и недвижимого имущества, поступление в местный бюджет средств от продажи земельных участков и объектов движимого и недвижимого имущества | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 1.1.4 | Расходы, возникающих при распоряжении земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Джафарова А.Р.к. | Выполнение полномочий по осуществлению рыночной оценки стоимости земельных участков | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 6,0 | - | - |
|  | Контрольное событие программы | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Джафарова А.Р.к. |  | X | 31.12.2015 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.