АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 122

«30» июня  2016 г.                                                                ст. Малая Лучка

О внесении изменений

в постановление Администрации

Малолученского сельского поселения

от 29.12.2015 г №160

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 05.09.2013 № 90  «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малолученского сельского поселения» и внесением в муниципальную программу Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» изменений, влияющих на параметры плана реализации, Администрация Малолученского сельского поселения         п о с т а н о в л я е т:

- Внести в план реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» на 2016 год, утвержденный постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.12.2015 г №160, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Малолученского сельского поселения                             А.В.Волков

Приложение

к постановлению

Администрации

Малолученского

сельского поселения

от 30.06.2016 г. №122

План

реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» на 2016 год

| Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Х | Х | 612,6 | 409,4 | 203,2 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | повышение удовлетворенности населения Малолученского сельского поселения уровнем коммунальных услуг; | весь период | 424,3 | 409,4 | 14,9 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Малолученского сельского поселения | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | повышение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Малолученского сельского поселения | весь период | 168,5 | 0,0 | 168,5 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. «Осуществление государственной экспертизы проектно-сметной документации объектов водоснабжения» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | весь период | 19,8 | 0,0 | 19,8 | 0,0 |
| Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Заключение муниципальных контрактов | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Муниципальные контракты | весь период | Х | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Х | Х | 235,0 | 0,0 | 235,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по расширению зоны отдыха на территории поселения | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | создание условий для работы и отдыха жителей Малолученского сельского поселения | весь период | 235,0 | 0,0 | 235,0 | 0,0 |
| Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Оборудование места и установка детской площадки | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | повышение удовлетворенности населения Малолученского сельского поселения условиями отдыха | весь период | Х | Х | Х | Х |
| Итого по муниципальной программе | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Х | Х | 847,6 | 409,4 | 438,2 | 0,0 |