РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2016 года                       №211                        ст. Малая Лучка

О внесении изменений

в постановление Администрации

Малолученского сельского поселения

от 29.12.2015 г №166

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 05.09.2013 № 90  «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малолученского сельского поселения» и внесением в муниципальную программу Малолученского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» изменений, влияющих на параметры плана реализации, Администрация Малолученского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

- Внести в план реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2016 год, утвержденный постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.12.2015 г №166, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Малолученского сельского поселения                                             Е.В.Козырева

Приложение

к постановлению

Администрации

Малолученского

сельского поселения

от 28.12.2016 г. №211

План реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2016 год

| Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Х | Х | 73,0 | 0,0 | 73,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Малолученского сельского поселения, огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли административного здания и здания Малолученского СДК и чердачных помещений, монтаж и обслуживание системы АПС | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | весь период | 73,0 | 0,0 | 73,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.1 Страхование членов ДПД | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Обеспечение безопасности жизнедеятельности членов ДПД | весь период | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.2 Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания и чердачных помещений | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | весь период | 25,5 | 0,0 | 25,5 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.3 Монтаж системы АПС | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | весь период | 29,6 | 0,0 | 29,6 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.4 Техническое обслуживание системы АПС | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | весь период | 7,5 | 0,0 | 7,5 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.5 Приобретение противопожарных ранцев | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | весь период | 9,6 | 0,0 | 9,6 | 0,0 |
| Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Заключение муниципальных контрактов | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | весь период | Х | Х | Х | Х |
| Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Х | Х | 33,2 | 0,0 | 33,2 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 Финансирование содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории Малолученского сельского поселения | весь период | 33,2 | 0,0 | 33,2 | 0,0 |
| Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Заключение муниципальных контрактов | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | готовность к действиям сил и средств при возникновении чрезвычайных ситуаций | Х | Х | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 2.2 Поддержание в готовности системы оповещения Малолученского сельского поселения | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | обеспечение предупреждения чрезвычайных ситуаций | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | улучшение оперативных возможностей поисково-спасательных отрядов при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к происшествий на воде | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие мероприятия Принятие постановления Администрации Малолученского сельского поселения «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Малолученском сельском поселении» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Обеспечение безопасности на водных объектах поселения | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Х | Х | 106,2 | 0,0 | 106,2 | 0,0 |