РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 декабря 2016 года                       №213                          ст. Малая Лучка

О внесении изменений

в постановление Администрации

Малолученского сельского поселения

от 29.12.2015 г №168

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 05.09.2013 № 90  «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малолученского сельского поселения» и внесением в муниципальную программу Малолученского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» изменений, влияющих на параметры плана реализации, Администрация Малолученского сельского поселения      п о с т а н о в л я е т:

- Внести в план реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» на 2016 год, утвержденный постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.12.2015 г №168, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Малолученского сельского поселения                                             Е.В.Козырева

Приложение

к постановлению

Администрации

Малолученского

сельского поселения

от 28.12.2016 г. № 213

План

реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения  «Развитие культуры и туризма» на 2016 год

| Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | Директор МБУК «Малолученский СДК» Андрющенко О.В. Директор МБУК «Малолученская СБ» Краморова С.А. Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Х | Х | 1254,6 | 142,6 | 1092,7 | 19,3 |
| Основное мероприятие 1.1 «Развитие библиотечного дела» | Директор МБУК «Малолученская СБ» Краморова С.А. | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | весь период | 255,0 | 20,5 | 234,5 | 0,0 |
| Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Выполнение муниципального задания | Директор МБУК «Малолученская СБ» Краморова С.А. | Количество посещений – 6129 человек | весь период | Х | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Директор МБУК «Малолученский СДК» Андрющенко О.В. | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | весь период | 999,6 | 122,1 | 858,2 | 19,3 |
| Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Выполнение муниципального задания | Директор МБУК «Малолученский СДК» Андрющенко О.В. | количество участников мероприятий – 7733 человек; количество проведенных мероприятий – 179 штук; количество проведенных мероприятий – 7733 человеко-день; количество проведенных мероприятий – 6582 часов | весь период | Х | Х | Х | Х |
| Итого по муниципальной программе | Директор МБУК «Малолученский СДК» Андрющенко О.В. Директор МБУК «Малолученская СБ» Краморова С.А. Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Х | Х | 1254,6 | 142,6 | 1092,7 | 19,3 |