РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 марта 2017 года                       №31                          ст. Малая Лучка

О внесении изменений

в постановление Администрации

Малолученского сельского поселения

от 29.12.2016 г №218

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 05.09.2013 № 90  «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малолученского сельского поселения» и внесением в муниципальную программу Малолученского сельского поселения «Содействие занятости населения» изменений, влияющих на параметры плана реализации, Администрация Малолученского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в  план реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Содействие занятости населения» на 2017 год, утвержденный постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.12.2016 г №218, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Малолученского сельского поселения                                             Е.В.Козырева

Приложение

к постановлению

Администрации

Малолученского

сельского поселения

от 14.03.2017 г. № 31

План реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Содействие занятости населения» на 2017 год

| Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1. «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Х | Х | 114,5 | 0,0 | 114,5 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. - Организация проведения оплачиваемых общественных работ | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Организация рабочих мест для 2 человек | весь период | 99,5 | 0,0 | 99,5 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. - Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Организация рабочих мест для 4 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | весь период | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Малолученского сельского поселения «О финансировании общественных работ в Малолученском сельском поселении» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Организация рабочих мест зля безработных и несовершеннолетних граждан | Весь период | Х | Х | Х | Х |
| Итого по муниципальной программе | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Поддержание социальной стабильности в обществе и предотвращение роста напряженности на рынке труда | весь период | 114,5 | 0,0 | 114,5 | 0,0 |