РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 апреля 2018 года                       №59                         ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Малолученского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

по результатам за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 №7 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  Администрация Малолученского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 № 108, за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Малолученскогосельского поселения                                   Е.В.Козырева

### Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения

от 11.04.2018 №59

Отчет

о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие культуры и туризма утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 г №108, за 2017 год.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В целях сохранения культурного и исторического наследия Малолученского сельского поселения, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения Малолученского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 № 108 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2017 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечение охраны и сохранения объектов культурного наследия Малолученского сельского поселения;

проведение субботников и ударников по ремонту памятников и уборки прилегающей территории;

развитие  музыкального, хореографического искусства;

работы при Малолученском СДК кружков художественной самодеятельности;

развитие культурно-досуговой деятельности;

обеспечение условий для эффективного развития системы образования в сфере культуры и искусства, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи;

привлечения к работе кружков и клубных формирований учащихся Мало-Лученской ООШ и молодежи сельского поселения.

Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило достичь осуществления основной цели - сохранение исторического и культурного наследия сельского поселения, формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения.

Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

сведения о достижении контрольных событий

Достижению указанных результатов в 2017 году способствовала реализация ответственным исполнителем, участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы, а именно:

в рамках основного мероприятия 1.2 «Развитие культурно-досуговой деятельности»:

Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Муниципального бюджетного учреждения культуры «Малолученский сельский дом культуры». Для предоставления субсидии на выполнение муниципального задания Администрацией Малолученского сельского поселения заключено соглашение на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания с МБУК «Малолученский СДК».

Раздел 3. Анализ факторов, 
повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрено 992,3 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 992,3 тыс. рублей.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы представлены в таблице 2.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2017 год

В ходе реализации основных мероприятий достигнуты следующие результаты: из 4 показателей муниципальной программы 4 показателя выполнили плановое значение.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы в 2017 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году оценивается на основании степени достижения целевых показателей, степени реализации основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

I.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,4;

Эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 2,6;

Эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,4;

Эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

Обоснование отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, приведены в приложении №3.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,6, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2017 году.

II.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2017 году.

III.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается  в несколько этапов:

1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, составляет 1,0.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет составляет 1,0.

3.Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,2. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2017 года.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

По итогам 2017 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований местного бюджета.

Одно основное мероприятие муниципальной программы исполнено полностью.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2018 году муниципальная программа реализуется  в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие культуры и туризма», утвержденным постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 28.12.2017 г №171.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2018 году 
на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

- На плановый период 2018 года корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не предусмотрена.

- Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы

за отчетный период

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Развитие культурно-досуговой деятельности | Администрация Малолученского сельского поселения | 2017 | 2017 | 2017 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Проводятся тематические вечера и праздничные концерты с участием учащихся и молодежи | - |

- Таблица 2

Сведения

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»   за  2017 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Развитие культуры и туризма | Всего | 992,3 | 992,3 | 992,3 |
|  | местный бюджет | 857,1 | 857,1 | 857,1 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 111,3 | 111,3 | 111,3 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 23,9 | 23,9 | 23,9 |
| Подпрограмма 1 Развитие культуры | Всего | 992,3 | 992,3 | 992,3 |
|  | местный бюджет | 857,1 | 857,1 | 857,1 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 111,3 | 111,3 | 111,3 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 23,9 | 23,9 | 23,9 |
| Основное мероприятие 1.2 Развитие культурно-досуговой деятельности | Всего | 992,3 | 992,3 | 992,3 |
|  | местный бюджет | 857,1 | 857,1 | 857,1 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 111,3 | 111,3 | 111,3 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 23,9 | 23,9 | 23,9 |

- Таблица 3

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |
| Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель (индикатор) 1. Количество клубных формирований | единиц | 8 |  | 10 |  | 10 |  | - |  |
| 2. | Показатель (индикатор) 2. Количество участников мероприятия | человек | 6017 |  | 7515 |  | 10535 |  | - |  |
| 3 | Показатель (индикатор) 3. Количество проведенных мероприятий | единиц | 141 |  | 179 |  | 460 |  | - |  |
| 4 | Показатель (индикатор) 4. Количество посещений | человек | 6129 |  | 7515 |  | 10535 |  | - |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель (индикатор) 1. Количество клубных формирований | единиц | 8 |  | 10 |  | 10 |  | - |  |
| 2. | Показатель (индикатор) 2. Количество участников мероприятия | человек | 6017 |  | 7515 |  | 10535 |  | - |  |
| 3 | Показатель (индикатор) 3. Количество проведенных мероприятий | единиц | 141 |  | 179 |  | 460 |  | - |  |
| 4 | Показатель (индикатор) 4. Количество посещений | человек | 6129 |  | 7515 |  | 10535 |  | - |  |

- Таблица 4

- ИНФОРМАЦИЯ

- о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Малолученского сельского поселения
в отчетном году

тыс. рублей

| Наиме-нование муниципального учреж-дения | Остаток средств на 01.01.17 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства, направленные на реализацию государственной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  | Остаток на 01.01.18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добро-вольные пожертвования | целевые взносы физи-ческих и (или) юридиче-ских лиц | средства,получен-ные от прино-сящей доход деятель-ности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капита-льные вло-жения | мате-риаль-ные запасы | прочие расходы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУК «Малолученский СДК» | 0,0 | 23,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,9 | 23,9 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 18,2 | 0,0 |
| Итого по бюджетным учреждениям | 0,0 | 23,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,9 | 23,9 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 18,2 | 0,0 |

- Таблица 5

| ИНФОРМАЦИЯ об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы в отчетном году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2015<1> | Первоначально доведенное муниципальное задание |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  | Причины корректи-ровок | Фактическое исполнение (тыс. рублей) |  | Остаток средств на 01.01.2016 |
|  |  | объем услуг (коли-чество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | объем услуг (коли-чество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  | объем услуг (коли-чество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МБУК «Малолученский СДК» | 0,7 |  | 857,1 |  | 968,4 | Изменение областного законодательства |  | 961,9 | 7,2 |
| Количество клубных формирований |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |
| Количество участников мероприятия |  | 7515 |  | 7515 |  |  | 10535 |  |  |
| Количество проведенных мероприятий |  | 179 |  | 179 |  |  | 460 |  |  |
| ВСЕГО: | 0,7 |  | 857,1 |  | 968,4 |  |  | 961,9 | 7,2 |

- Таблица 6

|  | ИНФОРМАЦИЯ о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Малолученского сельского поселения при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном году |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | бюджет сельского поселения | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств местного бюджета поселения |  |
|  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» | Х | Х | 111,3 | 96,5 | 4,1 | 3,5 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | Х | Х | 111,3 | 96,5 | 4,1 | 3,5 |
|  | Основное мероприятие 1.2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  | 111,3 | 96,5 | 4,1 | 3,5 |
|  | * в соответствии с правовыми актами областного уровня, соглашениями |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 7

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 1 | 1 |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 1 | 1 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

- Таблица 8

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие культуры и туризма»   отчетный период 2017 год.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры » | Директор МБУК «Малолученский СДК» Сухошкина Т.Е. Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Х | Х | Х | 987,7 | 968,4 | 968,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Директор МБУК «Малолученский СДК» Сухошкина Т.Е. | количество участников – 10535 человек, количество проведенных мероприятий – 460 шт. количество проведенных мероприятий – 10535 человеко-день, количество проведенных мероприятий 572 часов, количество клубных формирований – 10 единиц | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 987,7 | 968,4 | 968,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Выполнение муниципального задания | Директор МБУК «Малолученский СДК» Сухошкина Т.Е. | Утвержден отчет о выполнении муниципального задания за 2017 г | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Директор МБУК «Малолученский СДК» Сухошкина Т.Е. Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Х | Х | Х | 987,7 | 968,4 | 968,4 | 0,0 | 0,0 |