РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 марта 2021 года                       №19                          ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Малолученского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» по результатам за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 №7 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  Администрация Малолученского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.10.2018 № 148, за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Малолученскогосельского поселения                                   Е.В.Козырева

### Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения

от 10.03.2021 № 19

Отчет

о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.10.2018 г №148, за 2020 год.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В рамках реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.10.2018 г №148, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

привлечены образовательные учреждения и учреждения культуры к вопросам физического воспитания;

координации действий органов исполнительной власти и работников физической культуры образовательных учреждений в подготовке спортсменов и организации доставки их на соревнования

В связи с введением ограничительных мер по профилактике и распространению новой коронавирусной инфекции спортивные мероприятия проводились только в 1 квартале 2020 года.

Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

сведения о достижении контрольных событий

Достижению указанных результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Малолученского сельского поселения» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий и 2 контрольных события.

Основное мероприятие 1.1. «Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий среди различных категорий населения поселения, в том числе среди учащихся общеобразовательных школ, молодежи допризывного и призывного возраста, спортивных семей, лиц с ограниченными возможностями здоровья»:

На территории Мало-Лученской ООШ предоставляется возможность заниматься различными игровыми видами спорта (футбол, волейбол, баскетбол, гандбол, теннис);

В связи с введением ограничительных мер по профилактике и распространению новой коронавирусной инфекции спортивные мероприятия проводились только в 1 квартале 2020 года

Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение участия команд в районных и областных физкультурных и спортивных мероприятиях среди различных социальных групп населения»:

регулярно принимают участие в соревнованиях по, волейболу, теннису, шахматам и другим видам спорта, участвуют в соревнованиях «Папа, мама, я- спортивная семья»;

В связи с введением ограничительных мер по профилактике и распространению новой коронавирусной инфекции спортивные мероприятия проводились только в 1 квартале 2020 года

Основное мероприятие 1.3. «Пропаганда физической культуры и массового спорта, ценностей здорового образа жизни, вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом».

население информировано  о проведенных  спортивных мероприятиях.

Основное мероприятие 1.4. «Расходы на наращивание материальной базы для занятия спортом».

- В связи с введением  распоряжением Администрации Малолученского сельского поселения от 20.04.2020 г №19 «О мерах по обеспечению исполнения местного бюджета и мерах по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Малолученского сельского поселения в 2020 году» режима экономного расходования средств местного бюджета по всем направлениям финансирование данного мероприятия не осуществлялось.

По подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта Малолученского сельского поселения» предусмотрено выполнение 2 контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также о достижении контрольных событий муниципальной программы за 2020год представлены в приложении № 1.

Раздел 3. Анализ факторов, 
повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, являлось введение ограничительных мер по профилактике и распространению новой коронавирусной инфекции.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 году составил 30,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 30,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 25.12.2019 № 83 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  составил 30,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 30,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 30,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, из которых

фактические значения соответствуют плановым, по 6 показателям.

Показатель 1 «Доля жителей сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом»  – плановое значение – 22,6 процентов, фактическое значение – 22,6 процентов.

Показатель 2 «Доля обучающихся  систематически занимающихся физической культурой и спортом» – плановое значение – 76,4 процентов, фактическое значение – 76,4 процентов.

Показатель 3 «Количество призовых мест, занятых спортсменами сельского поселения на соревнованиях, районного и областного уровней» – плановое значение – 3 единицы, фактическое значение – 3 единицы.

Показатель 4 «Число спортсменов, принявших участие в официальных спортивных соревнованиях» – плановое значение – 6 человек, фактическое значение – 6 человек.

Показатель 1.5 «Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов» – плановое значение – 76,4 процентов, фактическое значение – 76,4 процентов.

Показатель 1.6 «Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике» – плановое значение – 22,6 процентов, фактическое значение – 22,6 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы в 2020 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Степень достижения целевого показателя 1 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 2 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 3 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 4 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 1.5 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 1.6 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2020 году.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается  в несколько этапов:

3.1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0.

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,0.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является низкой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 0,0 х 0,2 = 0,8, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения

по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

- Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Малолученского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. «Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий среди различных категорий населения поселения, в том числе среди учащихся общеобразовательных школ, молодежи допризывного и призывного возраста, спортивных семей, лиц с ограниченными возможностями здоровья» | Администрация Малолученского сельского поселения | 2020 | 2020 | 2020 | Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом среди всех возрастных, профессиональных и социальных групп населения, создание условий для состязаний в программах комплексных. физкультурных и спортивных мероприятий, популяризация здорового образа жизни, развитие семейной физической культуры | В спортивных соревнованиях участвуют все возрастные группы, принимают активное участие в конкурсе «Папа, мама, я – спортивная семья» | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение участия команд в районных и областных физкультурных и спортивных мероприятиях среди различных социальных групп населения» | Администрация Малолученского сельского поселения | 2020 | 2020 | 2020 | Вхождение команд в число 10 лучших районных команд | В 1 квартале команда сельского поселения активно участвовала в районных соревнованиях по волейболу, шахматам, армрестлингу, гиревому спорту | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. «Пропаганда физической культуры и массового спорта, ценностей здорового образа жизни, вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом.» | Администрация Малолученского сельского поселения | 2020 | 2020 | 2020 | Повышение уровня информированности населения о состоянии отрасли, проведенных мероприятиях, доступности информации для населения, органов местного самоуправления, предприятий и организаций, пропаганда занятий спортом и ведения здорового образа жизни | Итоги прошедших спортивных мероприятий широко освещаются в районной газете «Светоч» | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 «Расходы на наращивание материальной базы для занятия спортом» | Администрация Малолученского сельского поселения | 2020 | 2020 | 2020 | Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом среди всех возрастных, профессиональных и социальных групп населения, создание условий для состязаний в программах комплексных. физкультурных и спортивных мероприятий, популяризация здорового образа жизни, развитие семейной физической культуры | Повышение престижа участников спортивных мероприятий |  |

- Таблица 2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»   за  2020 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «»Развитие физической культуры и спорта» | Всего | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Малолученского сельского поселения» | Всего | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий среди различных категорий населения поселения, в том числе среди учащихся общеобразовательных школ, молодежи допризывного и призывного возраста, спортивных семей, лиц с ограниченными возможностями здоровья | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2 обеспечение участия команд в районных и областных физкультурных и спортивных мероприятиях среди различных социальных групп населения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 3 пропаганда физической культуры и массового спорта, ценностей здорового образа жизни, вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 4 расходы на наращивание материальной базы для занятия спортом | Всего | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Таблица 3

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Доля жителей сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, | процентов | 22,6 | 22,6 | 22,6 | - |
| 2 | Показатель 2. Доля обучающихся систематически занимающихся физической культурой и спортом | процентов | 76,4 | 76,4 | 76,4 | - |
| 3 | Показатель 3. Количество призовых мест, занятых спортсменами сельского поселения на соревнованиях, районного и областного уровней | единиц | 3 | 3 | 3 |  |
| 4 | Показатель 4. Число спортсменов, принявших участие в официальных спортивных соревнованиях | человек | 6 | 6 | 6 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Малолученского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель 1.5 Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | процентов | 76,4 | 76,4 | 76,4 | - |
| 1.2 | Показатель 1.6 Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | процентов | 22,6 | 22,6 | 22,6 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 4

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 4 | 4 |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 1 | 1 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 3 | 3 | Х |

- Таблица 5

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта» отчетный период 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Малолученского сельского поселения» | Инспектор по физической культуре и спорту Сухошкин Е.И. | Х | Х | Х | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий среди различных категорий населения поселения, в том числе среди учащихся общеобразовательных школ, молодежи допризывного и призывного возраста, спортивных семей, лиц с ограниченными возможностями здоровья | Инспектор по физической культуре и спорту Сухошкин Е.И. | На территории Мало-Лученской ООШ предоставляется возможность заниматься различными игровыми видами спорта (футбол, волейбол, баскетбол, гандбол, теннис) В связи с введением ограничительных мер по профилактике и распространению новой коронавирусной инфекции спортивные мероприятия проводились только в 1 квартале 2020 года | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 обеспечение участия команд в районных и областных физкультурных и спортивных мероприятиях среди различных социальных групп населения; осуществление информационного обеспечения состояния физической куль- туры и спорта | Инспектор по физической культуре и спорту Сухошкин Е.И. | Регулярно принимают участие в соревнованиях по мини-футболу, волейболу. Теннису. Шахматам и другим видам спорта, участвуют в соревнованиях «Папа, мама, я- спортивная семья» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 пропаганда физической культуры и массового спорта, ценностей здорового образа жизни, вовлечение населения в регулярные занятия физической куль- турой и массовым спортом | Инспектор по физической культуре и спорту Сухошкин Е.И. | население информировано о проведенных спортивных мероприятиях | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы Утверждение календарного плана спортивных мероприятий на территории Малолученского сельского поселения | Инспектор по физической культуре и спорту Сухошкин Е.И. | Реализация календарного плана спортивных мероприятий | Х. | 31.12.2020 | Х. | Х. | Х. | Х. | Х. |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 расходы на наращивание материальной базы для занятия спортом | Инспектор по физической культуре и спорту Сухошкин Е.И. | В связи с введением режима экономного расходования средств местного бюджета по всем направлениям расходы по данному мероприятию не проводились | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы Заключение муниципальных контрактов | Инспектор по физической культуре и спорту Сухошкин Е.И. | В связи с введением режима экономного расходования средств местного бюджета по всем направлениям контракты не заключались | Х. | 31.12.2020 | Х. | Х. | Х. | Х. | Х. |
|  | Итого по муниципальной программе | Инспектор по физической культуре и спорту Сухошкин Е.И. | Х. | Х. | Х. | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |