РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 марта 2021 года                       №  21                      ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным

имуществом» по результатам за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 №7 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  Администрация Малолученского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.10.2018 № 138, за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Малолученскогосельского поселения                                     Е.В.Козырева

Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения

от 10.03.2021  № 21

Отчет

о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.10.2018 г №138,  за 2020 год.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В рамках реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.10.2018 г №138, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, направленных на максимально возможное использование муниципальной собственности и увеличение доходной части бюджета Малолученского сельского поселения.

По состоянию на 01.01.2020 г. в реестре муниципальной собственности зарегистрировано 37 объекта недвижимости, из них на 17 объект получены свидетельства о государственной регистрации права. Из 3 земельных участков, находящихся в собственности поселения, имеются свидетельства о регистрации права на 3 земельных участков.

В течение 2020 года получены свидетельства о регистрации на 2 земельных участка: под зданием Администрации и зданием гаража.

На 1 января 2020 года 3 земельных участка и 2 нежилых помещения, находящихся в собственности поселения, переданы в аренду.

В течение 2020 года выполнены землеустроительные и кадастровые работы по земельным участкам и изготовлены межевые планы земельных участков под памятниками (ст.Малая Лучка, х.Кривский, х.Алдабульский и ст.Баклановская).

Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» предусмотрена реализация 3 основных мероприятия и 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 1.1 «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества».

Мероприятие не выполнено в связи с введением  распоряжением Администрации Малолученского сельского поселения от 20.04.2020 г №19 «О мерах по обеспечению исполнения местного бюджета и мерах по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Малолученского сельского поселения в 2020 году» режима экономного расходования средств местного бюджета по всем направлениям.

Основного мероприятие 1.2  «Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков».

выполнены землеустроительные и кадастровые работы по земельным участкам и изготовлены межевые планы земельных участков под памятниками (ст.Малая Лучка, х.Кривский, х.Алдабульский и ст.Баклановская).

Основное мероприятие 1.3 «Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального  имущества».

Мероприятие не выполнено в связи с введением  распоряжением Администрации Малолученского сельского поселения от 20.04.2020 г №19 «О мерах по обеспечению исполнения местного бюджета и мерах по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Малолученского сельского поселения в 2020 году» режима экономного расходования средств местного бюджета по всем направлениям.

По подпрограмме 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» предусмотрено выполнение 1 контрольное событие, которое достигнуто в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, 
повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 году составил 757,0  тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 757,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 25.12.2019 № 83 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  составил 757,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 757,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 757,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 48,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 48,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, из которых

фактические значения соответствуют плановым, по 6 показателям.

Показатель 1 « Доля объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципальной собственности Малолученского сельского поселения, на которые проведена государственная регистрация права»  – плановое значение – 80,0 процентов, фактическое значение – 80,0 процентов.

Показатель 2 «Доля объектов муниципальной собственности, переданных в аренду или проданных на аукционах» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 3 «Межевание земельных участков» плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 4 «Процент выполнения плана по доходам бюджета сельского поселения от управления и распоряжения муниципальным имуществом, за исключением доходов от приватизации (итого)» плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 1.1 «Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Малолученского сельского поселения сведения о которых внесены в реестр муниципальной собственности Малолученского сельского поселения» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 1.2 «Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности» – плановое значение – 410,0 тыс. рублей, фактическое значение – 410,1 тыс. рублей.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки 
эффективности муниципальной программы в 2020 году

Эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Степень достижения целевого показателя 1 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 2 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 3 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 4 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 1.2 равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2020 году.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается  в несколько этапов:

3.1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,1.

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,1

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,1/0,1 = 1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким

Раздел 7. Предложения

по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Таблица 1

# ПЕРЕЧЕНЬ

# нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и

# мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы

# за отчетный период

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1 | Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества | Администрация Малолученского сельского поселения | 2020 | 2020 | 2020 | увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, имеющих технические планы; - увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано | - | - |
| 1.2. | Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков | Администрация Малолученского сельского поселения | 2020 | 2020 | 2020 | достижение качественного нового уровня управления имуществом и земельными участками в Малолученском сельском поселении; - увеличение доходной части местного бюджета от арендной платы за землю и объектов движимого и недвижимого имущества, поступление в местный бюджет средств от продажи земельных участков и объектов движимого и недвижимого имущества | 100% охват поставленных на кадастровый учет земельных участков | - |
| 1.3. | Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества | Администрация Малолученского сельского поселения | 2020 | 2020 | 2020 | увеличение доходной части местного бюджета от арендной платы за землю и объектов движимого и недвижимого имущества, поступление в местный бюджет средств от продажи земельных участков и объектов движимого и недвижимого имущества | исполнение плана по доходам от использования имущенства составило 100 % |  |

Таблица 2

# Сведения

# об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

# муниципальной  программы «Управление муниципальным имуществом»     за  2020 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # Муниципальная программа # Управление муниципальным имуществом | # Всего | 757,0 | 757,0 | 48,0 |
|  | # местный бюджет | 757,0 | 757,0 | 48,0 |
|  | # безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | # в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | # - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | # бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | # внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| # Подпрограмма 1 # Повышение эффективности управления муниципальным имуществом | # Всего | 757,0 | 757,0 | 48,0 |
|  | # местный бюджет | 757,0 | 757,0 | 48,0 |
|  | # безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | # в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | # - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | # бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | # внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| # Основное мероприятие 1.1 # Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества | # Всего | 303,0 | 303,0 | 0,0 |
|  | # местный бюджет | 303,0 | 303,0 | 0,0 |
|  | # безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | # в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | # - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | # бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | # внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| # Основное мероприятие 1. 2 # Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков | # Всего | 444,0 | 444,0 | 48,0 |
|  | # местный бюджет | 444,0 | 444,0 | 48,0 |
|  | # безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | # в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | # - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | # бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | # внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| # Основное мероприятие 1. 3 # Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества | # Всего | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
|  | # местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
|  | # безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | # в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | # - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | # бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | # внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 3

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Малолученского сельского поселения « Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Доля объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципальной собственности Малолученского сельского поселения, на которые проведена государственная регистрация права | процентов | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |
| 3. | Показатель 2. Доля объектов муниципальной собственности, переданных в аренду или проданных на аукционах | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 4. | Показатель 3. Межевание земельных участков | процентов | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 5 | Показатель 4. Процент выполнения плана по доходам бюджета сельского поселения от управления и распоряжения муниципальным имуществом, за исключением доходов от приватизации | процентов. | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1.1 Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Малолученского сельского поселения сведения о которых внесены в реестр муниципальной собственности Малолученского сельского поселения; | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.5. | Показатель 1.2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | тыс. руб. | 398,4 | 410,0 | 410,1 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 4

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

|  | № п/п; Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов); Ожидаемый результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведения закупок. 1; 2; 3; 4; 5; 6. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»; Х; Х; 709,0; -. 1.; Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом»; Х; Х; 709,0; -. 1.1; # Основное мероприятие 1.1 «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества»; 303,0; 0,0; 303,0. 1.2; # Основное мероприятие 1. 2 «Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков»; 444,0; 48,0; 396,0; -. 1.3; # Основное мероприятие 1. 3 «Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества»; 10,0; 0,0; 10,0; -. <1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1. |
| --- | --- |

# Таблица 5

# Информация

# об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | # Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | # Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | # Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 |
| # Всего, в том числе: | # 3 | # 3 |  |
| # - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | # 3 | # 3 | # Х |
| # - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | # 0 | # 0 | # Х |
| # - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | # 0 | # 0 | # Х |

# Таблица 6

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Управление муниципальным имуществом»   отчетный период  2019 год.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом » | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Драгунова И.В. | Х | Х | Х | 757,0 | 757,0 | 48,0 | 48,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. - Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и безхозяйного имущества | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Драгунова И.В. | Введен режима экономного расходования средств местного бюджета по всем направлениям | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 303,0 | 303,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Драгунова И.В. | Заключен договора от 28.05.2020 г №5/3/72 (Дубовский филиал ГБУ РО ЦС РИ ЗОРО) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 444,0 | 444,0 | 48,0 | 48,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3. Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Драгунова И.В. | Введен режима экономного расходования средств местного бюджета по всем направлениям | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы Регистрация права муниципальной собственности на земельные участки и объекты недвижимости | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Драгунова И.В. | Введен режима экономного расходования средств местного бюджета по всем направлениям | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Драгунова И.В. | Х | Х | Х | 757,0 | 757,0 | 48,0 | 48,0 | 0,0 |