РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 октября 2019 года                       №108                      ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Малолученского сельского поселения  «Управление

муниципальными финансами и создание условий для

эффективного управления муниципальными финансами»

за 9 месяцев 2019 года

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 г № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения» Администрация Малолученского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденного постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 07.11.2018 года № 151 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2019 год»  по результатам за 9 месяцев 2019 года согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Малолученского сельского поселения                                         Е.В.Козырева

### Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения от  10.10.2019г № 108

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»  отчетный период 9 месяцев 2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консалидированного бюджета Малолученского сельского поселения и снижением недоимки | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов местного бюджета и снижением недоимки отражена в постановлениях Администрации Малолученского сельского поселения от 16.10.2018 № 115 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Малолученского сельского поселения, оптимизации расходов местного бюджета и сокращению муниципального долга Малолученского сельского поселения до 2024 года», от 11.08.2017 г №95 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2017-2019 годы» В результате проведенных мероприятий за 9 месяцев 2019 года в бюджет Малолученского сельского поселения поступило всего доходов 928,9 тыс. руб. или 50,7 % от плановых назначений, недоимка по налогам снизилась по сравнению с 01.01.2019 г на 116,2 тыс. руб. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Оценка эффективности налоговых льгот, установленных представительным органом Малолученского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 18.08.2011 № 80 «О Порядке оценки обоснованности и эффективности налоговых льгот по местным налогам» 02 июля 2019 года проведена оценка эффективности налоговых льгот за 2018 год | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Бюджет Малолученского сельского поселения Дубовского района сформирован на основе 14 муниципальных программ Малолученского сельского поселения. На реализацию принятых муниципальных программ предусмотрено в 2019 году 8204,1 тыс. рублей. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Малолученского сельского поселения, составляет 98,96 процента в общем объеме расходов местного бюджета | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы Внесение изменений в бюджетный прогноз Малолученского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 25.02.2019 г №11 внесены изменения в бюджетный прогноз Малолученского сельского поселения | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | В целях совершенствования бюджетного процесса при необходимости вносятся изменения в решение Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 27.02.2015 г №82 «О бюджетном процессе в Малолученском сельском поселении» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2. Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета осуществляется в соответствии с постановлениями Администрации Малолученского сельского поселения от 29.12.2018 № 6 (в редакции постановления от 21.01.2019 №6) «О мерах по обеспечению исполнения местного бюджета», от 31.07.2013 № 81 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств местного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета)» , от 15.04.2014 № 47 «О порядке исполнения бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района и порядке составления и ведения кассового плана бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района», от 31.05.2017 г №73 «Об утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района», от 30.08.2017 г №102 «О Порядке учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств местного бюджета» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы Внесение в Собрание депутатов Малолученского сельского поселения проекта решения О бюджете Малолученского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Принято постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 14.06.2019 г №65 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Малолученского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Малолученского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | сохранение объема муниципального долга Малолученского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Малолученского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Малолученского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы Соблюдение предельного объема муниципального долга Малолученского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | При осуществлении деятельности органов местного самоуправления Малолученского сельского поселения предельный объем муниципального долга Малолученского сельского поселения соблюден | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»  на 2019 год» по итогам 9 месяцев 2019 года»

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.10.2018 № 147 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2019 году муниципальной программой финансирование не предусмотрено.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Долгосрочное финансовое планирование»;

подпрограмма 2 – «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»;

подпрограмма 3 – «Управление муниципальным долгом Малолученского сельского поселения».

В соответствии с постановлениями Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 № 7 и от 299.01.2018 г №8 утвержден план реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2019 год.

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2019 год (далее – план реализации), утвержденному постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 07.11.2018 № 151.

На реализацию подпрограммы 1 в 2019 году финансирование не предусмотрено.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам I полугодия 2019 года достигнуты следующие результаты:

- Направлены письма в МР ИФНС №16 по РО с просьбой произвести перерасчет земельного налога налогоплательщикам, имеющим льготу по земельному налогу и предоставлены свидетельства о смерти и справка из Загса о списке умерших, которым производилось начисление налога. Специалисты Администрации  при поступлении из налоговой инспекции списков о задолжниках по налогам в телефонном режиме извещают должников о необходимости погашения образовавшейся задолженности, также проведено 2 заседания координационной группы по собираемости налогов и сборов, в результате проведенной работы в бюджет сельского поселения поступили средства в сумме 90,4 тыс. рублей;

- недоимка по налогам снизилась по сравнению с 01.01.2019 г на 116,2 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы 2 в 2019 году финансирование не предусмотрено.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам I полугодия 2019 года достигнуты следующие результаты:

- организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.12.2018 № 6 (в редакции постановления от 21.01.2019 №6)  «О мерах по обеспечению исполнения местного бюджета»;

- принято постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 14.06.2019 г №65 «Об утверждении Порядка сроков составления проекта местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

На реализацию подпрограммы 3 в 2019 году финансирование не предусмотрено.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 3 по итогам I полугодия 2019 года достигнуты следующие результаты:

– объем муниципального долга Малолученского сельского поселения соответствует нормативам, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.