РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 октября 2019 года                 №110                          ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Малолученского сельского поселения  «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование»

за 9 месяцев 2018 года

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 г № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения» Администрация Малолученского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденного постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 07.11.2018 года № 160 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2019 год»  по результатам за 9 месяцев 2019 года согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Малолученского сельского поселения                                       Е.В.Козырева

### Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения от  10.10.2019г № 110

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  отчетный период 9 месяцев 2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Малолученском сельском поселении» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А. | Х | Х | Х | 32,7 | 32,7 | 11,2 | 11,2 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А. | Проведение рейдов по выявлению очагов возгораний | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды, проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А. | Выполнены работы по договору от 20.02.2018 г №775/041 (ФБУЗ «Центр гигиены и ипедемиологии в Ростовской области») | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 12,7 | 12,7 | 11,2 | 11,2 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3 «Организация детско-юношеского экологического движения» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А. | Участие учащихся Мало-Лученской ООШ №13 в Областном слете юных экологов, участие в экологической акции"Экология,культура-будущее молодежи" в п.Орловский, участие в Конкурсе экоотрядов "Эколята" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.4 Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных Малолученского сельского поселения | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А. | Мероприятия производятся по мере выявления безнадзорных животных | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольно событие мероприятия Реализация Решения Собрания депутатов Малолученского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства на территории Малолученского сельского поселения» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А. | Регулярно проводятся ударники по приведению территории в порядок, проводятся беседы с жителями населенных пунктов о необходимости уборки придворовой территории | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2. «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Малолученского сельского поселения» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А. | Х | Х | Х | 314,4 | 314,4 | 6,1 | 9,4 | 3,3 |
|  | Основное мероприятие 2.1 «Улучшение санитарно-экологического состояния территории Малолученского сельского поселения» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А. | Выполнены работы по контрактам от 28.01.2019 г №0447/00002 (Волгодонский филиал ООО «ЭкоЦентр») | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 314,4 | 314,4 | 6,1 | 9,4 | 3,3 (оплата услуг по вывозу ТКО осуществляется ежемесячно по выставленным актам выполненных работ) |
|  | Контрольно событие мероприятия Реализация Решения Собрания депутатов Малолученского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства на территории Малолученского сельского поселения» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А. | организован централизованный вывоз ТКО от жителей Волгодонским филиалом ООО «ЭкоЦентр», ликвидируются несанкционированные свалки. | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А. | Х | Х | Х | 347,1 | 347,1 | 17,3 | 20,6 | 3,3 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

на 2019 год по итогам 9 месяцев 2019 года»

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.10.2018 № 141 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2019 году муниципальной программой предусмотрено 347,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 347,1 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2019 заключены контракты на сумму 20,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 17,3 тыс. рублей или 5,0%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Охрана окружающей среды в Малолученском сельском поселении»;

подпрограмма 2 – «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Малолученского сельского поселения».

В соответствии с постановлениями Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 № 7 и от 29.01.2018 г №8 утвержден план реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2019 год.

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2019 год (далее – план реализации), утвержденному постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 07.11.2018 № 160.

На реализацию подпрограммы 1 в 2019 году местным бюджетом предусмотрено 32,7 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 11,2 тыс. рублей или 34,3%.

Не освоено 21,5 тыс. рублей, в том числе:

21,5 тыс. рублей - планируется заключить контракты в октябре -декабре 2019 года.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам I полугодия 2019 года достигнуты следующие результаты:

– произведена противоклещевая обработка территории кладбищ в ст.Малая Лучка, х.Кривский, х.Алдабульский и ст.Баклановская;

На реализацию подпрограммы 2 в 2019 году местным бюджетом предусмотрено 314,4 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 6,1 тыс. рублей или 1,9%.

Не освоено 308,3 тыс. рублей, в том числе:

3,3 тыс. рублей - оплата услуг по вывозу ТКО осуществляется ежемесячно по выставленным актам выполненных работ;

150,0 тыс. рублей - планируется заключить контракт в ноябре 2019 года;

155,0 тыс. рублей - планируется заключить контракты в октябре 2019 года.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам I полугодия 2019 года достигнуты следующие результаты:

– организован централизованный вывоз ТКО Волгодонским филиалом ООО «ЭкоЦентр», ликвидируются несанкционированные свалки.

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.