ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ____

от _______ 2016 года                                                                     ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

Малолученского сельского поселения

«Муниципальная политика»

по результатам за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 05.09.2013 №90 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  Администрация Малолученского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 14.10.2013 № 120, за 2015 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Малолученского сельского поселения                            А.В.Волков

### Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения

от ______.2016 №__

Отчет

о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2015 год.

1. Конкретные результаты реализации

муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

  - Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 14.10.2013 г №120 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Малолученского сельского поселения

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 09.09.2013 № 92 «Об утверждении  Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 18.11.2014 № 138 утвержден План реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2015 год.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году местным бюджетом предусмотрено 158,4 тыс. рублей.

В течение 2015 года:

заключены 3 контракта с МУП РО «Редакция газеты «Светоч» на публикацию информационных материалов, нормативно-правовых актов, объявлений первоначально на сумму 9,9 тыс. рублей;

заключен договор с ООО «Профстандарт» на информационно-косультативные услуги по курсу «Предэкзаменационная подготовка для работников организаций, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих проектные, строительные, монтажные, наладочные и ремонтные работы» на сумму 2,1 тыс. рублей;

заключен договор с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Ростовской области» на уплату членского взноса в Совет за 2015 год в сумме 3,0 тыс. рублей;

производилась выплата пенсии главе Малолученского сельского поселения в сумме 143,4 тыс. рублей. В связи с отсутствием средств в бюджете поселения образовалась кредиторская задолженность по выплате пенсии в сумме 31,9 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 158,3 тыс. рублей, или 99,9%.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача повышения профессиональной компетентности муниципальных служащих Администрации Малолученского сельского поселения решалась за счет:

- повышения квалификации специалистов;

- получения образовательных и информационно-консультативных услуг.

Задача повышение привлекательности муниципальной службы решалась за счет:

- предоставления муниципальным служащим дополнительных гарантий.

Выполнение комплекса работ по повышения квалификации специалистов и предоставлению муниципальным служащим дополнительных гарантий позволило осуществить решение основных задач муниципальной программы для достижения основной цели - развитие муниципального управления и муниципальной службы в Малолученском сельском поселении.

2.  Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

2.1. Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм

Муниципальная программа включает в себя  следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Малолученском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих Администрации Малолученского сельского поселения»;

Подпрограмма 2 - «Обеспечение реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика».

2.1.1.Подпрограмма 1  «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Малолученском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих Администрации Малолученского сельского поселения»

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы;

- обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих;

- оптимизация штатной численности муниципальных служащих;

- повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Малолученского сельского поселения;

- совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих;

- оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2015 год было предусмотрено  148,5 тыс. рублей.

Средства освоены на сумму 148,5 тыс. рублей или на 100,0 %.

За счет местного бюджета Администрацией Малолученского сельского поселения произведено обучение и повышение квалификации главы поселения. На выполнение указанных работ и услуг Администрацией Малолученского сельского поселения заключен договор с  ООО «Профстандарт» на сумму 2,1 тыс. рублей.

За счет местного бюджета Администрацией Малолученского сельского поселения произведена оплата членского взноса  в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области. На выполнение указанных работ и услуг Администрацией Малолученского сельского поселения заключен договор с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Ростовской области» на сумму 3,0 тыс. рублей.

За счет местного бюджета Администрацией Малолученского сельского поселения произведена выплата пенсии главе сельского поселения в сумме 143,4 тыс. рублей.

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Реализация решения Собрания депутатов Малолученского сельского поселения «О принятии «Положения "О государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы  муниципального образования «Малолученское сельское поселения»» осуществляется в полном объеме.

2.1.2.Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика».

Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммой   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- исследовательские работы по проведению полевых этапов социологических исследований оценки населением ситуации в Малолученском сельском поселении;

- официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Малолученского сельского поселения в средствах массовых информаций.

За счет местного бюджета Администрацией Малолученского сельского поселения производилась публикация информационного материала в районной газете «Светоч». На выполнение указанных работ и услуг Администрацией Малолученского сельского поселения заключены 3 контракта с МУП РО «Редакция газеты «Светоч» на сумму 9,8 тыс. рублей.

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Нормы  законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов         соблюдены.

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы предоставлены в таблице 2.

2.2. Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

2.3. Анализ последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм на реализацию муниципальной программы

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме. Меры, принятые ответственными за выполнение мероприятий направлены на недопущение неэффективного расходования бюджетных средств

3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

3.1. Анализ фактических и вероятных последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм

Перечисленные недостигнутые результаты могут быть наверстаны в 2016 году и не окажут значимого влияния на ход реализации Программы.

Меры, принятые ответственными за выполнение мероприятий, направлены на недопущение неэффективного расходования бюджетных средств.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Общий объем расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2015 году составил 158,3 тыс. рублей, что на 0,1 тыс. рублей ниже запланированного объема расходов местного бюджета.

Объем расходов местного бюджета на реализацию подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Малолученском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих Администрации Малолученского сельского поселения» составил 143,5 тыс. рублей, что на 0,1 тыс. рублей ниже запланированного объема расходов местного бюджета, в том числе на реализацию мероприятий:

«Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» - 2,1 тыс. рублей;

«Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих» - 143,4 тыс. рублей;

«Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области» - 3,0 тыс.рублей;

«Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» - бюджетные ассигнования не планировались;

«Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» - финансирование не предусмотрено;

«Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Малолученского сельского поселения» - бюджетные ассигнования не планировались.

Объем расходов местного бюджета на реализацию подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» составил 9,8 тыс. рублей, в том числе на реализацию мероприятий:

«Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Малолученского сельского поселения в средствах массовых информаций» - 9,8 тыс. рублей.

«Исследовательские работы по проведению полевых этапов социологических исследований оценки населением ситуации в Малолученском сельском поселении» - бюджетные ассигнования не планировались.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы представлены в таблице 3.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой предусмотрено 8 показателей, поданным показателям плановые значения в 2015 году достигнуты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты представлены в таблице 1.

6. Информация о внесенных изменениях в программу

В течение 2015 года в программу, утвержденную постановлением  Администрации Малолученского сельского поселения от  11.10.2013 № 111, было внесено 5 изменений:

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от  23.04.2015 №28 «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 14.10.2013  № 120», в связи с приведением в соответствие с Решением от 30.03.2015 г №86 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 25.12.2014г. № 74 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов;

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от  30.06.2015 №59 «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 14.10.2013  № 120», в связи с приведением в соответствие с Решением от 30.06.2015 г №90 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 25.12.2014г. № 74 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»»;

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от  29.09.2015 №90 «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 14.10.2013  № 120», в связи с перераспределением бюджетных средств между основными мероприятиями муниципальной программы;

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от  07.12.2015 №124 «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 14.10.2013  № 120», в связи с приведением в соответствие с Решением от 03.12.2015 г №102 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 25.12.2014г. № 74 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»»;

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от  28.12.2015 №147 «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 14.10.2013  № 120», в связи с приведением в соответствие с Решением от 28.12.2015 г №106 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 25.12.2014г. № 74 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»».

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность реализации муниципальной программы в 2015 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

I.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 6 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 7 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 8 равна 1,0;

Обоснование отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, приведены в приложении №1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2015 году.

II.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2015 году.

III.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается  в несколько этапов:

1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, составляет 1,0.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет составляет 1,0.

3.Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2015 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2015 года.

8. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

В рамках реализации программы осуществление мер государственного регулирования не предусматривается, принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации программы не требуется.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2016 году муниципальная программа реализуется  в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденным постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.12.2015 г №136.

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы не имеется.

- На плановый период 2015 года корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не предусмотрена.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель (индикатор) 1. Доля граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации Малолученского сельского поселения | процентов | 47 | 48 | 48 | - |
| 2. | Показатель (индикатор) 2. Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, участвовавших в курсах повышения квалификации | процентов | 28 | 29 | 29 | - |
| 3 | Показатель (индикатор) 3. Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | процентов | 0 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Малолученском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих Администрации Малолученского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель (индикатор) 4. Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | процентов | - | 1 | 1 | - |
| 1.2 | Показатель (индикатор) 5. Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе |  | 6 | 6 | 0 | Нет работников, достигшие предельного возраста |
| 1.3 | Показатель (индикатор) 6. Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование |  | 57 | 57 | 57 | - |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель (индикатор) 7. Доля работников Администрации Малолученского сельского поселения, участвующих в социологическом опросе, к общему работников Администрации. | процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 2.2. | Показатель (индикатор) 8. Доля опубликованных нормативных правовых актов к общему количеству актов, подлежащих опубликованию | процент | 100 | 100 | 100 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Малолученском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих Администрации Малолученского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Администрация Малолученского сельского поселения | 2015 | 2015 | 2015 | Повышение эффективности деятельности органов Администрации Малолученского сельского поселения | Правовые акты приведены в соответствие с действующим законодательством | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Администрация Малолученского сельского поселения | 2015 | 2015 | 2015 | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 3 муниципальных служащих обучены основам контрактной системы закупок, 1 муниципальный служащий освоил курсы повышения квалификации |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Администрация Малолученского сельского поселения | 2015 | 2015 | 2015 | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | Штатная численность аппарата администрации соответствует нормативу |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Малолученского сельского поселения | Администрация Малолученского сельского поселения | 2015 | 2015 | 2015 | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | Специалисты администрации участвуют в тематических семинарах и круглых столах, пользуются методической литературой и указаниями вышестоящих органов |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5 Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих | Администрация Малолученского сельского поселения | 2015 | 2015 | 2015 | Повышение уровня престижа муниципальной службы | Разработано и действует Положение "О государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования «Малолученское сельское поселения» |  |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6 Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области | Администрация Малолученского сельского поселения | 2015 | 2015 | 2015 | Членство Малолученского сельского поселения Ассоциации Совета муниципальных образований Ростовской области | Малолученское сельское поселение является членом Ассоциации Совета муниципальных образований Ростовской области |  |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Исследовательские работы по проведению полевых этапов социологических исследований оценки населением ситуации в Малолученском сельском поселении | Администрация Малолученского сельского поселения | 2015 | 2015 | 2015 | Организация и проведение социологического исследования в Малолученском сельском поселении. Подготовка аналитического отчета. | Регулярно проводятся социологического исследования в Малолученском сельском поселении | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Малолученского сельского поселения в средствах массовых информаций | Администрация Малолученского сельского поселения | 2015 | 2015 | 2015 | Соблюдение норм законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов. | В районной газете «Светоч» регулярно публикуются объявления, извещения, правовые акты Малолученского сельского поселения |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Муниципальная политика»   за  2015 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» | Всего | 158,4 | 158,4 | 158,3 |
|  | местный бюджет | 158,4 | 158,4 | 158,3 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Малолученском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих Администрации Малолученского сельского поселения» | Всего | 148,5 | 148,5 | 148,5 |
|  | местный бюджет | 148,5 | 148,5 | 148,5 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Всего | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
|  | местный бюджет | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Малолученского сельского поселения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5 Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих | Всего | 143,4 | 143,4 | 143,4 |
|  | местный бюджет | 143,4 | 143,4 | 143,4 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6 Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области | Всего | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика»» | Всего | 9,9 | 9,9 | 9,8 |
|  | местный бюджет | 9,9 | 9,9 | 9,8 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 Исследовательские работы по проведению полевых этапов социологических исследований оценки населением ситуации в Малолученском сельском поселении | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Малолученского сельского поселения в средствах массовых информаций | Всего | 9,9 | 9,9 | 9,8 |
|  | местный бюджет | 9,9 | 9,9 | 9,8 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Таблица 4

|  | ИНФОРМАЦИЯ о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году. № п/п; Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. Муниципальная программа Муниципальная политика; Х; Х; 0,1; -. 1; Подпрограмма 1 Развитие транспортной и инфраструктуры Малолученского сельского поселения; Х; Х; 0,0; -. 1.1; Основное мероприятие 1.2 Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих; 2,1; 2,1; 0,0; -. 1.2; Основное мероприятие 1.5 Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих; 143,4; 143,4; 0,0; -. 1.3; Основное мероприятие 1.6 Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области; 3,0; 3,0; 0,0; -. 2; Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика»; Х; Х; 0,1; -. 2.1; Основное мероприятие 2.2 Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Малолученского сельского поселения в средствах массовых информаций; 9,9; 9,8; 0,1; -. ВСЕГО:; 158,4; 158,3; 0,1; -. |
| --- | --- |
|  | - Таблица 5 ИНФОРМАЦИЯ о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Малолученского сельского поселения в отчетном году |  |  |  |
| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  |  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
|  | Муниципальная программа «Муниципальная политика» | 14,5 | Х | Х |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной и инфраструктуры Малолученского сельского поселения» | +7,7 | Х | Х |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.2 Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | -7,9 | Оптимизация расходов | Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 23.04.2015 №28, Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 28.12.2015 №147, |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.5 Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих | +15,6 | Необходимость в выплате пенсии главе поселения | Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 23.04.2015 №28, Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 30.06.2015 №59, Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 29.09.2015 №90, Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 07.12.2015 №124, |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика»» | +6,8 | Х | Х |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.2 Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Малолученского сельского поселения в средствах массовых информаций | +6,8 | Необходимость в опубликовании информационных материалов | Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 29.09.2015 №90, Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 07.12.2015 №124 |
|  | ВСЕГО: | 14,5 |  |  |

- Таблица 6

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 8 | 8 |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 5 | 5 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 3 | 3 | Х |