АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № __

от _______ 2016 года                                                                     ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

Малолученского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование»

по результатам за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 05.09.2013 №90 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  Администрация Малолученского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 № 109, за 2015 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Малолученского сельского поселения                            А.В.Волков

### Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения

от _____.2016 №___

Отчет

о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2015 год.

1. Конкретные результаты реализации

муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

  - Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 г №109 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Малолученского сельского поселения

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 09.09.2013 № 92 «Об утверждении  Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 18.11.2014 № 149 утвержден План реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2015 год.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году местным бюджетом было предусмотрено 4,6 тыс. рублей.

В течение 2015 года:

заключен контракт с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области  на проведение профилактических мероприятий по борьбе с переносчиками природно-очаговых  и особо опасных инфекций на территории Малолученского сельского поселения на сумму 3,7 тыс. рублей.

заключены 2 контракта с МУП «Исток» на услуги по вывозу твердых бытовых отходов на сумму 0,9 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 4,6 тыс. рублей.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача снижения общей антропогенной нагрузки на окружающую среду и сохранение природных экосистем решалась за счет:

- проведение профилактических мероприятий по борьбе с переносчиками природно-очаговых  и особо опасных инфекций;

Задача создания  комплексной системы управления твердыми бытовыми отходами и вторичными материальными ресурсами решалась за счет:

- обеспечения услуг по вывозу ТБО.

Выполнение комплекса работ по проведению профилактических мероприятий по борьбе с переносчиками природно-очаговых  и особо опасных инфекций и обеспечению услуг по вывозу ТБО позволило осуществить решение основных задач муниципальной программы для достижения основной цели - повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов.

2.  Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

2.1. Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм

Муниципальная программа включает в себя  следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Охрана окружающей среды в Малолученском сельском поселении»;

Подпрограмма 2 - «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Малолученского сельского поселения».

2.1.1.Подпрограмма 1  «Охрана окружающей среды в Малолученском сельском поселении»

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха;

- экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды;

- организация детско-юношеского экологического движения.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2014 год было предусмотрено  3,7 тыс. рублей.

Средства освоены на сумму 3,7 тыс. рублей или на 100 %.

За счет местного бюджета Администрацией Малолученского сельского поселения произведены профилактические мероприятия по борьбе с переносчиками природно-очаговых  и особо опасных инфекций на территории Малолученского сельского поселения на сумму 3,7 тыс. рублей.

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Реализация Решения Собрания депутатов Малолученского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства на территории Малолученского сельского поселения» осуществляется в полном объеме. В Правила благоустройства внесены изменения в соответствии с действующим законодательством.

2.1.2.Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Малолученского сельского поселения».

Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммой   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- развитие материальной базы Малолученского сельского поселения в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов;

- улучшение санитарно-экологического состояния территории Малолученского сельского поселения.

За счет местного бюджета Администрацией Малолученского сельского поселения производился вывоз твердых бытовых отходов на сумму 0,9 тыс. рублей.

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Реализация Решения Собрания депутатов Малолученского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства на территории Малолученского сельского поселения» осуществляется в полном объеме. В Правила благоустройства внесены изменения в соответствии с действующим законодательством.

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы предоставлены в таблице 2.

2.2. Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

2.3. Анализ последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм на реализацию муниципальной программы

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не выявлено.

3.1. Анализ фактических и вероятных последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм

Меры, принятые ответственными за выполнение мероприятий,  направлены на недопущение неэффективного расходования бюджетных средств.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Общий объем расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2015 году составил 4,6 тыс. рублей, что соответствует запланированному объему расходов местного бюджета.

Объем расходов местного бюджета на реализацию подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды в Малолученском сельском поселении» составил 3,7 тыс. рублей,  в том числе на реализацию мероприятий:

«Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды» - 3,7 тыс. рублей;

«Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха» - бюджетные ассигнования не планировались;

«Организация детско-юношеского экологического движения» - финансирование не предусмотрено.

Объем расходов местного бюджета на реализацию подпрограммы 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Малолученского сельского поселения» составил 0,9 тыс. рублей, в том числе на реализацию мероприятий:

«Улучшение санитарно-экологического состояния территории Малолученского сельского поселения» - 0,9 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы представлены в таблице 3.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой предусмотрено 11 показателей, из них по
всем показателю плановые значения в 2015 году достигнуты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты представлены в таблице 1.

6. Информация о внесенных изменениях в программу

В течение 2015 года в программу, утвержденную постановлением  Администрации Малолученского сельского поселения от  11.10.2013 № 109, было внесено 4 изменения:

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от  30.06.2015 № 62  «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013  № 109», в связи с приведением в соответствие с Решением от 30.06.2015 г №90 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 25.12.2014г. № 74 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»».

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от  29.09.2015 № 92  «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013  № 109», в связи с перераспределением средств между основными мероприятиями.

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от  07.12.2015 № 127  «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013  № 109», в связи с приведением в соответствие с Решением от 02.12.2015 г №102 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 25.12.2014г. № 74 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»».

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от  28.12.2015 № 150  «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013  № 109», в связи с приведением в соответствие с Решением от 28.12.2015 г №106 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 25.12.2014г. № 74 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»».

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность реализации муниципальной программы в 2015 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

I.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 6 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 7 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 8 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 9 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 10 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 11 равна 1,0;

Обоснование отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, приведены в приложении №1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2015 году.

II.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2015 году.

III.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается  в несколько этапов:

1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, составляет 1,0.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет составляет 1,0.

3.Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2015 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2015 года.

8. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

В рамках реализации программы осуществление мер государственного регулирования не предусматривается, принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации программы не требуется.

9. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2016 году муниципальная программа реализуется  в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденным постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.12.2015 г №169.

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы не имеется.

- На плановый период 2016 года корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не предусмотрена.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель (индикатор) 1. Проведение сходов граждан по вопросам экологического просвещения и образования | да/нет | да | да | да | - |
| 2. | Показатель (индикатор) 2. Проведение экологических субботников | да/нет | да | да | да | - |
| 3 | Показатель (индикатор) 3. Увеличение площади ежегодно создаваемых зеленых насаждений | м2 | 200 | 200 | 200 | - |
| 4 | Показатель (индикатор) 4. Увеличение площади, на которой проводится противоклещевая обработка. | га | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
| 5 | Показатель (индикатор) 5. Доля территории отдыха свободная от сорной растительности | процентов. | 42 | 45 | 45 | - |
| 6 | Показатель (индикатор) 6. Количество рекультивированных или ликвидированных свалок и мест захламления ТБО | единиц | 1 | – | – | - |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Малолученском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель (индикатор) 7. Доля устраненных нарушений требований природоохранного законодательства в общем объеме нарушений, выявленных в процессе проведения мероприятий по экологическому надзору | процентов | 70,0 | 70,0 | 70,0 | - |
| 1.2 | Показатель (индикатор) 8. количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории сельского поселения в рамках Дней защиты от экологической опасности; | единиц | 3 | 3 | 3 | - |
| 1.3 | Показатель (индикатор) 9. количество информационных материалов, размещаемых на официальном сайте Администрации Малолученского сельского поселения и в средствах массовой информации; | единиц | 5 | 5 | 5 | - |
| 1.4 | Показатель (индикатор) 10. количество населения, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения. | единиц | 25 | 25 | 25 | - |
| Подпрограмма 2. «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Малолученского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель (индикатор) 11. Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | процентов | 100 | 100 | 100 | - |

- Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы

за отчетный период

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Малолученском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха | Администрация Малолученского сельского поселения | 2015 | 2015 | 2015 | предупреждение вредного воздействия на атмосферный воздух посредством выдачи разрешений, устанавливающих перечень и количество вредных (загрязняющих) веществ, разрешенных к выбросу в атмосферный воздух, и обязательные условия при осуществлении деятельности хозяйствующих субъектов на территории Малолученского сельского поселения | Ежеквартально сдаются отчеты о количестве вредных (загрязняющих) веществ, разрешенных к выбросу в атмосферный воздух | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | Администрация Малолученского сельского поселения | 2015 | 2015 | 2015 | повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение населения Малолученского сельского поселения информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Малолученского сельского поселения | Проведение сходов и бесед с населением | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Организация детско-юношеского экологического движения | Администрация Малолученского сельского поселения | 2015 | 2015 | 2015 | формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения | Проведение бесед с учащимися образовательных объединений | - |
| Подпрограмма 2. «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Малолученского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Развитие материальной базы Малолученского сельского поселения в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов | Администрация Малолученского сельского поселения | 2015 | 2015 | 2015 | повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов | Все населенные пункты поселения охвачены планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Улучшение санитарно-экологического состояния территории Малолученского сельского поселения | Администрация Малолученского сельского поселения | 2015 | 2015 | 2015 | повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, улучшение экологической обстановки | Все населенные пункты поселения охвачены планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | - |

- Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»   за  2015 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Охрана окружающей среды и рациональное природопользование | Всего | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
|  | местный бюджет | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 Охрана окружающей среды в Малолученском сельском поселении | Всего | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
|  | местный бюджет | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | Всего | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
|  | местный бюджет | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 Организация детско-юношеского экологического движения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Малолученского сельского поселения | Всего | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  | местный бюджет | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 Развитие материальной базы Малолученского сельского поселения в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 Улучшение санитарно-экологического состояния территории Малолученского сельского поселения | Всего | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  | местный бюджет | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Таблица 4

|  | ИНФОРМАЦИЯ о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате - проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году. № п/п; Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. Муниципальная программа Охрана окружающей среды и рациональное природопользование; Х; Х; -; -. 1; Подпрограмма 1 Охрана окружающей среды в Малолученском сельском поселении; Х; Х; -; -. 1.1; Основное мероприятие 1.2 Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды; 3,7; 3,7; -; -. 2; Подпрограмма 2 Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Малолученского сельского поселения; Х; Х; -; -. 2.1; Основное мероприятие 2.2 Улучшение санитарно-экологического состояния территории Малолученского сельского поселения; 0,9; 0,9; -; -. ВСЕГО:; 4,6; 4,6; 0,1; -. |
| --- | --- |
|  | - Таблица 5 ИНФОРМАЦИЯ о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Малолученского сельского поселения в отчетном году |  |  |  |
| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  |  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | 0,3 | Х |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Малолученском сельском поселении» | -0,1 | Х |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.2 «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды» | -0,1 | Оптимизация расходов | Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 30.06.2015 №62 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Малолученского сельского поселения» | 0,4 | Х |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.2 «Улучшение санитарно-экологического состояния территории Малолученского сельского поселения» | 0,4 | Необходимость в осуществлении услуг по вывозу мусора | Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 30.06.2015 №62 Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 29.09.2015 №92 Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 07.12.2015 №127 Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 28.12.2015 №150 |
|  | ВСЕГО: | 0,3 |  |  |

- Таблица 6

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 5 | 5 |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 0 | 0 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 5 | 5 | Х |