# ПРОЕКТ

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ____

от _______ 2016 года                                                                     ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

Малолученского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом»

по результатам за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 05.09.2013 №90 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  Администрация Малолученского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 14.10.2013 № 121, за 2015 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Малолученского сельского поселения                            А.В.Волков

Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения

от _____.2016 №__

Отчет

о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 2015 год.

1. Конкретные результаты реализации

муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 14.10.2013 г №121 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Малолученского сельского поселения

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 09.09.2013 № 92 «Об утверждении  Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 18.11.2014 № 145 утвержден План реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» на 2015 год.

В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» был проведен комплекс мероприятий, направленных на максимально возможное использование муниципальной собственности и увеличение доходной части бюджета Малолученского сельского поселения

По состоянию на 01.01.2016г. в реестре муниципальной собственности зарегистрировано 33 объектов недвижимости, из них на 12 объектов получены свидетельства о государственной регистрации права. Из 4 земельных участков, находящихся в собственности поселения, имеются свидетельства о регистрации права на 2 земельных участков. На 1 января 2016 года количество земельных участков, находящихся в собственности поселения составляет 2, из них 1 земельный участок передан в аренду, 2 земельных участка в проданы на аукционе Исаеву Р.Н..

На реализацию муниципальной программы в 2015 году местным бюджетом предусмотрено 171,2 тыс. рублей.

В течение 2015 года заключено 6 муниципальных контракта с ГУПТИ РО Дубовский филиал на сумму 116,4 тыс. рублей, договор с  ГУПТИ РО Сальский филиал на сумму 41,7тыс. рублей и 2 договора с ИП Лопухова Н.А. на сумму 11,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 145,1 тыс. рублей, или 84,8 %.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача выполнения комплекса работ по обеспечению полной паспортизации недвижимых объектов муниципальной собственности решалась за счет:

- выполнения работ по изготовлению технического плана объекта недвижимости (памятники – 3 штуки , водопровода х.Алдабульский);

- выполнения работ по изготовлению технического плана объекта недвижимости (водопровода ст.Баклановская);

- выполнения работ по изготовлению технических планов объекта недвижимости (водопроводная сеть и башня Рожновского в ст.Баклановская.);

- выполнение работ по межеванию земельного участка (под водопроводом в ст.Баклановская и башней Рожновского);

- выполнения работ по изготовлению технического плана объекта недвижимости (памятника в х.Алдабульский);

- выполнения работ по изготовлению технического плана объекта недвижимости (водопроводные сети х.Кривский);

- выполнения работ по технической инвентаризации нежилых объектов капитального строительства (водопроводные сети х.Кривский);

Задача выполнения комплекса работ по обеспечению рационального, эффективного использования находящихся в муниципальной собственности земельных участков и максимизации доходности решалась за счет:

- передачи в аренду земельного участка 200 га. Сумма арендной платы, поступившая в бюджет Малолученского сельского поселения Дубовского района составила 71,0 тыс.рублей;

- продажи земельных участков 490 га. Стоимость составила 1890,0 тыс. рублей.

Для проведения аукциона по продаже земельных участков проведена рыночная оценка стоимости земельных участков

Задача выполнения комплекса работ по вовлечению в оборот пустующих объектов в целях повышения доходов бюджета решалась за счет выявления невостребованных земельных участков и передачи их в муниципальную собственность.

Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило осуществить достижение основной цели - создание условий для эффективного и рационального управления  муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в собственности Малолученского сельского поселения, позволяющих увеличить доходную часть бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района, совершенствование учета муниципального имущества.

2. Результаты реализации основных мероприятий программы

в разрезе подпрограммы

2.1. Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм

Муниципальная программа включает в себя  следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом».

2.1.1.Подпрограмма 1  «Повышение эффективности управления муниципальным  имуществом»

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества;

- межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков;

- реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального  имущества.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2015 год было предусмотрено  171,2 тыс. рублей. Средства освоены в сумме 145,1, или 84,8 %..

За счет местного бюджета Администрацией Малолученского сельского поселения производились работы:

-    по изготовлению технических планов объектов недвижимости:

водопровод в ст. Баклановская;

водопровод  х.Алдабульский;

башня Рожновского в ст.Баклановская;

водопроводные сети х.Кривский

памятники в ст.Малая Лучка, ст.Баклановская, х.Алдабульский, х.Кривский;

-  по технической инвентаризации нежилых объектов капитального строительства:                                                водопроводные сети х.Кривский

На выполнение указанных работ и услуг Администрацией Малолученского сельского поселения заключены муниципальные контракты с ГУПТИ РО Дубовский      филиал на сумму 116,4 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме.

- по межеванию земельных участков :

водопровод в ст. Баклановская;

башня Рожновского в ст.Баклановская;

На выполнение указанных работ и услуг Администрацией Малолученского сельского поселения заключен договор с ГУПТИ РО Сальский  филиал на сумму 41,7 тыс. рублей. Средства освоены в сумме 17,7 тыс. рублей в результате того, что работы по межеванию не были выполнены в указанные сроки.

- по определению рыночной стоимости земельных участков:

земельный участок (пашня – 100 га);

земельный участок (пастбища – 390 га);

земельный участок по адресу х.Кривский пер. Западный,17;

земельный участок по адресу балка Кривская.

На выполнение указанных работ и услуг Администрацией Малолученского сельского поселения заключены договора с ИП Лопухова Н.А. на сумму 11,0 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме..

Контрольное событие подпрограммы не выполнено в связи с тем, что необходимо бесхозяйное имущество признать в муниципальную собственность.

Результаты реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы предоставлены в таблице 2.

2.2. Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Основное мероприятие Подпрограммы 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» - «Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков» выполнено не в полном объеме в связи с тем, что ГУПТИ РО Сальский  филиал не смогло в полном объеме выполнить работы согласно договора.

# 2.3. Анализ последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм на реализацию муниципальной программы

# В результате того, что основные мероприятия подпрограмм выполнены не в полном объеме межевание земельных участков не проведено и оформление земельных участков в муниципальную собственность не произведено.

# 3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

# Перечисленные недостигнутые результаты являются в основном следствием неисполнение подрядной организацией обязательств по договору.

# 3.1. Анализ фактических и вероятных последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм

# Перечисленные недостигнутые результаты могут быть наверстаны в 2016 году и не окажут значимого влияния на ход реализации Программы.

# Меры, принятые ответственными за выполнение мероприятий, в том числе сокращение суммы контракта, направлены на недопущение неэффективного расходования бюджетных средств.

# 4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

# Общий объем расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2015 году составил 145,1 тыс. рублей, что на 26,1 тыс. рублей ниже запланированного объема расходов местного бюджета.

# Объем расходов местного бюджета на реализацию подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Малолученского сельского поселения» составил 145,15 тыс. рублей, что на 26,1 тыс. рублей ниже запланированного объема расходов местного бюджета, в том числе на реализацию мероприятий:

# - «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и безхозяйного имущества» - 116,4 тыс. рублей;

# - «Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков» – 17,7 тыс. рублей;

# - «Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального  имущества» – 11,0 тыс. рублей.

# Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы представлены в таблице 3.

# 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по         которым не достигнуты

# Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

# Муниципальной программой предусмотрено 5 показателя, из них по
1 показателю плановые значения в 2015 году достигнуты, по 2 показателям плановые значения недостигнуты.

# Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты представлены в таблице 1.

# 6. Информация о внесенных изменениях в программу

# В течение 2015 года в программу, утвержденную постановлением  Администрации Малолученского сельского поселения от  14.10.2013 № 121, было внесено               3 изменения:

# постановление Администрации Малолученского сельского поселения от  30.06.2015 № 61  «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 14.10.2013  № 121», в связи с приведением в соответствие с Решением от 30.06.2015 г №90 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 25.12.2014г. № 74 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»»,

# постановление Администрации Малолученского сельского поселения от  29.09.2015 № 91  «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 14.10.2013  № 121», в связи с перераспределением бюджетных средств между основными мероприятиями муниципальной программы,

# постановление Администрации Малолученского сельского поселения от  07.12.2015 № 126  «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 14.10.2013  № 121», в связи с приведением в соответствие с Решением от 03.12.2015 г №102 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 25.12.2014г. № 74 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»».

# 7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

# Эффективность реализации муниципальной программы в 2015 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

# I.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

# Эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 0,5;

# Эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

# Эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,0;

# Эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 0,9;

# Эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 1,0;

# Обоснование отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, приведены в приложении №1.

# Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,90, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2015 году.

# II.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,60, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2015 году.

# III.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается  в несколько этапов:

# 1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, составляет 0,60.

# 2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет составляет 0,80

# 3.Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 0,75, что характеризует удовлетворительный уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2015 году.

# Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,78. Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне реализации муниципальной программы по итогам 2015 года.

# 8. Результаты реализации мер
государственного и правового регулирования

В рамках реализации муниципальной программы не предусмотрены меры государственного и правового регулирования.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2016 году муниципальная программа реализуется  в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом», утвержденным постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.12.2015 г №164.

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы не имеется.

На плановый период 2016 года корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не предусмотрена.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Малолученского сельского поселения « Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель (индикатор) 1. Доля объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципальной собственности Малолученского сельского поселения, на которые проведена государственная регистрация права | процентов | 34,3 | 73,2 | 36,4 | На 14 объектов недвижимости (13 внутрипоселковых дорог и водопровод ст.Малая Лучка) переданы документы в учреждение юстиции для признания имущества бесхозяйным. |
| 2. | Показатель (индикатор) 2. Доля земельных участков, подлежащих оформлению в муниципальную собственность, на которые проведена государственная регистрация права | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Показатель (индикатор) 3. Доля объектов муниципальной собственности, переданных в аренду или проданных на аукционах | процентов | 7,7 | 84,1 | 87,6 |  |
| 4. | Показатель (индикатор) 4. Межевание земельных участков | процентов | 100 | 100 | 85,6 | ООО «Восток – Геодезия» затягивает процедуру межевания |
| 5 | Показатель (индикатор) 5. Процент выполнения плана по доходам бюджета сельского поселения от управления и распоряжения муниципальным имуществом, за исключением доходов от приватизации | процентов. | 101 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель (индикатор) 1. Доля объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципальной собственности Малолученского сельского поселения, на которые проведена государственная регистрация права | процентов | 34,3 | 73,2 | 36,4 | На 14 объектов недвижимости (13 внутрипоселковых дорог и водопровод ст.Малая Лучка) переданы документы в учреждение юстиции для признания имущества бесхозяйным. |
| 1.2. | Показатель (индикатор) 2. Доля земельных участков, подлежащих оформлению в муниципальную собственность, на которые проведена государственная регистрация права | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3. | Показатель (индикатор) 3. Доля объектов муниципальной собственности, переданных в аренду или проданных на аукционах | процентов | 7,7 | 84,1 | 87,6 |  |
| 1.4. | Показатель (индикатор) 4. Межевание земельных участков | процентов | 100 | 100 | 85,6 | ООО «Восток – Геодезия» затягивает процедуру межевания |
| 1.5. | Показатель (индикатор) 5. Процент выполнения плана по доходам бюджета сельского поселения от управления и распоряжения муниципальным имуществом, за исключением доходов от приватизации | процентов. | 101 | 100 | 100 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

# ПЕРЕЧЕНЬ

# нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и

# мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы

# за отчетный период

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1 | Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества | Администрация Малолученского сельского поселения | 2015 | 2015 | 2015 | увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, имеющих технические планы; - увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано | получены технические паспорта на 97.1% право муниципальной собственности зарегистрировано на 36,4 % объектов | - На 14 объектов недвижимости переданы документы в учреждение юстиции для признания имущества бесхозяйным, для дальнейшего признания в муниципальную собственности |
| 1.2. | Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков | Администрация Малолученского сельского поселения | 2015 | 2015 | 2015 | достижение качественного нового уровня управления имуществом и земельными участками в Малолученском сельском поселении; - увеличение доходной части местного бюджета от арендной платы за землю и объектов движимого и недвижимого имущества, поступление в местный бюджет средств от продажи земельных участков и объектов движимого и недвижимого имущества | 85,6% охват поставленных на кадастровый учет земельных участков | ООО «Восток – Геодезия» затягивает процедуру межевания |
| 1.3. | Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества | Администрация Малолученского сельского поселения | 2015 | 2015 | 2015 | увеличение доходной части местного бюджета от арендной платы за землю и объектов движимого и недвижимого имущества, поступление в местный бюджет средств от продажи земельных участков и объектов движимого и недвижимого имущества | исполнение плана по доходам от использования имущенства составило 100 % | 118 объектов не подлежит передаче в аренду, продаже; 5 объектов переданы в оперативное управление |

Таблица 3

# Сведения

# об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

# муниципальной  программы «Управление муниципальным имуществом»     за  2015 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # Муниципальная программа # Управление муниципальным имуществом | # Всего | # 171,2 | # 171,2 | # 145,1 |
|  | # местный бюджет | # 165,2 | # 165,2 | # 141,1 |
|  | # безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | # в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | # - областного бюджета | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
|  | # бюджет района | # 6,0 | # 6,0 | # 4,0 |
|  | # внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| # Подпрограмма 1 # Повышение эффективности управления муниципальным имуществом | # Всего | # 171,2 | # 171,2 | # 145,1 |
|  | # местный бюджет | # 165,2 | # 165,2 | # 141,1 |
|  | # безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | # в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | # - областного бюджета | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
|  | # бюджет района | # 6,0 | # 6,0 | # 4,0 |
|  | # внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| # Основное мероприятие 1.1 # Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества | # Всего | # 116,5 | # 116,5 | # 116,4 |
|  | # местный бюджет | # 116,5 | # 116,5 | # 116,4 |
|  | # безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | # в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | # - областного бюджета | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
|  | # бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | # внебюджетные источники | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Основное мероприятие 1. 2 # Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков | # Всего | # 41,7 | # 41,7 | # 17,7 |
|  | # местный бюджет | # 41,7 | # 41,7 | # 17,7 |
|  | # безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | # в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | # - областного бюджета | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
|  | # бюджет района | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
|  | # внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| # Основное мероприятие 1. 3 # Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества | # Всего | # 13,0 | # 13,0 | # 11,0 |
|  | # местный бюджет | # 7,0 | # 7,0 | # 7,0 |
|  | # безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
|  | # в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | # - областного бюджета | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
|  | # бюджет района | # 6,0 | # 6,0 | # 4,0 |
|  | # внебюджетные источники | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |

Таблица 4

|  | # ИНФОРМАЦИЯ # о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году. № п/п; Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. # Муниципальная программа Управление муниципальным имуществом; Х; Х; 26,1; -. 1; # Подпрограмма 1 Повышение эффективности управления муниципальным имуществом; Х; Х; 26,1; -. 1.1; # Основное мероприятие 1.1 Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества; 116,5; 116,4; 0,1; -. 1.2; # Основное мероприятие 1. 2 Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков; 41,7; 17,7; 24,0; -. 1.3; # Основное мероприятие 1. 3 Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества; 13,0; 11,0; 2,0; -. ВСЕГО:; 171,2; 145,1; 26,1; -. Таблица 5 ИНФОРМАЦИЯ о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Малолученского сельского поселения в отчетном году |
| --- | --- |
| # № # п/п | # Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | # Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | # Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  |  | # сумма (тыс. рублей) (+), (-) | # причины перераспределения |  |
|  | # Муниципальная программа Управление муниципальным имуществом | +31,0 | - | - |
| 1 | # Подпрограмма 1 Повышение эффективности управления муниципальным имуществом | +31,0 | - | - |
| 1.1 | # Основное мероприятие 1.1 Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества | -6,5 | Оптимизация расходов | # Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 29.09.2015 №91, # Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 07.12.2015 №126, |
| 1.2 | # Основное мероприятие 1. 2 Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков | +24,5 | возникновение необходимости в проведении межевания земельных участков | # Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 29.09.2015 №91, |
| 1.3 | # Основное мероприятие 1. 3 Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества | +13,0 | возникновение необходимости в проведении рыночной оценки стоимости | # Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 30.06.2015 №61, # Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 29.09.2015 №91, |
|  | ВСЕГО: | +31,0 |  |  |

# Таблица 6

# Информация

# об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | # Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | # Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | # Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 |
| # Всего, в том числе: | # 3 | # 2 |  |
| # - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | # 3 | # 2 | # Х |
| # - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | # 0 | # 0 | # Х |
| # - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | # 0 | # 0 | # Х |