ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №

от __ мая 2015 года                                                                     ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

Малолученского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами

и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами»

по результатам за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 05.09.2013 №90 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  Администрация Малолученского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 № 112, за 2014 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Малолученского сельского поселения                            А.В.Волков

### Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения

от __.05.2015 №__

Отчет

о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2014 год.

1. Конкретные результаты реализации

муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

  - Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 г №112 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Малолученского сельского поселения

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 09.09.2013 № 92 «Об утверждении  Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 16.10.2013 № 127 утвержден План реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2014 год.

На реализацию муниципальной программы в 2014 году местным бюджетом первоначально было предусмотрено 50,4 тыс. рублей.

В 2014 году заключено Соглашение с Администрацией Дубовского района Ростовской области о передаче полномочий по вопросам местного значения в области градостроительства на сумму 50,4 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 43,5 тыс. рублей, или 86,3 %.

Муниципальная программа включает в себя  следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Долгосрочное финансовое планирование»;

Подпрограмма 2 - «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»;

Подпрограмма 3 - «Управление муниципальным долгом Малолученского сельского поселения»;

Подпрограмма 4 - «Внедрение государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»»;

Подпрограмма 5 - «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения».

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, таких как обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета сельского поселения, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, в отчетном периоде решались следующие задачи:

проведение эффективной бюджетной политики.

Реализация большинства основных мероприятий муниципальной программы осуществляется на постоянной основе, сроки их окончания запланированы на 2020 год, что объясняется «обеспечивающим» характером муниципальной программы, то есть ее ориентацией на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения через развитие правового регулирования и методического обеспечения. Исключением является реализация основных мероприятий подпрограммы «Внедрение государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», запланированных на 2014 – 2015 годы.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить следующие.

По результатам исполнения бюджета в 2014 году достигнута положительная динамика по основным параметрам бюджета.

Доходы местного бюджета исполнены в объеме 5891,5 тыс. рублей с приростом к 2013 году на 170,4 тыс. рублей, или 3,0 процента, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 1016,3 тыс. рублей, или 17,3 процента от всех поступлений с приростом по сравнению с прошлым годом в 157,0 тыс. рублей, или 18,3 процента.

Расходы местного бюджета исполнены в объеме 5861,0 тыс. рублей. Темп роста расходов по сравнению с 2013 годом составил 101,0 процент.

В рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета одним из важных результатов реализации муниципальной программы стало принятие Решения Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 25.12.2014 № 74 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Задачи сбалансированности местного бюджета и нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса решались в 2014 году путем внесения ряда изменений в Решения от 25.12.2013 № 50 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов», от 27.08.2007 № 64 «О бюджетном процессе в Малолученском сельском поселении», от 21.10.2007 г. №71 «О земельном налоге», принятия Решения от 27.10.2014 г №68 «О налоге на имущество физических лиц». Важным этапом в дальнейшем совершенствовании бюджетного процесса стало утверждение в 2014 году Программы повышения эффективности управления муниципальными финансами на период до 2018 года в Малолученском сельском поселении.

Межбюджетные отношения с муниципальным районом, как и в прежние годы, являлись одним из приоритетов бюджетной политики в Малолученском сельском поселении.

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято Решение от 27.05.2014 № 58 «Об отчете об исполнении бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района за 2013 год», приняты постановления Администрации Малолученского сельского поселения от 15.04.2014 № 48 «Об отчете об исполнении бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района за I квартал 2014 г.», от 04.07.2014 № 88 «Об отчете об исполнении бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района за I полугодие 2014 г.» и от 14.10.2014 № 109 «Об отчете об исполнении бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района за 9 месяцев 2014 г.». По проектам Решений «Об отчете об исполнении бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района за 2013 год» и «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» состоялись публичные слушания. На официальном сайте Администрации Малолученского сельского поселения размещены материалы «Бюджет для граждан» по проектам Решений «Об отчете об исполнении бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района за 2013 год» и «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Достижению указанных результатов в 2014 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, результат исполнения которых подробно представлен в разделе 2 настоящего отчета о реализации муниципальной программы.

2.  Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

В 2014 году государственной программой была запланирована реализация 9 основных мероприятий и 5 контрольных событий.

Все основные мероприятия, предусмотренные к реализации в отчетном году, реализованы в полном объеме.

2.1.Подпрограмма 1  «Долгосрочное финансовое планирование»

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- - разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района и снижением недоимки;

По итогам проведенных мероприятий в соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.11.2013 № 154 
«Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики в Малолученском сельском поселении на 2013 – 
2016 годы», темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет по итогам 2014 года составил 118,3 процента к аналогичному периоду предыдущего года. Недоимка в консолидированный бюджет Малолученского сельского поселения по состоянию на 1 января 2015 г. составила 504,6 тыс. рублей. Обеспечено снижение недоимки на 37,8 тыс. рублей за декабрь 2014 г. по отношению к предыдущему месяцу.

- - оценка эффективности налоговых льгот, установленных представительным органом Малолученского сельского поселения;

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 18.08.2011 № 80 «О Порядке оценки обоснованности и эффективности налоговых льгот по местным налогам» в отчетном периоде проведена ежегодная оценка предоставленных на местном уровне налоговых льгот. Результаты рассмотрены на заседании Администрации Малолученского сельского поселения. В итоге все льготы признаны актуальными.

- - формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами;

С 2014 года Малолученское сельское поселение перешло на программный принцип планирования и исполнения местного бюджета. Администрацией Малолученского сельского поселения утверждено 13 муниципальных программ, включенных в перечень муниципальных программ Малолученского сельского поселения (постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 05.09.2013 № 91).

Утвержденные муниципальные программы впервые легли в основу структуры Решения Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 25.12.2013 № 50 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов». На реализацию принятых муниципальных программ в 2014 году направлено 2403,1 тыс.рублей, или 39,9 процента от общего объема расходов местного бюджета. Исполнение по муниципальным программам в отчетном году составило 95,2 процента.

В рамках решения задач по внедрению долгосрочного бюджетного прогнозирования достигнуты следующие основные результаты.

Во исполнение Бюджетного послания Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2014 – 2016 годах, в 2014 году был принят Федеральный закон от 04.10.2014 № 283-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 30 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». Указанный Федеральный закон устанавливает долгосрочное бюджетное планирование путем формирования бюджетного прогноза на долгосрочный период.

В целях обеспечения долгосрочного бюджетного планирования в Малолученском сельском поселении в рамках реализации указанной нормы Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2014 году подготовлен проект Решения «О внесении изменений в Решение «О бюджетном процессе в Малолученском сельском поселении».

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2014 год финансирование не было предусмотрено.

2.2. Подпрограмма 2  «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 2   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса;

По итогам 2014 года приняты Решения:

«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 28.08.2007 № 64 «О бюджетном процессе в Малолученском сельском поселении», в том числе от 25.12.2014 № 71;

«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 21.10.2007 № 71 «О земельном налоге», в том числе от 05.03.2014 № 52, от 20.11.2014 № 69;

от 20.11.2014 № 68 «О налоге на имущество физических лиц».

- организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения.

В соответствии с постановлениями Администрации Малолученского сельского поселения от 15.01.2014 № 2 «О мерах по реализации решения Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 25.12.2013 № 50  «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», от 31.07.2013 № 81 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств местного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета)», от 31.07.2013 № 80 «О порядке исполнения местного бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета и порядке составления и ведения кассового плана местного бюджета» и от 15.04.2014 г №47 «О порядке исполнения бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района и порядке составления и ведения кассового плана бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района» осуществлялись организация планирования и обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета.

2.3. Подпрограмма 3  «Управление муниципальным долгом Малолученского сельского поселения»

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 3   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Малолученского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

По итогам 2014 года муниципальный долг Малолученского сельского поселения соответствует нормативу, установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации.

- планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Малолученского сельского поселения.

Решением Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 25.12.2013 №50 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» расходы на обслуживание муниципального долга малолученского сельского поселения были запланированы в сумме 0,0 тыс. рублей.

Фактически расходы на обслуживание муниципального долга составили 
0,0 млн. рублей.

2.4. Подпрограмма 4  «Внедрение государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»»

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 4   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Малолученского сельского поселения.

Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Малолученского сельского поселения будет осуществлено в 2015 году.

2.5. Подпрограмма 5  «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения»

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 5   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района

Из местного бюджета в 2014 году бюджету района были предоставлены иные межбюджетные трансферты в сумме 43,5 тыс. рублей, с ростом к уровню 2013 года на 2,2 тыс. рублей, или на 5,3 процента.

2.6. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

2.7.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Отсутствие опыта взаимодействия органов местного самоуправления в режиме муниципальной программы.

2.8. Анализ фактических и вероятных последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм

Перечисленные недостигнутые результаты могут быть наверстаны в 2015 году и не окажут значимого влияния на ход реализации Программы.

Меры, принятые ответственными за выполнение мероприятий, в том числе расторжение контракта, направлены на недопущение неэффективного расходования бюджетных средств.

3. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

В рамках реализации программы осуществление мер государственного регулирования не предусматривается, принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации программы не требуется.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Общий объем расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2014 году составил 43,5 тыс. рублей, что на 6,9 тыс. рублей ниже запланированного объема расходов местного бюджета.

В 2014 году из 9 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, по 1 были запланированы к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным Решением Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 25.12.2013 № 50 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов».

На реализацию основного мероприятия (актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района) подпрограммы 5 «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения» на 2014 год предусмотрено 50,4 тыс. рублей.

В рамках реализации данного основного мероприятия по итогам 
2014 года заключено Соглашение с Администрацией Дубовского района Ростовской области о передаче полномочий по вопросам местного значения в области градостроительства на сумму 50,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 
43,5 тыс. рублей, или 86,3 процента. В результате исполнения сложилась экономия по расходам в рамках данной подпрограммы в сумме 
6,9 тыс. рублей в связи с несвоевременным предоставлением изменений по оплате труда специалистами Администрации Дубовского района.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы представлены в таблице 3.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты представлены в таблице 1.

6. Информация о внесенных изменениях в программу

В течение 2014 года в программу, утвержденную постановлением  Администрации Малолученского сельского поселения от  11.10.2013 № 112, было внесено 1 изменение. В связи с необходимостью предоставления работникам дополнительных гарантий, принято  постановление Администрации Малолученского сельского поселения от  28.04.2014 № 54  «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013  № 112».

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 № 112.

Оценка эффективности осуществлена на основе сопоставления:

- фактических и планируемых значений целевых индикаторов муниципальной программы;

- фактических и планируемых объемов расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы;

- числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы.

Исходя из проведенной оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2014 год, учитывая специфику ее реализации и факторов, вызванных замедлением темпов экономического роста Российской Федерации в целом, по показателю 1.2 сложились отклонения от плановых показателей. Это связано со значительным недопоступлением налоговых и неналоговых доходов местного бюджета.

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы в 2014 году, составлял 50,4 тыс. рублей. Исполнение указанных расходов по итогам 2014 года составило 43,5 тыс. рублей, или 86,3 процента, что вызвано несвоевременным предоставлением информации о необходимых средствах на выплату гарантий работникам.

В ходе проведения оценки бюджетной эффективности установлено, что при реализации муниципальной программы достигнуты заданные результаты с использованием наименьшего объема средств. В том числе экономия бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составила 6,9 тыс. рублей.

Вместе с тем все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Малолученского сельского поселения.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2015 году муниципальная программа реализуется  в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденным постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 18.11.2014 г №140.

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы не имеется.

- На плановый период 2015 года корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не предусмотрена.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие долгосрочной бюджетной стратегии | да/нет | нет | да | да | - |
| 2. | Качество управления финансами Малолученского сельского поселения, определяемое Финансовым отделом Администрации Дубовского района | степень | II | II | II | - |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района | тыс. рублей | 986,9 | 1006,2 | 1016.3 | - |
| 1.2. | Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Малолученского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения | процентов | 38,4 | 40,2 | 39.9 | В результате отсутствия средств в бюджете поселения образовалась кредиторская задолженность по расходам производимым в рамках программных мероприятий в сумме 54,7 тыс. рублей |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Исполнение расходных обязательств бюджета поселения | процентов | 95,0 | 95,0 | 97,3 | - |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Малолученского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Отношение объема муниципального долга Малолученского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.2. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Малолученского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | 0 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 4. «Внедрение государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля организаций сектора муниципального управления, которые обеспечены доступом к работе в единой информационной системе управления общественными финансами Малолученского сельского поселения | процентов | 0 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 5. «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Темп роста объемов межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района, в «денежной» форме | процентов | 100 | 100 | 100 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Малолученского сельского поселения и снижением недоимки | Администрация Малолученского сельского поселения | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | Бюджетные назначения по налоговым и неналоговым доходам исполнены на 90,1% | Предприятие банкрот ЗАО Авангард не уплачивает земельный налог, ООО «Агрофирма «Авангард» не уплачивает налог на доходы физических лиц |
| 1.2 | Оценка эффективности налоговых льгот, установленных представительным органом Малолученского сельского поселения | Администрация Малолученского сельского поселения | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | сокращение неэффективных и малоэффективных муниципальных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот | проведена оценка предоставленных на местном уровне налоговых льгот. В итоге все льготы признаны актуальными. |  |
| 1.3 | Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Администрация Малолученского сельского поселения | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | переход на формирование и исполнение бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2020 году более 90 процентов | С 2014 года Малолученское сельское поселение перешло на программный принцип планирования и исполнения местного бюджета. Администрацией Малолученского сельского поселения утверждено 13 муниципальных программ доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ составила 39,9 процента к общему объему расходов местного бюджета. | - |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Администрация Малолученского сельского поселения | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Малолученского сельского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса | Подготовлен проект решения «О бюджетном процессе в Малолученском сельском поселении» | - |
| 2.2 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Администрация Малолученского сельского поселения | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения | организация планирования и обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета осуществлялись в соответствии с нормативными правовыми актами Малолученского сельского поселения | - |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Малолученского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Малолученского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Администрация Малолученского сельского поселения | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | сохранение объема муниципального долга Малолученского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | объем муниципального долга Малолученского сельского поселения сохранен в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации |  |
| 3.2 | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Малолученского сельского поселения | Администрация Малолученского сельского поселения | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Малолученского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Малолученского сельского поселения осуществлялось в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; просроченной задолженность по расходам на обслуживание муниципального долга отсутствовала |  |
| Подпрограмма 4. «Внедрение государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Малолученского сельского поселения | Администрация Малолученского сельского поселения | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | - | - | - |
| Подпрограмма 5. «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района | Администрация Малолученского сельского поселения | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | перераспределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету района из бюджета сельского поселения, что будет способствовать осуществлению градостроительной деятельности в полном объеме в соответствии с требованиями федерального и областного законодательства | осуществления градостроительная деятельность осуществлялась в полном объеме | - |

- Таблица 3

Сведения

об использовании бюджета сельского поселения, федерального, областного бюджета, бюджета района и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»   за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами | всего | 50,4 | 43,5 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 50,4 | 43,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Долгосрочное финансовое планирование | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Малолученского сельского поселения и снижением недоимки | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2 | Оценка эффективности налоговых льгот, установленных представительным органом Малолученского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 3 | Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Управление муниципальным долгом Малолученского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Малолученского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2 | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Малолученского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | Внедрение государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1 | Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Малолученского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 | Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения | всего | 50,4 | 43,5 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 50,4 | 43,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.1 | Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района | всего | 50,4 | 43,5 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 50,4 | 43,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

- Таблица 4

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Малолученского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами (наименование программы). Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района; 50,4; 43,5; 6,9; -. ВСЕГО:; 50,4; 43,5; 6,9; -. - Таблица 5 Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Малолученского сельского поселения в отчетном году Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района | +6,9 | Необходимость предоставления дополнительных гарантий | Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 28.04.2014 г №54, |
| ВСЕГО: | +6,9 |  |  |