ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №

от __ мая 2015 года                                                                     ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

Малолученского сельского поселения

«Муниципальная политика»

по результатам за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 05.09.2013 №90 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  Администрация Малолученского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 14.10.2013 № 120, за 2014 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Малолученского сельского поселения                            А.В.Волков

### Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения

от __.05.2015 №__

Отчет

о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2014 год.

1. Конкретные результаты реализации

муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

  - Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 14.10.2013 г №120 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Малолученского сельского поселения

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 09.09.2013 № 92 «Об утверждении  Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 16.10.2013 № 126 утвержден План реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2014 год.

На реализацию муниципальной программы в 2014 году местным бюджетом предусмотрено 153,2 тыс. рублей.

В течение 2014 года:

заключен контракт с МУП РО «Редакция газеты «Светоч» на публикацию информационных материалов, нормативно-правовых актов, объявлений первоначально на сумму 6,0 тыс. рублей. В связи с оптимизацией расходов по итогам года уменьшена сумма контракта до 1,2 тыс. рублей;

заключены договора с Торгово-промышленной палатой Ростовской области по образовательному модулю «Управление закупками в контрактной системе» на сумму 15,0 тыс. рублей, с ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)» на образовательные услуги по программе повышения квалификации «Управление финансами в органах исполнительной власти» и ООО «Энерго-Сервис» на информационно-косультативные услуги по курсу «Предэкзаменационная подготовка для работников организаций, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих проектные, строительные, монтажные, наладочные и ремонтные работы» на сумму 2,1 тыс. рублей;

заключен договор с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Ростовской области» на уплату членского взноса в Совет за 2014 год в сумме 3,0 тыс. рублей;

производилась выплата пенсии главе Малолученского сельского поселения в сумме 97,3 тыс. рублей. В связи с отсутствием средств в бюджете поселения образовалась кредиторская задолженность по выплате пенсии в сумме 31,9 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 121,1 тыс. рублей, или 79,0%.

Муниципальная программа включает в себя  следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Малолученском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих Администрации Малолученского сельского поселения»;

Подпрограмма 2 - «Обеспечение реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика».

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача повышения профессиональной компетентности муниципальных служащих Администрации Малолученского сельского поселения решалась за счет:

- повышения квалификации специалистов;

- получения образовательных и информационно-консультативных услуг.

Задача повышение привлекательности муниципальной службы решалась за счет:

- предоставления муниципальным служащим дополнительных гарантий.

Выполнение комплекса работ по повышения квалификации специалистов и предоставлению муниципальным служащим дополнительных гарантий позволило осуществить решение основных задач муниципальной программы для достижения основной цели - развитие муниципального управления и муниципальной службы в Малолученском сельском поселении.

2.  Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

2.1.Подпрограмма 1  «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Малолученском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих Администрации Малолученского сельского поселения»

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы;

- обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих;

- оптимизация штатной численности муниципальных служащих;

- повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Малолученского сельского поселения;

- совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих;

- оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2014 год было предусмотрено  152,0 тыс. рублей.

Средства освоены на сумму 121,1 тыс. рублей или на 79,7 %.

В связи с отсутствием средств в бюджете поселения на конец года образовалась кредиторская задолженность по выплате пенсии в сумме 31,9 тыс. рублей.

За счет местного бюджета Администрацией Малолученского сельского поселения произведено обучение и повышение квалификации главы поселения и специалистов. На выполнение указанных работ и услуг Администрацией Малолученского сельского поселения заключены договора с Торгово-промышленной палатой Ростовской области на сумму 15,0 тыс. рублей, с ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)» на сумму 2,5 тыс. рублей и с ООО «Энерго-Сервис» на сумму 2,1 тыс. рублей.

За счет местного бюджета Администрацией Малолученского сельского поселения произведена оплата членского взноса  в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области. На выполнение указанных работ и услуг Администрацией Малолученского сельского поселения заключен договор с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Ростовской области» на сумму 3,0 тыс. рублей.

За счет местного бюджета Администрацией Малолученского сельского поселения произведена выплата пенсии главе сельского поселения в сумме 97,3 тыс. рублей.

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Реализация решения Собрания депутатов Малолученского сельского поселения «О принятии «Положения "О государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы  муниципального образования «Малолученское сельское поселения»» осуществляется в полном объеме.

2.2.Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика».

Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммой   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- исследовательские работы по проведению полевых этапов социологических исследований оценки населением ситуации в Малолученском сельском поселении;

- официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Малолученского сельского поселения в средствах массовых информаций.

За счет местного бюджета Администрацией Малолученского сельского поселения производилась публикация информационного материала в районной газете «Светоч». На выполнение указанных работ и услуг Администрацией Малолученского сельского поселения заключен контракт с МУП РО «Редакция газеты «Светоч» на сумму 1,2 тыс. рублей.

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Нормы  законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов         соблюдены.

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы предоставлены в таблице 2.

2.3. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Основное мероприятие Подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Малолученском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих Администрации Малолученского сельского поселения» - «Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих» выполнено не в полном объеме в связи с отсутствием средств в бюджете поселения. Результатом чего послужило образование кредиторской задолженности по выплате пенсии в сумме 31,9 тыс. рублей.

2.4.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Перечисленные недостигнутые результаты являются в основном следствием поступления не в полном объеме налоговых и неналоговых доходов в связи с неуплатой текущих платежей предприятием – банкротом ЗАО Авангард.

Второй фактор (временный) – отсутствие опыта взаимодействия органов местного самоуправления в режиме муниципальной программы.

2.5. Анализ фактических и вероятных последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм

Перечисленные недостигнутые результаты могут быть наверстаны в 2015 году и не окажут значимого влияния на ход реализации Программы.

Меры, принятые ответственными за выполнение мероприятий направлены на недопущение неэффективного расходования бюджетных средств.

3. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

В рамках реализации программы осуществление мер государственного регулирования не предусматривается, принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации программы не требуется.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Общий объем расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2014 году составил 121,1 тыс. рублей, что на 32,1 тыс. рублей ниже запланированного объема расходов местного бюджета.

Объем расходов местного бюджета на реализацию подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Малолученском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих Администрации Малолученского сельского поселения» составил 119,9 тыс. рублей, что на 32,1 тыс. рублей ниже запланированного объема расходов местного бюджета, в том числе на реализацию мероприятий:

«Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» - 19,6 тыс. рублей;

«Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих» - 97,3 тыс. рублей;

«Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области» - 3,0 тыс.рублей;

«Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» - бюджетные ассигнования не планировались;

«Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» - финансирование не предусмотрено;

«Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Малолученского сельского поселения» - бюджетные ассигнования не планировались.

Объем расходов местного бюджета на реализацию подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» составил 1,2 тыс. рублей, в том числе на реализацию мероприятий:

«Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Малолученского сельского поселения в средствах массовых информаций» - 1,2 тыс. рублей.

«Исследовательские работы по проведению полевых этапов социологических исследований оценки населением ситуации в Малолученском сельском поселении» - бюджетные ассигнования не планировались.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы представлены в таблице 3.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты представлены в таблице 1.

6. Информация о внесенных изменениях в программу

В течение 2014 года в программу, утвержденную постановлением  Администрации Малолученского сельского поселения от  11.10.2013 № 111, было внесено 4 изменения.

В связи с необходимостью осуществить обучение сотрудников Администрации основам контрактной системы и включением мероприятий по публикации информационных материалов в районной газете «Светоч», принято  постановление Администрации Малолученского сельского поселения от  10.02.2014 № 15  «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 14.10.2013  № 120».

В связи с необходимостью произвести повышение квалификации специалистов, принято  постановление Администрации Малолученского сельского поселения от  28.04.2014 № 53  «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 14.10.2013  № 120».

В связи с необходимостью произвести повышение квалификации главы поселения и оптимизацией расходов по выплате пенсии и расходов по публикации информационных материалов, приняты  постановления Администрации Малолученского сельского поселения от  28.10.2014 № 126  «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 14.10.2013  № 120» и от  30.12.2014 № 160  «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 14.10.2013  № 120».

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Оценка эффективности хода реализации целевых показателей Программы осуществляется по следующим формулам:

- В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп=ИДпИЦп×100,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя Программы
(процентов);

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации Программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного Программой.

47

Э1 = ------ х 100 = 100

47

28

Э2  = ------ х 100 = 100

28

Бюджетная эффективность Программы рассчитывается по формуле:

Эбюд=ФиФп×100,

где:

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

Фи – фактическое использование средств;

Фп – планируемое использование средств.

121,1

Эбюд = ---------- х100 = 79,0

153,2

Средства муниципальной программы освоены не в полном объеме в связи с отсутствием средств в бюджете поселения..

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2015 году муниципальная программа реализуется  в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденным постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 18.11.2014 г №138.

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы не имеется.

- На плановый период 2015 года корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не предусмотрена.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации Малолученского сельского поселения | процентов | 46 | 47 | 47 | - |
| 2. | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, участвовавших в курсах повышения квалификации | процентов | 28 | 28 | 28 | - |
| 3 | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | процентов | 0 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Малолученском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих Администрации Малолученского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | процентов | - | 1 | 3 | - |
| 1.2 | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе |  | 6 | 6 | 0 | Нет работников, достигшие предельного возраста |
| 1.3 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование |  | 57 | 57 | 57 | - |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля работников Администрации Малолученского сельского поселения, участвующих в социологическом опросе, к общему работников Администрации. | процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 2.2. | Доля опубликованных нормативных правовых актов к общему количеству актов, подлежащих опубликованию | процент | 100 | 100 | 100 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Малолученском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Малолученского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Администрация Малолученского сельского поселения | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | Повышение эффективности деятельности органов Администрации Малолученского сельского поселения | Правовые акты приведены в соответствие с действующим законодательством | - |
| 1.2 | Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Администрация Малолученского сельского поселения | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 3 муниципальных служащих обучены основам контрактной системы закупок, 1 муниципальный служащий освоил курсы повышения квалификации |  |
| 1.3 | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Администрация Малолученского сельского поселения | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | Штатная численность аппарата администрации соответствует нормативу |  |
| 1.4 | Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Малолученского сельского поселения | Администрация Малолученского сельского поселения | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | Специалисты администрации участвуют в тематических семинарах и круглых столах, пользуются методической литературой и указаниями вышестоящих органов |  |
| 1.5 | Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих | Администрация Малолученского сельского поселения | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | Повышение уровня престижа муниципальной службы | Разработано и действует Положение "О государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования «Малолученское сельское поселения» |  |
| 1.6 | Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области | Администрация Малолученского сельского поселения | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | Членство Малолученского сельского поселения Ассоциации Совета муниципальных образований Ростовской области | Малолученское сельское поселение является членом Ассоциации Совета муниципальных образований Ростовской области |  |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Исследовательские работы по проведению полевых этапов социологических исследований оценки населением ситуации в Малолученском сельском поселении | Администрация Малолученского сельского поселения | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | Организация и проведение социологического исследования в Малолученском сельском поселении. Подготовка аналитического отчета. | Регулярно проводятся социологического исследования в Малолученском сельском поселении | - |
| 2.2 | Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Малолученского сельского поселения в средствах массовых информаций | Администрация Малолученского сельского поселения | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | Соблюдение норм законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов. | В районной газете «Светоч» регулярно публикуются объявления, извещения, правовые акты Малолученского сельского поселения |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании бюджета сельского поселения, федерального, областного бюджета, бюджета района и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Муниципальная политика»   за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Муниципальная политика | всего | 153,2 | 121,1 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 153,2 | 121,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной и инфраструктуры Малолученского сельского поселения | всего | 152,0 | 119,9 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 152,0 | 119,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | всего | 19,7 | 19,6 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 19,7 | 19,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Малолученского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5 | Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих | всего | 129,3 | 97,3 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 129,3 | 97,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6 | Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области | всего | 3,0 | 3,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 3,0 | 3,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» | всего | 1,2 | 1,2 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 1,2 | 1,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Исследовательские работы по проведению полевых этапов социологических исследований оценки населением ситуации в Малолученском сельском поселении | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Малолученского сельского поселения в средствах массовых информаций | всего | 1,2 | 1,2 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 1,2 | 1,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

- Таблица 4

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Малолученского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году Муниципальная политика (наименование программы). Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих; 19,7; 19,6; 0,1; -. Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих; 129,3; 97,3; 32,0; -. ВСЕГО:; 149,0; 116,9; 32,1; -. |
| --- |
| - Таблица 5 Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Малолученского сельского поселения в отчетном году Муниципальная политика (наименование программы) |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | +9,7 | Необходимость в получении образовательных услуг | Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 10.02.2014 №15, Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 28.04.2014 №53, Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 28.10.2014 №126 |
| Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих | -10,7 | Оптимизация расходов | Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 28.10.2014 №126, Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 30.12.2014 №160 |
| Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Малолученского сельского поселения в средствах массовых информаций | +1,2 | Необходимость в опубликовании информационных материалов | Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 10.02.2014 №15, Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 28.10.2014 №126, Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 30.12.2014 №160 |
| ВСЕГО: | 0,2 |  |  |