ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № __

_____________ 2015 г.                                                               ст. Малая Лучка

Об утверждении муниципальной

программы Малолученского

сельского поселения

«Экономическое развитие и

инновационная экономика»

В соответствии с постановлениями Администрации Малолученского сельского поселения от 05.09.2013 № 90  «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малолученского сельского поселения» и от 05.09.2013 № 91 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  Администрации Малолученского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить муниципальную программу Малолученского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика» (далее – программа) согласно приложению.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Малолученского сельского поселения                             А.В.Волков

Приложение 1

к постановлению

Администрации

Малолученского

сельского поселения

от ______2015г.№ __

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ

ЭКОНОМИКА»

# Паспорт

# Муниципальной программы Малолученского сельского поселения

# «Экономическое развитие и инновационная экономика»

| Наименование муниципальной программы Малолученского сельского поселения | – | Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика» (далее – Муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Муниципальной программы Малолученского сельского поселения | – | Администрация Малолученского сельского поселения |
| Соисполнители Муниципальной программы Малолученского сельского поселения | – | Отсутствуют |
| Участники Муниципальной программы Малолученского сельского поселения | – | Отсутствуют |
| Подпрограмма Муниципальной программы Малолученского сельского поселения | – | «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Малолученском сельском поселении». |
| Программно-целевые инструменты Муниципальной программы Малолученского сельского поселения | – | Отсутствуют |
| Цели Муниципальной программы Малолученского сельского поселения | – | - Создание благоприятного инвестиционного климата в сельском поселении; - Создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса; |
| Задачи Муниципальной программы Малолученского сельского поселения | – | - Создание условий для привлечения инвестиций в экономику Малолученского сельского поселения; - Создание благоприятной конкурентной среды; - Повышение предпринимательской активности; - Обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства; |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы Малолученского сельского поселения | – | - Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования к предыдущему году в сопоставимых ценах; - Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций. |
| Этапы и сроки реализации Муниципальной программы Малолученского сельского поселения | – | Муниципальная программа реализуется с 2015 по 2020 годы. Этапы реализации Муниципальной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение Муниципальной программы Малолученского сельского поселения | – | Общий объем средств, необходимый для финансирования Программы составляет 0,0 тыс. рублей Объем финансирования мероприятий – 0,0 тыс. рублей из средств местного бюджета, в том числе: 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей. 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы Малолученского сельского поселения | – | Улучшение инвестиционного имиджа и условий ведения бизнеса в Малолученском сельском поселении; Обеспечение роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства; Обеспечение увеличения численности работающих на малых и средних предприятиях; |

Раздел 1 . Общая характеристика текущего состояния сферы реализации

Муниципальной программы

По официальным данным Ростовстата, предварительная оценка численности населения Малолученского сельского поселения с учетом окончательных итогов Всероссийской переписи населения 2010 года на 1 января 2012 года составила 987 человек.  Демографическая ситуация в поселении характеризуется ежегодным снижением численности населения, которое связано прежде всего с естественной и миграционной убылью населения. На 01.01.2015 года численность населения в Малолученском сельском поселении составила 981 человек.

Промышленное производство на территории Малолученского сельского поселения отсутствует.

Агропромышленный комплекс сельского поселения, несмотря на трудности, является одним из основных и социально значимых секторов экономики сельского поселения. На территории Малолученского сельского поселения сельскохозяйственным производством занимаются 3 сельскохозяйственных организации, 5 крестьянских (фермерских) хозяйств.

В целом по поселению в 2014 году производство сельхозпродукции составило: зерно (в весе после доработки) – 8749,4 тонн,  скот и птица в  живом весе –45,2 тонн, молоко 4,4 тыс.тонн.

Численность работников Малолученского сельского поселения в 2014 году составила 140 человек, что на 4 чел. больше, чем в 2013 году.

В 2014 году распределение занятых по видам экономической деятельности сформировалось следующим образом: около 36,8 % всех работников сельского поселения составляют работники сельского хозяйства, около 32,4 % составляют работники образования, 13,2 % - работники здравоохранения и предоставления социальных услуг, значительную часть составляют работники оптовой и розничной торговли, государственного управления и обязательного социального обеспечения.

Фонд заработной платы по полному кругу предприятий в 2013 году (по оценке) составит 22696,4 тыс. рублей, При расчете прогнозируемой величины средней заработной платы учитывались мероприятия по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», а также  изменение условий труда, динамика среднемесячной заработной платы, изменение численности работников  различных видов экономической  деятельности.

К 2016 году предполагается существенный рост среднемесячной заработной платы работников бюджетной социальной сферы (образование, медицина, работники культуры и социальные работники), государственных и муниципальных служб, в сельском хозяйстве (при возможном получении запланированного урожая зерновых).

Инвестиционная деятельность Малолученского сельского поселения представлена строительством объектов транспорта, связи, газоснабжения, сельского хозяйства и т.д.

В 2012 году  были направлены средства в сумме 7,5 млн руб. на завершение строительства объекта «Внешнее водоснабжение ст. Малая Лучка Дубовского района Ростовской области». Реализация проекта осуществлялась с 2011 года по областной долгосрочной  целевой программе «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 2012-2017 годы». Построено 8 км сетей подводящего водопровода к ст.Малая Лучка, что позволит подавать качественную питьевую воду в населённый пункт с забором из Цимлянского водохранилища по Дубовско-Заветинскому групповому водоводу.

Значительный вклад осуществляется в развитие объектов социальной сферы. В 2013 году выполнен монтаж  модульного ФАПа в ст.Малая Лучка стоимостью 0,7 млн. рублей.

Основной продукцией, производимой в Малолученском сельском поселении, является продукция растениеводства. Восточные районы Ростовской области, в том числе и Дубовский район, относятся к зоне рискованного земледелия, поэтому результаты сельскохозяйственной деятельности в значительной мере зависят от складывающихся агрометеорологических условий. Сельхозпроизводители направляют средства на приобретение основных и оборотных средств: сельскохозяйственной техники, элитных семян. В целом по сельскому хозяйству наблюдается положительная динамика роста инвестиций на период до 2016 года.

В целях дальнейшего комплексного развития территории сельского поселения, создания комфортных условий проживания жителей будет продолжена тенденция привлечения инвесторов   для строительства объектов перерабатывающей промышленности сельскохозяйственного производства, объектов торговли, бытового обслуживания населения.

Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства Малолученского сельского поселения, осуществляется, в основном, по отраслям экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, торговля, перевозка людей, рыболовсство и другое).

Малые и средние предприятия сконцентрированы в основном в следующих отраслях: оптовая и розничная торговля, сельское хозяйство, рыболовсство, перевозка людей и обрабатывающие производства.

По состоянию на 01.01.2015 года в Малолученском сельском поселении зарегистрировано 3 средних предприятия, 21 индивидуальных предпринимателей, в том числе 5 крестьянских  фермерских хозяйств.

На малых и средних предприятиях занято 22 человека, что составляет  16,2 % от общего числа работающих в поселении. Численность работников малых предприятий в 2014 году осталась на прежнем уровне.

Сегодня, как никогда ранее, органы местного самоуправления вправе и оказывают поддержку развитию малого и среднего предпринимательства. Деятельность данного сектора экономики направлена на удовлетворение потребностей населения.

Проводимые и планируемые мероприятия способствуют увеличению численности субъектов предпринимательской деятельности, повышению конкурентноспособности продукции малых предприятий, формированию благоприятного инвестиционного климата.

Потребительский рынок Малолученского сельского поселения в 2014 году характеризуется сохранением благоприятных тенденций, в котором определяющим фактором  является динамичный рост оборота розничной торговли относительно показателей 2013 года. Потребительский спрос был поддержан положительной динамикой заработной платы и реальных денежных доходов населения, а также расширением потребительского кредитования.

В целом по итогам года оборот розничной торговли по всем каналам реализации превысил уровень 2013 года. Следует отметить, что в течение 2014 года наблюдалось наращивание объемов розничных продаж.

Ежегодно отмечается рост торговой сети, в основном за счет строительства новых и реконструкции существующих объектов. В 2014 году торговые площади увеличились по сравнению с 2013 годом на 34 кв.м. В последующие годы ожидается дальнейший рост торговых площадей в основном за счет строительства новых объектов розничной торговли. К 2016 году планируется увеличить торговые площади на 0,5 тыс. кв.м.

В соответствии с предварительным прогнозом показателей, характеризующих развитие потребительского рынка Малолученского сельского поселения на 2015-2017 годы, оборот розничной торговли сельского поселения в 2015 году ожидается в сумме 157 тыс. рублей.

На развитие сферы торговли значительное влияние будет оказывать развитие малого и среднего бизнеса в сельском поселении, совершенствование форм торгового обслуживания, расширение товарного ассортимента, увеличение торговых площадей, специализация магазинов, что, в конечном итоге, расширит возможности для оказания более качественных услуг торговли и общественного питания населения сельского поселения.

Важную роль в расширении налогооблагаемой базе сельского поселения играет малое предпринимательство, в том числе поступление единого налога на вмененный доход.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации Муниципальной программы

Приоритетами Администрации Малолученского сельского поселения Ростовской области в рамках реализации настоящей Муниципальной программы являются, следующие показатели:

Цель 1. Создание благоприятного инвестиционного климата.

Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач:

- создание условий для привлечения инвестиций в экономику Малолученского сельского поселения;

- создание благоприятной конкурентной среды.

Показателем достижения данной цели является темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования к предыдущему году в сопоставимых ценах.

Цель 2. Создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса.

Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач:

- повышение предпринимательской активности;

- обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Показателем достижения данной цели является доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.

Основными ожидаемыми результатами в сфере Муниципальной программы должны стать:

- улучшение условий ведения бизнеса в Малолученском сельском поселении - снижение инвестиционных и предпринимательских рисков, снижение уровня коррупции;

- снижение избыточных административных ограничений, необоснованных расходов у субъектов предпринимательской деятельности;

Значения показателей (индикаторов) Муниципальной программы в течение срока ее реализации представлены в Приложении 1 к Муниципальной программе.

Общий срок реализации настоящей Муниципальной программы рассчитан на период 2016 – 2020 годы.

Этапы реализации Муниципальной программы не выделяются.

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм Муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей Муниципальной программы предусмотрена реализация 1 подпрограммы:

1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Малолученском сельском поселении».

Предусмотренные в рамках подпрограммы системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений экономического развития Малолученского сельского поселения и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей Муниципальной программы.

На создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса направлены соответствующие мероприятия:

подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Малолученском сельском поселении» – в части утверждения и реализации мер, направленных на создание условий для привлечения инвестиций в экономику Малолученского сельского поселения и создание благоприятной конкурентной среды, а также утверждения и реализации мер, направленных на повышение предпринимательской активности и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

Представленная характеристика подпрограммы с точки зрения их направленности на достижение целей настоящей Муниципальной программы, задает общее понимание концепции планируемых действий. В свою очередь, подпрограмма имеет целевые ориентиры, согласующиеся с целями и задачами Муниципальной программы и подкрепленных мероприятиями, реализуемыми в рамках соответствующих основных мероприятий. Выстроенные в рамках настоящей Муниципальной программы целевые ориентиры (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляют собой структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях Муниципальной программы.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению Муниципальной программы

Сведения о финансовом обеспечении подпрограмм, основных мероприятий Муниципальной программы по годам ее реализации представлены в Приложении 4 к Муниципальной программе. Прогнозная оценка объемов финансового обеспечения реализации программных мероприятий из всех источников финансирования приведена в Приложении 5 к Муниципальной программе в разрезе подпрограмм по годам реализации Муниципальной программы.

Раздел 5. Методика оценки эффективности Муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы проводится на основе:

1. Оценки степени достижения целей и решения задач Муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Муниципальной программы и их плановых значений, приведенных в Приложении 6 к Муниципальной программе, по формуле:

,

где:

– степень достижения целей (решения задач);

– фактическое значение индикатора (показателя) Муниципальной программы;

Зп – плановое значение индикатора (показателя) Муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

2. Степени реализации мероприятий Муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации Муниципальной программы.

До начала очередного года реализации Муниципальной программы ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) Муниципальной программы (подпрограммы) определяет интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация Муниципальной программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности;

удовлетворительным уровнем эффективности;

неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей отнесения Муниципальной программы к высокому уровню эффективности определяется значением, соответствующим 95 процентному плановому приросту показателя (индикатора) на соответствующий год; нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения Муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее 75 процентному плановому приросту значения показателя на соответствующий год.

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

значения 95 процентов и более показателей Муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения Муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

уровень финансирования реализации основных мероприятий Муниципальной программы  составил не менее 95 процентов, уровень финансирования реализации основных мероприятий всех подпрограмм Муниципальной программы составил не менее 90 процентов;

не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

значения 80 процентов и более показателей Муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения Муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

уровень финансирования реализации основных мероприятий Муниципальной программы  составил не менее 70 процентов;

не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация Муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников Муниципальной программы

Руководитель органа исполнительной власти Малолученского сельского поселения, определенный ответственным исполнителем муниципальной программы, несет персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее – план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации составляется ответственным исполнителем муниципальной программы при разработке муниципальной программы.

План реализации утверждается актом органа исполнительной власти Малолученского сельского поселения – ответственного исполнителя муниципальной программы  не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Малолученского сельского поселения Ростовской области муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года.

В случае принятия решения ответственным исполнителем муниципальной программы о внесении изменений в план реализации, не влияющих на параметры муниципальной программы, план с учетом изменений утверждается не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется  Администрацией Малолученского сельского поселения.

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы вносит на рассмотрение Администрации Малолученского сельского поселения отчет об исполнении плана реализации  по итогам:

полугодия, 9 месяцев – до 1 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом;

за год - до 20 февраля года, следующего за отчетным.

Отчет об исполнении плана реализации после рассмотрения Администрации Малолученского сельского поселения Ростовской области подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы в течение 5 рабочих дней на официальном сайте Администрации Малолученского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации Малолученского сельского поселения проект постановления Администрации Малолученского сельского поселения об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год (далее – годовой отчет) до 1 марта года, следующего за отчетным.

Годовой отчет содержит:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

данные об использовании бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий;

сведения о достижении значений показателей муниципальной программы;

информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей реализации муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период);

иную информацию в соответствии с методическими указаниями.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем муниципальной программы в составе годового отчета.

По результатам оценки эффективности муниципальной программы коллегия Администрации Малолученского сельского поселения может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

В случае принятия коллегией Администрации Малолученского сельского поселения решения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, ответственный исполнитель муниципальной программы в месячный срок вносит соответствующий проект постановления Администрации Малолученского сельского поселения в порядке, установленном Регламентом Администрации Малолученского сельского поселения.

Годовой отчет после принятия Администрацией Малолученского сельского поселения постановления о его утверждении подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней на официальном сайте Администрации Малолученского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя на основании поручения Главы Малолученского сельского поселения в порядке, установленном Регламентом Администрации Малолученского сельского поселения.

Обращение к Главе Малолученского сельского поселения с просьбой о разрешении на внесение изменений в муниципальную программу подлежит согласованию в сектор экономики и финансов Администрации Малолученского сельского поселения с одновременным представлением пояснительной информации о вносимых изменениях, в том числе расчетов и обоснований по бюджетным ассигнованиям.

Ответственный исполнитель муниципальной программы вносит изменения в постановление Администрации Малолученского сельского поселения, утвердившее муниципальную программу, по основным мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в установленном порядке, за исключением изменений наименований основных мероприятий в случаях, установленных бюджетным законодательством.

В случае внесения в муниципальную программу изменений,  влияющих на параметры плана реализации, ответственный исполнитель муниципальной программы  не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Малолученского сельского поселения указанных изменений вносит соответствующие изменения в план реализации.

Информация о реализации муниципальной программы подлежит размещению на официальном сайте Администрации Малолученского сельского поселения.

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Малолученском сельском поселении»

# Паспорт 
подпрограммы «Создание благоприятных условий 
для привлечения инвестиций и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства  в Малолученском сельском поселении»

| Наименование подпрограммы | – | «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Малолученском сельском поселении» |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель подпрограммы | – | Администрация Малолученского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | – | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | – | создание благоприятной конкурентной среды в сельском поселении; повышение уровня и качества жизни населения Малолученского сельского поселения; повышение инвестиционной активности внешних и внутренних инвесторов; повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства, как одного из стратегических факторов социально-экономического развития поселения |
| Задачи подпрограммы | – | разработка и реализация мер по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности; создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Малолученского сельского поселения; формирование экономических механизмов привлечения и поддержки инвестиций; совершенствование механизмов использования муниципального имущества для развития малого и среднего предпринимательства; совершенствование информационно-консультационной поддержки субъектов МСП |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств); |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2016-2020 годы этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | финансирование не предусмотрено |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | улучшение инвестиционного имиджа и условий ведения бизнеса в Малолученском сельском поселении; обеспечение роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства; обеспечение увеличения численности работающих на малых и средних предприятиях; обеспечение притока инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Малолученском сельском поселении »

В соответствии с целями подпрограммы, приоритетами политики Администрации Малолученского сельского поселения Ростовской области по привлечению инвестиций являются:

социальное развитие – предпочтение отдается инвестиционным проектам, имеющим больший социальный эффект, выражающийся в росте благосостояния, повышении качества жизни и улучшении здоровья населения Малолученского сельского поселения, создании рабочих мест;

экологическая безопасность – предпочтение отдается инвестиционным проектам, не оказывающим негативное влияние на состояние окружающей среды.

Одним из основных приоритетов социальной и экономической политики Малолученского сельского поселения является содействие развитию малого и среднего бизнеса. Развитие предпринимательства – одна из ключевых задач Малолученского сельского поселения.

Содействие малому и среднему бизнесу является также одним из основных стратегических приоритетов социально-экономического развития Малолученского сельского поселения в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Малолученского сельского поселения на период до 2020 года.

Актуальными для Малолученского сельского поселения,  остаются проблемы  преодоления инфраструктурных ограничений, снижение стоимости затрат инвесторов при подключении к инфраструктуре, устранение административных барьеров, сдерживающих приток инвестиций.

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства признано одним из ключевых приоритетов социальной и экономической политики Администрации Малолученского сельского поселения.

Основными векторами политики Администрации Малолученского сельского поселения по развитию МСП на краткосрочную и долгосрочную перспективу являются:

расширение направлений поддержки в области развития малого и среднего предпринимательства;

обеспечение общественного обсуждения (мониторинга) новых законодательных инициатив на всех стадиях их разработки (введения);

координация муниципальной программы поддержки МСП.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые  конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма направлена на создание благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в экономику Малолученского сельского поселения, повышение качества оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и их проектов, создание благоприятной конкурентной среды.

Одним из основных приоритетов социальной и экономической политики Малолученского сельского поселения является содействие развитию малого и среднего бизнеса. Развитие предпринимательства – одна из ключевых задач Малолученского сельского поселения.

Содействие малому и среднему бизнесу является также одним из основных стратегических приоритетов социально-экономического развития Малолученского сельского поселения в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Малолученского сельского поселения на период до 2020 года.

С учетом приоритетов политики Администрации Малолученского сельского поселения по привлечению инвестиций сформулированы следующие цели реализации настоящей подпрограммы:

создание благоприятной конкурентной среды;

повышение уровня и качества жизни населения Малолученского сельского поселения;

обеспечение взаимодействия бизнеса и органов местного самоуправления;

повышение инвестиционной активности внешних и внутренних инвесторов;

повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства, как одного из стратегических факторов социально-экономического развития поселения.

Выполнение поставленных целей обусловлено успешным решением следующих задач:

разработка и реализация мер по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности;

создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Малолученского сельского поселения;

формирование благоприятного инвестиционного имиджа Малолученского сельского поселения;

развитие направлений финансовой поддержки субъектов МСП;

совершенствование механизмов использования муниципального имущества для развития малого и среднего предпринимательства;

совершенствование информационно-консультационной поддержки субъектов МСП.

Достижение целей должно быть обеспечено за счет привлечения инвестиций в экономику, что требует качественного улучшения инвестиционного климата в виде обеспечения информационной доступности по вопросам предоставления земельных участков, наличия сырьевых ресурсов, наличия трудового потенциала сельского поселения.

Немаловажным является повышение информационной доступности.

Доступ к утвержденным документам территориального планирования муниципального образования Малолученского сельского поселения, материалам по их обоснованию в информационной системе территориального планирования должен быть обеспечен с использованием официального сайта. В целях снятия барьеров для инвестиционной деятельности также необходимо обеспечить доступ к проектам документов территориального планирования и материалам по обоснованию таких проектов в информационной системе территориального планирования. Информация об инвестиционных площадках должна быть доступна потенциальным инвесторам.

Основными ожидаемыми конечными результатами подпрограммы являются:

улучшение инвестиционного имиджа и условий ведения бизнеса в Малолученском сельском поселении;

привлечение дополнительных финансовых ресурсов для инвестиций в основные фонды;

обеспечение роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства;

обеспечение увеличения численности работающих на малых и средних предприятиях;

обеспечение притока инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий.

Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на период с 2016 
по 2020 год. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций  и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Малолученском сельском поселении»

В рамках подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Малолученском сельском поселении» в целях создания условий для улучшения инвестиционного климата Малолученского сельского поселения планируется реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Малолученского сельского поселения

Срок реализации – 2016 –2020 годы.

В рамках реализации мер по созданию благоприятной для инвестиций административной среды на территории Малолученского сельского поселения в указанный период планируется:

реализация мер, направленных на сокращение административных барьеров для инвесторов;

организация сопровождения инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Малолученского сельского поселения;

Основное мероприятие. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

Срок реализации – 2016 – 2020 годы.

В рамках данного мероприятия планируется реализация следующих мер:

оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим организовать собственное дело;

обеспечения взаимодействия организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства, и органов службы занятости населения района.

Организация и проведение семинаров, «круглых столов» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. Проведение ежегодного совещаний, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства.

|  | - Приложение 1 - к Муниципальной программе - Малолученского сельского поселения «Экономическое - развитие и инновационная экономика» |
| --- | --- |

Сведения

о показателях (индикаторах) Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение показателя |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования к предыдущему году в сопоставимых ценах | процентов | 106,5 |  | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 |
|  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 16,2 |  | 16,8 | 17,4 | 18,0 | 18,9 |
| Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Малолученском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | тыс. рублей | 194,33 |  | 218,86 | 219,18 | 257,34 | 287,1 |
| 2.1. | Темп роста оборота малых и средних предприятий Малолученского сельского поселения | процентов | 113,1 |  | 113,2 | 113,2 | 113,1 | 113,5 |
| 2.2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения Малолученского сельского поселения | единиц | 0,000055 |  | 0,000056 | 0,000058 | 0,000060 | 0,000062 |

|  | - Приложение 2 - к Муниципальной программе - Малолученского сельского поселения «Экономическое - развитие и инновационная экономика» |
| --- | --- |

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной  программы «Экономическое развитие и инновационная экономика»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Малолученском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Малолученском сельском поселении | Администрация Малолученского сельского поселения | 2016 | 2020 | 1 Осуществление работы Совета по инвестициям при Главе Малолученского сельского поселения. 2. Организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Малолученского сельского поселения. | 1. Наличие административных барьеров при реализации инвестиционных проектов. 2. Отсутствие организации в Малолученском сельском поселении, ответственной за инвестиционный процесс и привлечение инвестиций в район. | Влияет на достижение показателей 1, 1.1.. |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация Малолученского сельского поселения | 2016 | 2020 | 1. Повышение информированности субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, и специалистов органов местного самоуправления Малолученского сельского поселения, курирующих вопросы развития предпринимательства. 2. Оказание методической помощи субъектам МСП. 3. Создание эффективного механизма оперативного информирования субъектов МСП, органов местного самоуправления и всех желающих создать собственное дело | 1. Блокирование информации, отсутствие эффективного механизма оперативного информирования субъектов МСП, органов местного самоуправления и всех желающих создать собственное дело. 2. Снижение предпринимательской активности и негативное влияние на предпринимательский климат района | Влияет на достижение показателей 1, 1.2. |

|  | - Приложение 3 - к Муниципальной программе - Малолученского сельского поселения «Экономическое развитие инновационная экономика» |
| --- | --- |

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации муниципальной  программы «Экономическое развитие и инновационная экономика»

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители |  | Ожидаемые сроки принятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| 1. | Постановление Администрации Малолученского сельского поселения «Об утверждении Муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Малолученском сельском поселении». | Администрация Малолученского сельского поселения Ростовской области |  | ежегодно |  |
|  |  |  |  | - Приложение 4 - к Муниципальной программе - Малолученского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика» |  |  |

Расходы  бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной  программы

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| Муниципальная программа | Экономическое развитие и инновационная экономика | всего, в том числе: | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель – Администрация Малолученского сельского поселения |  | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 1 | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Малолученском сельском поселении | исполнитель подпрограммы 1 - Администрация Малолученского сельского поселения |  | X | X | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Малолученского сельского поселения | исполнитель основного мероприятия 1.1 - Администрации Малолученского сельского поселения |  | X | X | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | исполнитель основного мероприятия 1.2 - Администрация Малолученского сельского поселения |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |

|  | - Приложение 5 - к Муниципальной программе - Малолученского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
| --- | --- |

Расходы

бюджета сельского поселения ,района, федерального бюджета, областного бюджетов

на реализацию Муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика»

| Статус | Наименование Муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Экономическое развитие и инновационная экономика | всего | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма 1 | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Малолученском сельском поселении | всего | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | бюджет района | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |

|  | - Приложение 6 - к Муниципальной программе - Малолученского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
| --- | --- |

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной  программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатель 1. Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования к предыдущему году в сопоставимых ценах | процентов | Итр=(Иоn/(Иon-1*индекс-дефлятор n-го года))*100 | Итр – роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования к предыдущему году в сопоставимых ценах; Иоn – объем инвестиций в основной капитал n-го года; Иon-1 – объем инвестиций в основной капитал (n-1) года |
|  | Показатель 2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | Д=(Микро+Малые+Средние)/Все предприятия и организации Малолученского сельского поселения Определяется как соотношение среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микро, малых и средних предприятиях Малолученского сельского поселения к среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций Малолученского сельского поселения | Д – доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микро, малых и средних предприятиях в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций Малолученского сельского поселения; Микро – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях Малолученского сельского поселения; Малые – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях (без микропредприятий) Малолученского сельского поселения; Средние – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на средних предприятиях Малолученского сельского поселения; Все предприятия и организации Малолученского сельского поселения – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на всех предприятиях и организациях Малолученского сельского поселения |
|  | Показатель 1.1. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | млн. рублей | Ибб = И - Ибс | Ибб – объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств); И – объем инвестиции за счет всех источников финансирования в действующих ценах за отчетный период; Ибс - объем инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет бюджетных средств за отчетный период |
|  | Показатель 2.1. Темп роста оборота малых и средних предприятий Малолученского сельского поселения | процентов | Тр= (Микрооп + Малыеоп + Средниеоп) / (Микробп + Малыебп + Средниебп) * 100 Определяется как отношение оборота малых и средних предприятий отчетного периода к обороту малых и средних предприятий базисного (предшествующего) периода, выражаемое в процентах | Тр – темп роста оборота малых и средних предприятий Малолученского сельского поселения; Микрооп – оборот микропредприятий Малолученского сельского поселения за отчетный период; Малыеоп – оборот малых предприятий Малолученского сельского поселения за отчетный период; Средниеоп – оборот средних предприятий Малолученского сельского поселения за отчетный период; Микробп – оборот микропредприятий Малолученского сельского поселения в базисном периоде; Малыебп – оборот малых предприятий Малолученского сельского поселения в базисном периоде; Средниебп – оборот средних предприятий Малолученского сельского поселения в базисном периоде |
|  | Показатель 2.2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения Малолученского сельского поселения | единиц | К= (Микро + Малые + Средние + ИП) / (Численность населения / 1 000) Определяется как соотношение количества субъектов малого и среднего предпринимательства к общему количеству населения Малолученского сельского поселения | К – количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения Малолученского сельского поселения; Микро – количество микропредприятий Малолученского сельского поселения; Малые – количество малых предприятий Малолученского сельского поселения; Средние – количество средних предприятий Малолученского сельского поселения; ИП – количество микропредприятий Малолученского сельского поселения; Численность населения – численность постоянного населения Малолученского сельского поселения |