ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №

от __ марта 2013 года                                                                     ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета о ходе работ

по муниципальной долгосрочной целевой

программе «Культура Малолученского

сельского поселения (2010 – 2014 годы)»

по результатам за 2012 год

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 01.02.2012 №10 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Культура Малолученского сельского поселения (2010 – 2014 годы)»,  утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 01.04.2010 № 32 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Малолученского сельского поселения (2010 – 2014 годы)» по результатам за 2012 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Малолученского сельского поселения                            А.В.Волков

### Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения

от __.03.2013 №__

Отчет

о ходе работ по муниципальной программе «Культура Малолученского сельского поселения (2010 – 2014 годы)» по результатам за 2012 год.

I. Основные результаты

В 2012 году на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Малолученского сельского поселения (2010 – 2014 годы)» (далее – Программа) было предусмотрено 1250,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 75,0 тыс. рублей, местного бюджета – 1158,3 тыс. рублей, внебюджетные средства – 17,4 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования составил 1222,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 46,9 тыс. рублей, местного бюджета – 1158,3 тыс. рублей, внебюджетные средства – 17,4 тыс. рублей. Процент освоения доведенных бюджетных средств составил 99,6 процента, в том областной бюджет – 62,5 процентов, местный бюджет – 100 процентов, внебюджетные средства – 100,0 процентов.

Не освоено в полном объеме 28,1 тыс. рублей по следующим направлениям:

подпрограмма «Обеспечение услугами по организации досуга и услугами организации культуры» в сумме – 4,5 тыс. рублей;

подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения» в сумме – 23,6 тыс. рублей.

Бюджетные средства не освоены в результате того, что средства областного бюджета выделялись на повышение заработной платы работникам культуры, а фактическая потребность,  связи с изменением группы по оплате труда руководителей, оказалась ниже запланированной. Средства областного бюджета носят заявительный характер и при отсутствии потребности в бюджет поселения не предоставляются.

Эффективность реализации подпрограмм и направлений Программы характеризуют 6 целевых показателей. По итогам 2012 года выполнено 
5 показателей (83,3 процента), 1 показатель выполнен на 98,5 процентов.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение услугами по организации досуга и услугами организации культуры» направлено 1030,5 тыс. рублей средств областного и местного бюджетов и внебюджетные средства. Из 2 целевых показателей полностью выполнен 1 показатель:

количество проведенных мероприятий.

Не выполнен показатель по количеству посетителей на проведенных мероприятиях  – (98,5 процентов).

Эффективно реализована подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения». Достигнуты все 4 запланированных целевых показателя при объеме финансирования за счет областного и местного бюджетов – 220,2 тыс. рублей.

II. Меры по реализации Программы

В постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 01.04.2010 № 32, утверждающее муниципальную долгосрочную целевую программу «Культура Малолученского сельского поселения (2010 – 2014 годы)», в 2012 году, было внесено 4 изменения:

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 29.05.2012 № 51,

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 26.09.2012 № 87,

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 01.10.2012 № 106,

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 26.12.2012 № 155.

В мае 2012 года внесены изменения, связанные с увеличение лимитов средств местного бюджета на мероприятия подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания населения».

Постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.09.2012 № 87 внесены изменения в части, касающейся:

увеличение лимитов средств областного бюджета на мероприятия подпрограммы «Обеспечение услугами по организации досуга и услугами организации культуры»;

увеличение лимитов средств областного и местного бюджетов на мероприятия подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания населения».

Постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 01.10.2012 № 106 внесены изменения в части, касающейся:

внесения изменений в Паспорт  и содержание разделов Программы.

Постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.12.2012 № 155 внесены изменения в части, касающейся:

уменьшения внебюджетных средств на мероприятия подпрограммы «Обеспечение услугами по организации досуга и услугами организации культуры».

В 2012 году причинами необходимости внесения изменений в Программу было выделение средств областного бюджета на повышение заработной платы работникам культуры, а также возникшие в процессе реализации Программы проблемы, которые были решены в рамках Программы

Перераспределение средств в результате сложившейся экономии и корректировки отдельных мероприятий Программы позволило выполнить все основные мероприятия и включить в Программу мероприятия, в выполнении которых в 2012 году возникла необходимость.

Перераспределение аналогичных расходов в текущем финансовом году и плановом периоде целесообразно проводить для решения возникающих проблем.

III. Оценка эффективности реализации Программы

1. Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий Программы за 2012 год приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за 2012 год

Муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Малолученского сельского поселения (2010 – 2014 годы)»

(тыс.руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 01.04.2010 № 32 |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде ральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | феде раль ный бюд жет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источ-ники | всего | федераль ный бюд жет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источ- ники |  |
| 1 | Всего по Программе | 1250,7 | 0,0 | 75,0 | 1158,3 | 17,4 | 1250,7 | 0,0 | 75,0 | 1158,3 | 17,4 | 1222,6 | 0,0 | 46,9 | 1158,3 | 17,4 | 28,1 – средства областного бюджета не поступили в полном объеме |
| 1.1 | Всего по подпрограмме «Обеспечение услугами по организации досуга и услугами организации культуры»: | 1030,5 | 0,0 | 61,8 | 951,3 | 17,4 | 1030,5 | 0,0 | 61,8 | 951,3 | 17,4 | 1006,9 | 0,0 | 38,2 | 951,3 | 17,4 | 23,6 - средства областного бюджета не поступили в полном объеме |
| 1.1.1 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муници-пальными учреж-дениями культуры | 1013,1 | 0,0 | 61,8 | 951,3 | 0,0 | 1013,1 | 0,0 | 61,8 | 951,3 | 0,0 | 989,5 | 0,0 | 38,2 | 951,3 | 0,0 | 23,6 - средства областного бюджета не поступили в полном объеме |
| 1.1.2 | Социально значимые мероприятия | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,8 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,8 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,8 | - |
| 1.1.3 | Приобретение бланков строгой отчетности | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | - |
| 1.1.4 | Уплата налогов | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | - |
| 1.2 | Всего по подпрограмме «Организация библиотечного обслуживания населения» | 220,2 | 0,0 | 13,2 | 207,0 | 0,0 | 220,2 | 0,0 | 13,2 | 207,0 | 0,0 | 215,7 | 0,0 | 8,7 | 207,0 | 0,0 | 4,5 - средства областного бюджета не поступили в полном объеме |
| 1.2.1 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муници-пальными учреж-дениями культуры | 220,2 | 0,0 | 13,2 | 207,0 | 0,0 | 220,2 | 0,0 | 13,2 | 207,0 | 0,0 | 215,7 | 0,0 | 8,7 | 207,0 | 0,0 | 4,5 - средства областного бюджета не поступили в полном объеме |

2. Информация об оценке эффективности реализации мероприятий Программы за 2012 год приведена в таблице № 2.

Таблица №2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ

за отчетный 2012 финансовый год и за весь период реализации 2010-2012 годов

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реализации Прог раммы | 2-й год реали зации Прог раммы | 3-й год реали зации Программы | 4-й год реали зации Прог раммы | 5-й год реали зации Прог раммы | 1-й год реали зации Прог раммы | отклонение от планового показателя (+, -) | 2-й год реали зации Прог раммы | отклонение от планового показателя (+, -) | 3-й год реали зации Прог рамы | отклонение от планового показателя (+, -) | 4-й год реали зации Прог рамы | отклонение от планового показателя (+, -) |  | 4-й год реали зации Прог рамы |  | отклонение от планового показателя (+, -) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  | 15 |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение услугами по организации досуга и услугами организации культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество проведенных мероприятий | единиц | 764 | 635 | 504 | 635 | 635 | 770 | 0,8 | 635 | 0,0 | 507 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество посетителей на проведенных мероприятиях | человек | 12637 | 12637 | 9637 | 12637 | 12637 | 12637 | 0,0 | 12637 | 0,0 | 9491 | -1,5 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество книговыдач | экземп- ляров | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10010 | 0,1 | 9984 | -0,2 | 10022 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество пользователей библиотек | человек | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 511 | 0,2 | 509 | -0,2 | 511 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество посещающих массовые мероприятия | человек | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 618 | 86,7 | 268 | -9,0 | 334 | 0,9 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество выданных справок | экземп-ляров | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 202 | 1,0 | 199 | -0,5 | 202 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |

Начиная с 2012 года Администрация Малолученского сельского поселения предоставляет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями культуры. На выплату субсидий израсходовано 1205,2 тыс. рублей, а именно:

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 1027,0 тыс. рублей;

- услуги связи – 13,6 тыс. рублей;

- транспортные услуги – 0,3 тыс. рублей;

- коммунальные услуги – 11,5 тыс. рублей;

- текущий ремонт оргтехники – 6,0 тыс. рублей;

- установка счетчиков – 2,4 тыс. рулей;

- услуги БТИ – 0,6 тыс. рублей;

- подписка – 4,0 тыс. рублей;

- приобретение программного обеспечения – 12,1 тыс. рублей;

- праздничные мероприятия – 10,2 тыс. рублей;

- приобретение угля – 67,4 тыс. рублей;

- приобретение канцтоваров – 7,8 тыс. рублей;

- приобретение хозтоваров – 7,0 тыс. рублей.

В результате того, что работники учреждений культуры находились на больничном образовалась экономия по заработной плате и по итогам 2012 года на лицевых счетах бюджетных учреждений образовались остатки в сумме – 35,3 тыс. рублей.

Внебюджетные средства, полученные от иной, приносящей доход деятельности, израсходованы в сумме 17,4 тыс. рублей, а именно:

- уплата налогов – 0,9 тыс. рублей;

- приобретение билетов – 3,7 тыс. рублей;

- приобретение призов – 12,8 тыс. рублей.

Исполнение расходов местного бюджета на выполнение мероприятий по подпрограммам:

подпрограмма «Обеспечение услугами по организации досуга и услугами организации культуры» составило 1006,9 тыс. рублей, а именно:

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры составило 989,5 тыс. рублей;

социально значимые мероприятия составило 12,8 тыс. рублей;

приобретение бланков строгой отчетности – 3,7 тыс. рублей;

уплата налогов – 0,9 тыс. рублей.

подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения» составило 215,7 тыс. рублей, а именно:

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры составило 215,7 тыс. рублей.

В основе оценки эффективности Программы лежит система, включающая шесть показателей, характеризующих эффективность Программы.

В 2012 году количество проведенных мероприятий составило 507, количество посетителей на проведенных мероприятиях составило 9491 человек.

При ожидаемом значении показателя количество проведенных мероприятий в 2012 году увеличилось на 0,6 процента.

При ожидаемом значении показателя количество посетителей на проведенных мероприятиях в 2012 году снизилось на 1,5 процента.

При ожидаемом значении показателя количество книговыдач в 2012 году увеличилось на 0,2 процента.

При ожидаемом значении показателя количество пользователей библиотек в 2012 году увеличилось на 0,2 процента.

При ожидаемом значении показателя количество справок в 2012 году увеличилось на 1,0 процента.

При ожидаемом значении показателя количество посещений массовых мероприятий в 2012 году увеличилось на 0,9 процента.

3. Оценка эффективности реализации целевых показателей (П1 – П3) осуществлялась по формуле (процентов):

| Эпi = | Фпi | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Ппi |  |

- Эпi – эффективность реализации i-го показателя;

- Фпi – фактическое значение i-го показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;

- Ппi – плановое значение i-го показателя, утвержденное Программой.

- Расчет эффективности реализации целевых показателей (процентов):

- Эп1= (507/504) х 100 = 100,6;

- Эп2= (9491/9637) х 100 = 98,5;

- Эп3= (10022/10000) х 100 = 100,2;

- Эп4= (511/510) х 100 = 100,2;

- Эп5= (202/200) х 100 = 101,0;

Эп6 = (334/331) х 100 = 100,9.

4. Эффективность реализации целевых показателей осуществлялась по формуле (процентов)

| Е = | Iф1 | + | Iф2 | + | Iф3 | + | Iф4 | + | Iф5 | + | Iф6 | х 100, где: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | In1 |  | In2 |  | In3 |  | In4 |  | In5 |  | In6 |  |
|  | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Е – эффективность реализации Программы (процентов);

Iф1 – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

In1 – нормативный индикатор, утвержденный Программой;

n – количество индикаторов Программы.

- Расчет эффективности реализации целевых показателей (процентов):

| Е = | 507 | + | 9491 | + | 10022 | + | 511 | + | 202 | + | 334 | х 100 = 100,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 504 |  | 9637 |  | 10000 |  | 510 |  | 200 |  | 331 |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таким образом, по степени достижения показателей (100,2 процентов) реализация Программы является эффективной.

- 5. Бюджетная эффективность реализации Программы по степени достижения показателей рассчитывается по формуле:

| Эбюд= | Фф | х 100%, где |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

Фф – фактическое использование средств;

Фп – планируемое использование средств.

- Бюджетная эффективность реализации Программы по степени достижения показателей (процентов):

| Эп = | 1222,6 | х100% = 97,8 %. |
| --- | --- | --- |
|  | 1250,7 |  |

IV. Дальнейшая реализация Программы

В целях оптимизации бюджетных расходов планируется финансирование мероприятия Программы осуществлять на строго определенные цели.

Целевые показатели реализации Программы корректировать на текущий финансовый год и плановый период не планируется.