ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №

от ___ марта 2014 года                                                                     ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета о реализации

по муниципальной долгосрочной целевой

программе  «Развитие и модернизация

жилищно-коммунальной инфраструктуры в

Малолученском сельском поселении на 2011- 2013 годы»

по результатам за 2013 год

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 01.02.2012 №10 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ» Администрация Малолученского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  «Развитие и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры в Малолученском сельском поселении на 2011- 2013 годы»,  утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 31.08.2011 №81 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы  «Развитие и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры в Малолученском сельском поселении на 2011- 2013 годы», по результатам за 2013 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Малолученского сельского поселения                            А.В.Волков

### Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения

от __________ №__

Отчет

о ходе работ по муниципальной программе «Развитие и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры в Малолученском сельском поселении на 2011- 2013 годы» по результатам за 2013 год.

I. Основные результаты

В 2013 году на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры в Малолученском сельском поселении на 2011- 2013 годы» (далее – Программа) было предусмотрено 422,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 407,4 тыс. рублей, местного бюджета – 15,4 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования составил 294,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 278,9 тыс. рублей, местного бюджета – 15,4 тыс. рублей. Процент освоения доведенных бюджетных средств составил 69,6 процента, в том областной бюджет – 68,5 процентов, местный бюджет – 100 процентов.

Эффективность реализации направлений Программы характеризуют 1 целевой показатель. По итогам 2013 года этот показатель не выполнен в результате того, что средства областного бюджета поступили не в полном объеме.

На реализацию мероприятия «Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги» направлено 294,3 тыс. рублей средств областного и местного бюджетов.

II. Меры по реализации Программы

В постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 31.08.2011 № 81, утверждающее муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры в Малолученском сельском поселении на 2011- 2013 годы», в 2013 году, было внесено 4 изменения:

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 18.03.2013 № 38,

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 31.07.2013 № 77,

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 26.09.2013 № 98,

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 30.12.2013 № 163.

В марте 2013 года внесены изменения, связанные:

с увеличением ассигнований на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги;

Постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 31.07.2013 № 77 внесены изменения в части, касающейся:

увеличения ассигнований на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги;

Постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.09.2013 № 98 внесены изменения в части, касающейся:

увеличения ассигнований на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги;

Постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 30.12.2013 № 163 внесены изменения в части, касающейся:

увеличения ассигнований на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги.

В 2013 году причинами необходимости внесения изменений в Программу было выделение средств областного бюджета, а также возникшие в процессе реализации Программы проблемы, которые были решены в рамках Программы.

Корректировка отдельных мероприятий Программы позволило выполнить все основные мероприятия и включить в Программу мероприятия, в выполнении которых в 2013 году возникла необходимость.

III. Оценка эффективности реализации Программы

1. Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий Программы за 2013 год приведен в таблице № 1.

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за 2013 год

Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры в Малолученском сельском поселении на 2011- 2013 годы»

(тыс.руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 31.08.2011 № 81 |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде ральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | феде раль ный бюд жет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источ-ники | всего | федераль ный бюд жет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источ- ники |  |
| 1 | Всего по Программе | 422,8 | 0,0 | 407,4 | 15,4 | 0,0 | 422,8 | 0,0 | 407,4 | 15,4 | 0,0 | 294,3 | 0,0 | 278,9 | 15,4 | 0,0 | - 128,5 (средства областного бюджета поступили не в полном объеме) |
| 1.1 | Мероприятие № 1 «Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги.» | 422,8 | 0,0 | 407,4 | 15,4 | 0,0 | 422,8 | 0,0 | 407,4 | 15,4 | 0,0 | 294,3 | 0,0 | 278,9 | 15,4 | 0,0 | - 128,5 (средства областного бюджета поступили не в полном объеме) |

2. Информация об оценке эффективности реализации мероприятий Программы за 2013 год приведена в таблице № 2.

Таблица №2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ за отчетный 2013 финансовый год и за весь период реализации 2011-2013 годов

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реализации Программы | 2-й год реализации Программы | 3-й год реализации Программы | 1-й год реализации Программы | отклонение от планового показателя (+, -) | 2-й год реализации Программы | отклонение от планового показателя(+,-) | 3-й год реализации Программы | отклонение от планового показателя(+,-) |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Доля возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,0 | 100 | 0,0 | 69,6 | -30,4 |

В 2013 году Администрацией Малолученского сельского поселения перечислены средства на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги ГУ РО «УЭГВ» в сумме 148,2 тыс. рублей и Орловскому филиалу ГУП РО "УРСВ" в сумме 146,1 тыс.рублей.

Исполнение расходов местного бюджета на выполнение мероприятий:

Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги составило 294,3 тыс. рублей;

В основе оценки эффективности Программы лежит система, включающая один показатель (доля возмещения предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги), характеризующих эффективность Программы.

3. Оценка эффективности реализации целевых показателей (П1 – П3) осуществлялась по формуле (процентов):

| Эпi = | Фпi | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Ппi |  |

- Эпi – эффективность реализации i-го показателя;

- Фпi – фактическое значение i-го показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;

- Ппi – плановое значение i-го показателя, утвержденное Программой.

- Расчет эффективности реализации целевых показателей (процентов):

- Эп1= (69,6/100) х 100 = 69,6;

4. Эффективность реализации целевых показателей осуществлялась по формуле (процентов)

| Е = | Iф1 | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | In1 |  |
|  | n |  |

Е – эффективность реализации Программы (процентов);

Iф1 – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

In1 – нормативный индикатор, утвержденный Программой;

n – количество индикаторов Программы.

- Расчет эффективности реализации целевых показателей (процентов):

| Е = | 69,6 | х 100 = 69,6 |
| --- | --- | --- |
|  | 100 |  |
|  | 1 |  |

- Таким образом, по степени достижения показателей (69,6 процентов) реализация Программы является менее эффективной.

- 5. Бюджетная эффективность реализации Программы по степени достижения показателей рассчитывается по формуле:

| Эбюд= | Фф | х 100%, где |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

Фф – фактическое использование средств;

Фп – планируемое использование средств.

- Бюджетная эффективность реализации Программы по степени достижения показателей (процентов):

| Эп = | 294,3 | х100% = 69,6 %. |
| --- | --- | --- |
|  | 422,8 |  |

IV. Дальнейшая реализация Программы

В связи с изменением бюджетного законодательство и принятием Администрацией Малолученского сельского поселения 11.10.2013 г постановления № 106 «Об утверждении муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» муниципальную программу «Развитие и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры в Малолученском сельском поселении на 2011- 2013 годы» с 01.01.2014 г считать завершенной.