ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № __

от __ марта 2013 года                                                                     ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета о ходе работ

по муниципальной долгосрочной целевой

программе  «Социальная поддержка

населения Малолученского сельского

поселения на 2012-2014 годы»

по результатам за 2012 год

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 01.02.2012 №10 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программы  «Социальная поддержка  населения Малолученского сельского поселения на 2012-2014 годы»,  утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 10.10.2011 №106 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы  «Социальная поддержка  населения Малолученского сельского поселения на 2012-2014 годы», по результатам за 2012 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Малолученского сельского поселения                            А.В.Волков

### Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения

от __.03.2013 №__

Отчет

о ходе работ по муниципальной программе «Социальная поддержка  населения Малолученского сельского поселения на 2012-2014 годы» по результатам за 2012 год.

I. Основные результаты

В 2012 году на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка  населения Малолученского сельского поселения на 2012-2014 годы» (далее – Программа) было предусмотрено 82,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 82,6 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования составил 82,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 82,6 тыс. рублей. Процент освоения доведенных бюджетных средств составил 100 процента, в том местный бюджет – 100 процентов.

Эффективность реализации направлений Программы характеризует 1 целевой показатель. По итогам 2012 года этот показатель выполнен.

На реализацию мероприятия «Выплата государственных пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы» направлено 82,6 тыс. рублей средств местного бюджета.

II. Меры по реализации Программы

В постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 10.10.2011 № 106, утверждающее муниципальную долгосрочную целевую программу «Социальная поддержка  населения Малолученского сельского поселения на 2012-2014 годы», в 2012 году, было внесено 3 изменения:

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 26.09.2012 № 90,

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 01.10.2012 № 111,

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 26.12.2012 № 145.

В сентябре 2012 года внесены изменения, связанные:

уменьшением ассигнований на выплату государственных пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы.

Постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 01.10.2012 № 111 внесены изменения в части, касающейся:

внесения изменений в Паспорт  и содержание разделов Программы.

Постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.12.2012 № 145 внесены изменения в части, касающейся:

уменьшением ассигнований на выплату государственных пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы.

В 2012 году причинами необходимости внесения изменений в Программу экономия возникшие в процессе реализации Программы проблемы, которые были решены в рамках Программы.

Корректировка отдельных мероприятий Программы позволило выполнить все основные мероприятия, в выполнении которых в 2012 году возникла необходимость.

Перераспределение аналогичных расходов в текущем финансовом году и плановом периоде целесообразно проводить для решения возникающих проблем.

III. Оценка эффективности реализации Программы

1.Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий Программы за 2012 год приведен в таблице №1

таблица №1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за 2012 год

Муниципальной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка  населения Малолученского сельского поселения на 2012-2014 годы»

(тыс.руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 10.10.2011 № 106 |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде ральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | феде раль ный бюд жет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источ-ники | всего | федераль ный бюд жет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источ- ники |  |
| 1 | Всего по Программе | 86,2 | 0,0 | 0,0 | 86,2 | 0,0 | 86,2 | 0,0 | 0,0 | 86,2 | 0,0 | 86,2 | 0,0 | 0,0 | 86,2 | 0,0 | - |
| 1.1 | Мероприятие № 1 «Выплата государственных пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы» | 86,2 | 0,0 | 0,0 | 86,2 | 0,0 | 86,2 | 0,0 | 0,0 | 86,2 | 0,0 | 86,2 | 0,0 | 0,0 | 86,2 | 0,0 | – |

2. Информация об оценке эффективности реализации мероприятий Программы за 2012 год приведена в таблице № 2

Таблица №2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ за отчетный 2012 финансовый год и за весь период реализации 2012-2014 годов

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реализации Программы | 2-й год реализации Программы | 3-й год реализации Программы | 1-й год реализации Программы | отклонение от планового показателя (+, -) | 2-й год реализации Программы | отклонение от планового показателя (+, -) | 3-й год реализации Программы | отклонение от планового показателя (+, -) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Доля лиц, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы пенсионного возраста, получающих выплату государственных пенсий за выслугу лет | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,0 |  |  |  |  |

В 2012 году Администрацией Малолученского сельского поселения производилась выплата государственной ненсии бывшему Главе Малолученского сельского поселения, ушедшему 04 июня 2012 года на пенсию в сумме 82,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов местного бюджета на выполнение мероприятий:

Выплата государственных пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы составило 82,6 тыс. рублей;

В основе оценки эффективности Программы лежит система, включающая один показатель (Доля лиц, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы пенсионного возраста, получающих выплату государственных пенсий за выслугу лет), характеризующих эффективность Программы.

3. Оценка эффективности реализации целевых показателей (П1 – П3) осуществлялась по формуле (процентов):

| Эпi = | Фпi | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Ппi |  |

- Эпi – эффективность реализации i-го показателя;

- Фпi – фактическое значение i-го показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;

- Ппi – плановое значение i-го показателя, утвержденное Программой.

- Расчет эффективности реализации целевых показателей (процентов):

- Эп1= (100/100) х 100 = 100,0;

4. Эффективность реализации целевых показателей осуществлялась по формуле (процентов)

| Е = | Iф1 | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | In1 |  |
|  | n |  |

Е – эффективность реализации Программы (процентов);

Iф1 – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

In1 – нормативный индикатор, утвержденный Программой;

n – количество индикаторов Программы.

- Расчет эффективности реализации целевых показателей (процентов):

| Е = | 100 | х 100 = 100 |
| --- | --- | --- |
|  | 100 |  |
|  | 1 |  |

- Таким образом, по степени достижения показателей (50,0 процентов) реализация Программы является менее эффективной.

- 5. Бюджетная эффективность реализации Программы по степени достижения показателей рассчитывается по формуле:

| Эбюд= | Фф | х 100%, где |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

Фф – фактическое использование средств;

Фп – планируемое использование средств.

- Бюджетная эффективность реализации Программы по степени достижения показателей (процентов):

| Эп = | 82,6 | х100% = 100,0 %. |
| --- | --- | --- |
|  | 82,6 |  |

IV. Дальнейшая реализация Программы

В целях оптимизации бюджетных расходов планируется финансирование мероприятия Программы осуществлять на строго определенные цели.

Целевые показатели реализации Программы корректировать на текущий финансовый год и плановый период не планируется.