ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №

от __ марта 2014 года                                                                     ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной долгосрочной целевой

Программы энергосбережения

и повышения энергетической эффективности

в Малолученском сельском поселении

на  2011-2014 г.г. и на период до 2020 года.

по результатам за 2013 год

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 01.02.2012 №10 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ» Администрация Малолученского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Малолученском сельском поселении  на  2011-2014 г.г. и на период до 2020 года,  утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 13.05.2011 №41 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Малолученском сельском поселении на  2011-2014 г.г. и на период до 2020 года по результатам за 2013 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Малолученского сельского поселения                            А.В.Волков

### Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения

от ________ №__

Отчет

о реализации муниципальной долгосрочной целевой Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Малолученском сельском поселении на  2011-2014 г.г. и на период до 2020 года по результатам за 2013 год.

В рамках мероприятий муниципальной долгосрочной целевой Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Малолученском сельском поселении на  2011-2014 г.г. и на период до 2020 года (далее – Программа), финансируемых за счет средств местного бюджета, ведется работа по энергетическому обследованию учреждения и установки приборов энергосбережения.

В 2013 году приобретено 2 таймера для уличного освещения ст.Малая лучка и х.Алдабульский, проведено энергетическое обследование Администрации Малолученского сельского поселения.

Фактический объем финансирования составил 31,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 31,0 тыс. рублей. Процент освоения доведенных бюджетных средств составил 100,0 процента, в том местный бюджет – 100,0 процента.

Эффективность реализации направлений Программы характеризуют 2 целевых показателя. По итогам 2013 года оба показателя выполнены.

На реализацию мероприятия «Энергетическое обследование» направлено 26,0 тыс. рублей средств местного бюджета.

На реализацию мероприятия «Приобретение таймеров» направлено 5,0 тыс. рублей средств местного бюджета.

II. Меры по реализации Программы

В постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 13.05.2011 №41, утверждающее муниципальную долгосрочную целевую Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Малолученском сельском поселении на  2011-2014 г.г. и на период до 2020 года, в 2013 году, было внесено 2 изменения:

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 27.02.2013 № 19, которым внесены изменения в части, касающейся:

увеличения лимитов средств местного бюджета на мероприятие «Энергетическое обследование»;

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 25.10.2013 № 139, которым внесены изменения в части, касающейся:

перераспределения финансовых средств между мероприятиями;

увеличения лимитов средств местного бюджета на мероприятие «Приобретение таймеров».

В 2013 году причинами необходимости внесения изменений в Программу было соблюдение норм федерального законодательства и введение режима энергосбережения.

III. Оценка эффективности реализации Программы

1. Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий Программы за 2012 год приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за 2013 год

Муниципальной долгосрочной целевой Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Малолученском сельском поселении на  2011-2014 г.г. и на период до 2020 года

(тыс.руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 13.05.2011 № 41 |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде ральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | феде раль ный бюд жет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источ-ники | всего | федераль ный бюд жет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источ- ники |  |
| 1 | Всего по Программе | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | – |
| 1.1 | Мероприятие № 1 «Энергетическое обследование» | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | – |
| 1.2 | Мероприятие № 2 «Приобретение таймеров» | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | - |

2. Информация об оценке эффективности реализации мероприятий Программы за 2013 год приведена в таблице № 2.

Таблица №2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ

за отчетный 2013 финансовый год и за весь период реализации 2010-2013 годов

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реализации Прог раммы | 2-й год реали зации Прог раммы | 3-й год реали зации Программы | 4-й год реали зации Программы | 1-й год реали зации Прог раммы | отклонение от планового показателя (+, -) | 2-й год реали зации Программы | отклонение от планового показателя (+, -) | 3-й год реали зации Прог рамы | отклонение от планового показателя (+, -) | 4-й год реали зации Прог рамы | отклонение от планового показателя (+, -) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |
| 1 | Доля энергосберегающих ламп | процентов | 40 | 60 | 70 | 90 | 41 | 2,5 | 65 | 8,3 | 70 | - | - | - |
| 2 | Доля снижения объема потребляемой энергии электроэнергии | процентов | 5 | 8 | 10 | 12 | 5 | - | 15 | 87,5 | 10 | - | - | - |

За счет местного бюджета Администрацией Малолученского сельского поселения приобретено 2 таймера и проведено энергетическое обследование Администрации Малолученского сельского поселения.

Исполнение расходов местного бюджета на выполнение мероприятий:

Приобретение таймеров составило 5,0 тыс. рублей;

Энергетическое обследование составило 26,0 тыс. рублей.

В основе оценки эффективности Программы лежит система, включающая два показателя (по доли энергосберегающих ламп и доли снижения объема потребляемой энергии электроэнергии), характеризующих эффективность Программы.

В 2013 году доля энергосберегающих ламп составила 70 процентов, снижение объема потребляемой энергии электроэнергии составила 10 процентов.

3. В основе оценки эффективности Программы лежит система, включающая два показателя, характеризующих эффективность Программы.

Оценка эффективности реализации целевых показателей (П1 – П3) осуществлялась по формуле (процентов):

| Эпi = | Фпi | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Ппi |  |

- Эпi – эффективность реализации i-го показателя;

- Фпi – фактическое значение i-го показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;

- Ппi – плановое значение i-го показателя, утвержденное Программой.

- Расчет эффективности реализации целевых показателей (процентов):

- Эп1= (70/70) х 100 = 100,0;

Эп2 = (10/10) х 100 = 100,0.

4. Эффективность реализации целевых показателей осуществлялась по формуле (процентов)

| Е = | Iф1 | + | Iф2 | х 100, где: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | In1 |  | In2 |  |
|  | n |  |  |  |

Е – эффективность реализации Программы (процентов);

Iф1 – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

In1 – нормативный индикатор, утвержденный Программой;

n – количество индикаторов Программы.

- Расчет эффективности реализации целевых показателей (процентов):

| Е = | 70 | + | 10 | х 100 = 100,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 70 |  | 10 |  |
|  | 2 |  |  |  |

- Таким образом, по степени достижения показателей (100,0 процентов) реализация Программы является эффективной.

- 5. Бюджетная эффективность реализации Программы по степени достижения показателей рассчитывается по формуле:

| Эбюд= | Фф | х 100%, где |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

Фф – фактическое использование средств;

Фп – планируемое использование средств.

- Бюджетная эффективность реализации Программы по степени достижения показателей (процентов):

| Эп = | 31,0 | х100% = 100,0 %. |
| --- | --- | --- |
|  | 31,0 |  |

IV. Дальнейшая реализация Программы

В связи с изменением бюджетного законодательство и принятием Администрацией Малолученского сельского поселения 14.10.2013 г постановления № 119 «Об утверждении муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» муниципальную долгосрочную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Малолученском сельском поселении на  2011-2014 г.г. и на период до 2020 года с 01.01.2014 г считать завершенной.