ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №

от __ марта 2014 года                                                                     ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной долгосрочной целевой

Программы «Управление и распоряжение

муниципальным имуществом в Малолученском

сельском поселении на 2011-2014 годы»

по результатам за 2013 год

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 01.02.2012 №10 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ» Администрация Малолученского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой Программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Малолученском сельском поселении на 2011-2014 годы»,  утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.08.2011 №78 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой Программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Малолученском сельском поселении на 2011-2014 годы», по результатам за 2013 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Малолученского сельского поселения                            А.В.Волков

### Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения

от ___________ №__

Отчет

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Малолученском сельском поселении на 2011-2014 годы» по результатам за 2013 год.

I. Основные результаты

В 2013 году на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Малолученском сельском поселении на 2011-2014 годы» (далее – Программа) было предусмотрено 3,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 3,9 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования составил 3,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 3,9 тыс. рублей. Процент освоения доведенных бюджетных средств составил 100,0 процентов, в том местный бюджет – 100,0 процентов.

Эффективность реализации направлений Программы характеризуют 4 целевых показателя. По итогам 2013 года 2 показателя не выполнены.

На реализацию мероприятия «Приобретение ЭЦП для Росреестра» направлено 3,9 тыс. рублей средств местного бюджета.

II. Меры по реализации Программы

В постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 11.08.2011 № 78, утверждающее муниципальную долгосрочную целевую программу «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Малолученском сельском поселении на 2011-2014 годы», в 2012 году, было внесено 6 изменений:

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 27.02.2013 № 17,

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 18.03.2013 № 37,

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 28.06.2013 № 66,

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 26.09.2013 № 100,

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 25.10.2013 № 138,

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 30.12.2013 № 162.

Постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 27.02.2013 № 17 внесены изменения в части, касающейся:

увеличения лимитов местного бюджета на межевание земельных участков;

Постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 18.03.2013 № 37 внесены изменения в части, касающейся:

уменьшения лимитов местного бюджета на межевание земельных участков;

Постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 28.06.2013 № 66 внесены изменения в части, касающейся:

уменьшения лимитов местного бюджета на межевание земельных участков;

Постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.09.2013 № 100 внесены изменения в части, касающейся:

увеличения лимитов местного бюджета на межевание земельных участков;

Постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 25.10.2013 № 138 внесены изменения в части, касающейся:

перераспределения финансовых средств между мероприятиями,

уменьшения лимитов местного бюджета на межевание земельных участков;

В редакции Программы от 30.12.2013 учтено:

уменьшение лимитов местного бюджета на межевание земельных участков.

В 2013 году причинами необходимости внесения изменений в Программу было введение остатков средств местного бюджета, перераспределения финансовых средств, а также возникшие в процессе реализации Программы проблемы, которые были решены в рамках Программы.

Перераспределение средств в результате сложившейся экономии и корректировки отдельных мероприятий Программы позволило выполнить все основные мероприятия и включить в Программу мероприятия, в выполнении которых в 2013 году возникла необходимость.

III. Оценка эффективности реализации Программы

1. Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий Программы за 2013 год приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за 2013 год

Муниципальной долгосрочной целевой программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Малолученском сельском поселении на 2011-2014 годы»

(тыс.руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.08.2011 № 78 |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде ральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | феде раль ный бюд жет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источ-ники | всего | федераль ный бюд жет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источ- ники |  |
| 1 | Всего по Программе | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | - |
| 1.1 | Мероприятие № 1 «Приобретение ЭЦП для Росреестра» | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | – |

2. Информация об оценке эффективности реализации мероприятий Программы за 2013 год приведена в таблице № 2.

Таблица №2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ

за отчетный 2013 финансовый год и за весь период реализации 2010-2012 годов

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реализации Прог раммы | 2-й год реали зации Прог раммы | 3-й год реали зации Программы | 4-й год реали зации Программы | 1-й год реали зации Прог раммы | отклонение от планового показателя (+, -) | 2-й год реали зации Программы | отклонение от планового показателя (+, -) | 3-й год реали зации Прог рамы | отклонение от планового показателя (+, -) | 4-й год реали зации Прог рамы | отклонение от планового показателя (+, -) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |
| 1 | регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества | процентов | 50 | 60 | 70 | 80 | 45 | -10 | 60 | - | 70 | - |  |  |
| 2 | передача в аренду и продажа объектов муниципальной собственности | процентов | 50 | 70 | 90 | 100 | 0 | - | 25 | -64 | 25 | -72 |  |  |
| 3 | получение кадастровых выписок, кадастровых паспортов земельных участков и кадастровых планов территорий, необходимых для оформления права муниципальной собственности на земельные участки | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | - | 100 | - |  |  |
| 4 | межевание земельных участков | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | - | 90 | -10 |  |  |

В связи с необходимостью изготовления ключа  ЭЦП для работы с Росреестром Администрацией Малолученского сельского поселения заключен договор с ООО «Орбита» на сумму 3,9 тыс. рублей.

В основе оценки эффективности Программы лежит система, включающая четыре показателя (по регистрации права муниципальной собственности, передаче в аренду и продажа объектов муниципальной собственности, получению кадастровых выписок и межеванию земельных участков), характеризующих эффективность Программы.

По состоянию на 1 января 2014 года произведена регистрация права собственности 70 процентов муниципального имущества, 25 процентов муниципального имущества передано в аренду, по 90 процентам земельных участков проведено межевание.

3. Оценка эффективности реализации целевых показателей (П1 – П3) осуществлялась по формуле (процентов):

| Эпi = | Фпi | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Ппi |  |

- Эпi – эффективность реализации i-го показателя;

- Фпi – фактическое значение i-го показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;

- Ппi – плановое значение i-го показателя, утвержденное Программой.

- Расчет эффективности реализации целевых показателей (процентов):

- Эп1= (70/70) х 100 = 100,0;

Эп2 = (25/90) х 100 = 27,8;

Эп3 = (100/100) х 100 = 100,0;

Эп4 = (90/100) х 100 = 90,0.

4. Эффективность реализации целевых показателей осуществлялась по формуле (процентов)

| Е = | Iф1 | + | Iф2 | + | Iф3 | + | Iф4 | х 100, где: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | In1 |  | In2 |  | In3 |  | In4 |  |
|  | n |  |  |  |  |  |  |  |

Е – эффективность реализации Программы (процентов);

Iф1 – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

In1 – нормативный индикатор, утвержденный Программой;

n – количество индикаторов Программы.

- Расчет эффективности реализации целевых показателей (процентов):

| Е = | 70 | + | 25 | + | 100 | + | 90 | х 100 = 79,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 70 |  | 90 |  | 100 |  | 100 |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |

- Таким образом, по степени достижения показателей (79,5 процентов) реализация Программы является не эффективной.

- 5. Бюджетная эффективность реализации Программы по степени достижения показателей рассчитывается по формуле:

| Эбюд= | Фф | х 100%, где |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

Фф – фактическое использование средств;

Фп – планируемое использование средств.

- Бюджетная эффективность реализации Программы по степени достижения показателей (процентов):

| Эп = | 3,9 | х100% = 100,0 %. |
| --- | --- | --- |
|  | 3,9 |  |

IV. Дальнейшая реализация Программы

В связи с изменением бюджетного законодательство и принятием Администрацией Малолученского сельского поселения 14.10.2013 г постановления № 121 «Об утверждении муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» муниципальную программу «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Малолученском сельском поселении на 2011-2014 годы» с 01.01.2014 г считать завершенной.