# ПРОЕКТ

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №

от __ мая 2015 года                                                                     ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

Малолученского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом»

по результатам за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 05.09.2013 №90 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  Администрация Малолученского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 14.10.2013 № 121, за 2014 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Малолученского сельского поселения                            А.В.Волков

Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения

от __.05.2015 №__

Отчет

о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 2014 год.

1. Конкретные результаты реализации

муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 14.10.2013 г №121 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Малолученского сельского поселения

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 09.09.2013 № 92 «Об утверждении  Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 16.10.2013 № 135 утвержден План реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» на 2014 год.

В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» был проведен комплекс мероприятий, направленных на максимально возможное использование муниципальной собственности и увеличение доходной части бюджета Малолученского сельского поселения

По состоянию на 01.01.2015г. в реестре муниципальной собственности зарегистрировано 35 объектов недвижимости, из них на 12 объектов получены свидетельства о государственной регистрации права. Из 4 земельных участков, находящихся в собственности поселения, имеются свидетельства о регистрации права на 4 земельных участков. На 1 января 2015 года количество земельных участков, находящихся в собственности поселения составляет 4, из них 1 земельный участок передан в аренду, 2 земельных участка в процессе межевания.

На реализацию муниципальной программы в 2014 году местным бюджетом предусмотрено 123,0 тыс. рублей.

В течение 2014 года заключено 3 муниципальных контракта с ГУПТИ РО Дубовский филиал на сумму 123,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 123,0 тыс. рублей, или 100 %.

Муниципальная программа включает в себя  следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом».

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача выполнения комплекса работ по обеспечению полной паспортизации недвижимых объектов муниципальной собственности решалась за счет:

- выполнения работ по изготовлению технического плана объекта недвижимости (водопровода х.Алдабульский – ст.Малая Лучка);

- выполнения работ по изготовлению технического плана объекта недвижимости (водопровода ст.Малая Лучка);

- выполнения работ по изготовлению технических планов объекта недвижимости (автодороги 13 шт.).

Задача выполнения комплекса работ по обеспечению рационального, эффективного использования находящихся в муниципальной собственности земельных участков и максимизации доходности решалась за счет передачи в аренду земельного участка 200 га. Сумма арендной платы, поступившая в бюджет Малолученского сельского поселения Дубовского района составила 67,0 тыс.рублей.

Задача выполнения комплекса работ по вовлечению в оборот пустующих объектов в целях повышения доходов бюджета решалась за счет выявления невостребованных земельных участков и передачи их в муниципальную собственность.

Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило осуществить достижение основной цели - создание условий для эффективного и рационального управления  муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в собственности Малолученского сельского поселения, позволяющих увеличить доходную часть бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района, совершенствование учета муниципального имущества.

2. Результаты реализации основных мероприятий программы

в разрезе подпрограммы

2.1.Подпрограмма 1  «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом»

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества;

- межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков;

- реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального  имущества.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2014 год было предусмотрено  123,0 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме.

За счет местного бюджета Администрацией Малолученского сельского поселения производились работы по изготовлению технических планов объектов недвижимости:

- водопровод в ст. Малая Лучка;

- водопровод от х.Алдабульский до ст.Малая Лучка;

- автодороги по адресам:

х. Кривский – переулки Западный, Летний, Морской, Снежный; улицы – Майская, Грозная, Гвардейская;

х.Алдабульский – улица Морская; переулок Школьный;

ст.Баклановская – переулки – Почтовый, Торговый;

ст.Малая Лучка – переулки – Детский. Школьный.

На выполнение указанных работ и услуг Администрацией Малолученского сельского поселения заключены муниципальные контракты с ГУПТИ РО Дубовский филиал на сумму 123,0 тыс. рублей.

Контрольное событие подпрограммы не выполнено в связи с тем, что необходимо бесхозяйное имуществот признать в муниципальную собственность.

Результаты реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы предоставлены в таблице 2.

2.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

2.3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Отсутствие опыта взаимодействия органов местного самоуправления в режиме муниципальной программы.

2.4. Анализ фактических и вероятных последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм

Перечисленные недостигнутые результаты могут быть наверстаны в 2015 году и не окажут значимого влияния на ход реализации Программы.

Меры, принятые ответственными за выполнение мероприятий направлены на недопущение неэффективного расходования бюджетных средств.

3. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

В рамках реализации программы осуществление мер государственного регулирования не предусматривается, принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации программы не требуется.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Общий объем расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2014 году составил 123,0 тыс. рублей.

Объем расходов местного бюджета на реализацию подпрограммы 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» составил 123,0 тыс. рублей, в том числе на реализацию мероприятий:

- «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и безхозяйного имущества» - 123,0 тыс. рублей;

- «Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков» – 0,0 тыс. рублей;

- «Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального  имущества» – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы представлены в таблице 3.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты представлены в таблице 1.

6. Информация о внесенных изменениях в программу

В течение 2014 года в программу, утвержденную постановлением  Администрации Малолученского сельского поселения от  14.10.2013 № 121, было внесено 3 изменения. В связи с распределением остатков, сложившихся на 01.01.2014г, принято  постановление Администрации Малолученского сельского поселения от  10.02.2014 № 17  «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 14.10.2013  № 121». В связи с необходимостью изготовления технического плана на водопровод ст. Малая Лучка и водопровод от х.Алдабульский до ст. Малая Лучка, принято  постановление Администрации Малолученского сельского поселения от  28.04.2014 № 52  «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 14.10.2013  № 121».  В связи с необходимостью изготовления технического плана на внутрипоселковые дороги, принято  постановление Администрации Малолученского сельского поселения от  28.10.2014 № 128  «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 14.10.2013  № 121».

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Оценка эффективности реализации программы проводится на основе:

- оценки степени достижения целей и решения задач программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений по формуле:

где:

Сдi – степень достижения i-го целевого показателя;

Зфi – фактическое значение i-го целевого показателя программы;

Зпi – плановое значение i-го целевого показателя программы;

Сд1 = 34,3 / 71,4 х 100% = 48 %;

Сд2 = 100 / 100 х 100% = 100%;

Сд3 = 7,7 / 70,1 х 100% = 11%;

Сд4 = 85,6 /100 х 100% = 85,6%;

Сд5 = 101 / 100 х 100% = 101%.

«Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)» проводится по формуле:

ΣСi

Р = --------- х 100 %,

n

где:

Р - результативность реализации Муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей Муниципальной программы.

48+100+11+85,6+101

Р = ---------------------------- = 69,1 %

5

Так как результативность реализации программы ниже 80%, уровень эффективности реализации программы признается неудовлетворительным.

- оценки эффективности использования бюджетных средств путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий программы по формуле:

где:

Уфi – уровень финансирования реализации по i-му мероприятию программы;

Ффi – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию i-го мероприятия программы;

Фпi – плановый объем финансовых ресурсов по i-му мероприятию на соответствующий отчетный период;

Уф = 123,0 / 123,0 х 100% = 100%

Программа  считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, так как значение показателя выше 95 процентов.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2015 году муниципальная программа реализуется  в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом», утвержденным постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 18.11.2014 г №145.

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы не имеется.

На плановый период 2015 года корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не предусмотрена.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Малолученского сельского поселения « Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципальной собственности Малолученского сельского поселения, на которые проведена государственная регистрация права | процентов | 60 | 71,4 | 34,3 | На 14 объектов недвижимости (13 внутрипоселковых дорог и водопровод ст.Малая Лучка) переданы документы в учреждение юстиции для признания имущества бесхозяйным. |
| 2. | Доля земельных участков, подлежащих оформлению в муниципальную собственность, на которые проведена государственная регистрация права | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Доля объектов муниципальной собственности, переданных в аренду или проданных на аукционах | процентов | 28,1 | 70,1 | 7,7 | из 39 объектов муниципальной собственности, 33 объекта не подлежат продаже, либо сдаче в аренду |
| 4. | Межевание земельных участков | процентов | 100 | 100 | 85,6 | ООО «Восток – Геодезия» затягивает процедуру межевания |
| 5 | Процент выполнения плана по доходам бюджета сельского поселения от управления и распоряжения муниципальным имуществом, за исключением доходов от приватизации | процентов. | 100 | 100 | 101 |  |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципальной собственности Малолученского сельского поселения, на которые проведена государственная регистрация права | процентов | 60 | 71,4 | 34,3 | На 14 объектов недвижимости (13 внутрипоселковых дорог и водопровод ст.Малая Лучка) переданы документы в учреждение юстиции для признания имущества бесхозяйным. |
| 1.2. | Доля земельных участков, подлежащих оформлению в муниципальную собственность, на которые проведена государственная регистрация права | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3. | Доля объектов муниципальной собственности, переданных в аренду или проданных на аукционах | процентов | 28,1 | 70,1 | 7,7 | из 39 объектов муниципальной собственности, 33 объекта не подлежат продаже, либо сдаче в аренду |
| 1.4. | Межевание земельных участков | процентов | 100 | 100 | 85,6 | ООО «Восток – Геодезия» затягивает процедуру межевания |
| 1.5. | Процент выполнения плана по доходам бюджета сельского поселения от управления и распоряжения муниципальным имуществом, за исключением доходов от приватизации | процентов. | 100 | 100 | 101 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества | Администрация Малолученского сельского поселения | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, имеющих технические планы; - увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано | получены технические паспорта на 97.1% право муниципальной собственности зарегистрировано на 37,1 % объектов | - На 14 объектов недвижимости переданы документы в учреждение юстиции для признания имущества бесхозяйным, для дальнейшего признания в муниципальную собственности |
| 1.2. | Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков | Администрация Малолученского сельского поселения | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | достижение качественного нового уровня управления имуществом и земельными участками в Малолученском сельском поселении; - увеличение доходной части местного бюджета от арендной платы за землю и объектов движимого и недвижимого имущества, поступление в местный бюджет средств от продажи земельных участков и объектов движимого и недвижимого имущества | 100% охват поставленных на кадастровый учет земельных участков | - |
| 1.3. | Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества | Администрация Малолученского сельского поселения | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | увеличение доходной части местного бюджета от арендной платы за землю и объектов движимого и недвижимого имущества, поступление в местный бюджет средств от продажи земельных участков и объектов движимого и недвижимого имущества | исполнение плана по доходам от использования имущенства составило 101 % | 118 объектов не подлежит передаче в аренду, продаже; 5 объектов переданы в оперативное управление |

Таблица 3

Сведения

об использовании бюджета поселения, федерального, областного бюджетов и бюджета района и внебюджетных источников на реализацию муниципальной  программы «Управление муниципальным имуществом»     за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Управление муниципальным имуществом | всего | 123,0 | 123,0 |
|  |  | бюджет поселения | 123,0 | 123,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Повышение эффективности управления муниципальным имуществом | всего | 123,0 | 123,0 |
|  |  | бюджет поселения | 123,0 | 123,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества | всего | 123,0 | 123,0 |
|  |  | бюджет поселения | 123,0 | 123,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1. 2 | Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков | всего | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1. 3 | Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |

Таблица 4

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Малолученского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году Управление муниципальным имуществом (наименование программы). Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. -; -; -; -; -. -. ВСЕГО:; -; -; -; -. Таблица 5 Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Малолученского сельского поселения в отчетном году Управление муниципальным имуществом (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков | -20,0 | Отсутствие потребности | Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 10.02.2014 №17, от 28.04.2014 №52 |
| Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и безхозяйного имущества | +123,0 | возникновение необходимости в изготовление технических планов | Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 28.04.2014 №52, от 28.10.2014 г №128 |
| ВСЕГО: | +113,0 |  |  |