РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 июля 2018 года                       №84                           ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Малолученского сельского поселения

«Содействие занятости населения»

за 1 полугодие 2018 года

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 г № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения» Администрация Малолученского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Содействие занятости населения», утвержденного постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 28.12.2017 года № 165 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Содействие занятости населения» на 2018 год»  по результатам за 1 полугодие 2018 года согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Малолученского сельского поселения                                            Е.В.Козырева

### Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения от  04.07.2018г № 84

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Содействие занятости населения»  отчетный период 1 полугодие 2018 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Х | Х | Х | 95,0 | 95,0 | 43,1 | 51,6 | 8,5 |
|  | Основное мероприятие 1.1. - Организация проведения оплачиваемых общественных работ | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Выполнены работы по уборке территории в ст.Малая Лучка по договорам №1 от 01.02.2018 (Попов М.В.), №2 от 09.04.2018 г (Полтавцева А.А..), №5 от 30.04.2018 г (Полтавцева А.А..), №6 от 01.05.2018 г (Попов М.В.), №7 от 04.06.2018 г (Полтавцева А.А..), | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 80,0 | 80,0 | 43,1 | 51,6 | 8,5 (оплата услуг производится 3 числа месяца, следующего за отчетным) |
|  | Основное мероприятие 1.2. - Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Мероприятия запланированы на 2 полугодие | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Малолученского сельского поселения «О финансировании общественных работ в Малолученском сельском поселении» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | заключены договора №1 от 01.02.2018, №2 от 09.04.2018, №5 от 30.04.2018, №6 от 01.05.2018, №7 от 04.06.2018 по уборке территории в ст.Малая Лучка | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Х | Х | Х | 95,0 | 95,0 | 43,1 | 51,6 | 8,5 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Содействие занятости населения» на 2018 год

по итогам 1 полугодия 2018 года»

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Содействие занятости населения» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 № 105 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2018 году муниципальной программой предусмотрено 95,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 95,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2018 заключено гражданско-правовых договоров  на сумму 51,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 43,1 тыс. рублей или 83,5%.

Муниципальная программа включает в себя одну подпрограмму:

подпрограмма 1 – «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан».

В соответствии с постановлениями Администрации Малолученского сельского поселения от 05.09.2013 № 90 и от 09.09.2013 г №92 утвержден план реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Содействие занятости населения» на 2018 год.

На реализацию двух основных мероприятий подпрограммы 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» (далее – подпрограмма 1) на 2018 год предусмотрено муниципальной программой 95,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 95,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2018 заключено гражданско-правовых договоров  на сумму 51,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 43,1 тыс. рублей или 83,5%.

Не освоено 51,9 тыс. рублей, в том числе:

8,5 тыс. рублей – оплата договора запланирована на 3 квартал 2018 года;

43,4 тыс. рублей – заключение договоров планируется в сентябре - октябре 2018 года.

Из 2 мероприятий подпрограммы 1 по состоянию на 01.07.2018 – 1 мероприятие реализуются своевременно, срок исполнения 2 мероприятия не наступил.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

По 1 контрольному событию по итогам 1 полугодия 2018 года  – заключено 5 договоров по уборке территории в ст.Малая Лучка.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Содействие занятости населения» на 2018 год по итогам 1 полугодия 2018 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения.