РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

06 июля 2021 года                       №65                          ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Малолученского сельского поселения  «Развитие культуры и туризма» за 1 полугодие 2021 года

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 г № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие культуры и туризма», утвержденного распоряжением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.12.2020 года № 83 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» на 2021 год»  по результатам за 1 полугодие 2021 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Малолученского сельского поселения                                         Е.В.Козырева

### Приложение

к распоряжению Администрации

Малолученского сельского поселения от  06.07.2021 г № 65

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие культуры и туризма»  отчетный период 1 полугодие 2021 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | Директор МБУК «Малолученский СДК» Сухошкина Т.Е. Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Х | Х | Х | 1106,2 | 1085,1 | 524,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Директор МБУК «Малолученский СДК» Сухошкина Т.Е. | Число участников, охваченных народными гуляниями, праздниками, торжественными мероприятиями, памятнми датами – 2183 человека, количество проведенных мероприятий – 67 шт. количество клубных формирований – 10 единиц | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1106,2 | 1085,1 | 524,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Выполнение муниципального задания | Директор МБУК «Малолученский СДК» Сухошкина Т.Е. | Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания за 1 полугодие 2021 г | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Директор МБУК «Малолученский СДК» Сухошкина Т.Е. Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Х | Х | Х | 1106,2 | 1085,1 | 524,7 | 0,0 | 0,0 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

на 2021 год по итогам 1 полугодия 2021 года»

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.10.2018 № 149 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2021 году муниципальной программой предусмотрено 1128,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1107,7 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по состоянию на 01.07.2021 г. составило 561,4 тыс. рублей или 49,7%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Развитие культуры».

В соответствии с постановлениями Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 № 7 и от 29.01.2018 г №8 утвержден план реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие культуры» на 2021 год.

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2021 год (далее – план реализации), утвержденному распоряжением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.12.2020 № 83.

На реализацию подпрограммы 1 в 2021 году местным бюджетом предусмотрено 1107,7  тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 561,4 тыс. рублей или 50,7%.

Не освоено 546,3 тыс. рублей, в том числе:

546,3 тыс.рублей – ежемесячно производятся выплаты субсидии на выполнение муниципального задания.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам I полугодия 2021 года достигнуты следующие результаты:

– произведены выплаты субсидии на выполнение муниципального задания.

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.