АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86

«30» июня 2014 г.                                                                ст. Малая Лучка

О внесении изменений

в постановление Администрации

Малолученского сельского поселения

от 16.10.2013 г №128

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 05.09.2013 № 90  «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малолученского сельского поселения» и внесением в муниципальную программу Малолученского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» изменений, влияющих на параметры плана реализации, Администрации Малолученского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в план реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» на 2014 год, утвержденный постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 16.10.2013 г №128, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Малолученского сельского поселения                             А.В.Волков

Приложение

к постановлению

Администрации

Малолученского

сельского поселения

от 30.06.2014 г. № 86

План

реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения  «Развитие культуры и туризма» на 2014 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2014 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | Директор МБУК «Малолученский СДК» Андрющенко О.В. Директор МБУК «Малолученская СБ» Краморова С.А. Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | сохранение исторического и культурного наследия сельского поселения: увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии; Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала. | весь период | 1472,6 | 600,5 | 0,0 | 853,5 | 18,6 |
| Основное мероприятие 1 «Развитие библиотечного дела» | Директор МБУК «Малолученская СБ» Краморова С.А. | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | весь период | 286,2 | 111,1 | 0,0 | 175,1 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Директор МБУК «Малолученский СДК» Андрющенко О.В. | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | весь период | 1186,4 | 489,4 | 0,0 | 678,4 | 18,6 |
| Контрольное событие Принятие постановлений Администрации Малолученского сельского поселения «Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга исполнения муниципального задания учреждениями культуры», «Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждениями культуры» | Директор МБУК «Малолученский СДК» Андрющенко О.В. Директор МБУК «Малолученская СБ» Краморова С.А. Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Утверждение порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга исполнения муниципального задания бюджетными учреждениями культуры; утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры | 31.12.2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе | Директор МБУК «Малолученский СДК» Андрющенко О.В. Директор МБУК «Малолученская СБ» Краморова С.А. Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | сохранение исторического и культурного наследия сельского поселения: увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии; Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала.молодежи. | весь период | 1472,6 | 600,5 | 0,0 | 853,5 | 18,6 |