АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 154

«28» декабря 2015 г.                                                                ст. Малая Лучка

О внесении изменений

в постановление Администрации

Малолученского сельского поселения

от 18.11.2014 г №141

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 05.09.2013 № 90  «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и внесением в муниципальную программу Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» изменений, влияющих на параметры плана реализации, Малолученского сельского поселения» Администрации Малолученского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в план реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» на 2015 год, утвержденный постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 18.11.2014 г №141, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Малолученского сельского поселения                             А.В.Волков

Приложение

к постановлению

Администрации

Малолученского

сельского поселения

от 28.12.2015 г. №154

План

реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» на 2015 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2015 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | повышение удовлетворенности населения Малолученского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Малолученского сельского поселения | весь период | 560,9 | 402,1 | 0,0 | 158,8 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | повышение удовлетворенности населения Малолученского сельского поселения уровнем коммунальных услуг; | весь период | 417,2 | 402,1 | 0,0 | 15,1 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2. Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Малолученского сельского поселения | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | повышение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Малолученского сельского поселения | весь период | 121,8 | 0,0 | 0,0 | 121,8 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3. Мероприятия по выборочному капитальному ремонту объектов водоснабжения ст.Малая Лучка, Дубовского района, Ростовской области | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | весь период | 21,9 | 0,0 | 0,0 | 21,9 | 0,0 |
| Контрольное событие программы принятие постановления Администрации Малолученского сельского поселения «О приведении размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с установленным индексом максимального роста на соответствующем уровне» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Надлежащее поддержание жилищно-коммунального хозяйства; удовлетворенность населения уровнем коммунальных услуг | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | повышение удовлетворенности населения Малолученского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Малолученского сельского поселения | весь период | 560,9 | 402,1 | 0,0 | 158,8 | 0,0 |